## прил. 7.1
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 3 - ий квартал 2016 года, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
________________А.З. Жосан
"____" ноября 2016 года
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода) в эксплуатацию, млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [8 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 1 кв. | за 2 кв. | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| без Авто |  |  | 59.1114 |  | 40.3595 |  | 3.761 |  | 14.9909 |  |  | 172.2693 | 4.0679 | 6.1651 | 162.038
| ВСЕГО | 1805.8929 | 3593.897 | 59.9724 | 889.316 | 40.6825 | 889.316 | 3.869 | 898.543 | 15.4209 | 916.722 | 0 | 173.1303 | 4.3909 | 6.2731 | 162.468 | 0.543 | 0.252 | 1745.5735 | 3533.9246 | 98.3313
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 20.5295 | 28.995 | 6.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.227 | 6.362 | 19.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.252 | 14.1676 | 22.633 | 78.0584
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.264 | 13.047 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.227 | 0.132 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 0.132 | 12.915 | 98.9883
4 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. |  | 3.82 | [7 empty] | 3.82 | [7 empty] | 0 | 3.82 | 100
5 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> |  | 6.971 | [5 empty] | 6.971 | [9 empty] | 0 | 6.971 | 100
6 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА |  | 2.256 | [5 empty] | 2.256 | [9 empty] | 0 | 2.256 | 100
7 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | 0.264 |  | 0.132 | [5 empty] | 0.132 | [6 empty] | 0.119 | 0.119 | 0.132 | -0.132
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 20.2655 | 4.69 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0356 | -1.54 | -32.835
1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | 20.2655 | 0 | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [8 empty] | 14.0356 | -6.23
2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт. |  | 1.807 | 0 | [6 empty] | 1.807 | [7 empty] | 0 | 1.807 | 100
3 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт. |  | 0.479 | 0 | [6 empty] | 0.479 | [7 empty] | 0 | 0.479 | 100
4 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. |  | 0.301 | 0 | [6 empty] | 0.301 | [7 empty] | 0 | 0.301 | 100
5 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. |  | 0.303 | 0 | [6 empty] | 0.303 | [7 empty] | 0 | 0.303 | 100
6 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 |  | 1.8 | 0 | [6 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0 | 1.8 | 100
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
1.5 | Прочие направления | 0 | 11.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0 | 11.258 | 100
1 | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 |  | 2.589 | 0 | [6 empty] | 2.589 | [7 empty] | 0 | 2.589 | 100
2 | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами |  | 0.056 | 0 | [6 empty] | 0.056 | [7 empty] | 0 | 0.056 | 100
7 | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К) |  | 1.711 | 0 | [6 empty] | 1.711 | [7 empty] | 0 | 1.711 | 100
8 | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ |  | 4.112 | 0 | [6 empty] | 4.112 | [7 empty] | 0 | 4.112 | 100
9 | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение |  |  | 0 | [12 empty] | 0.133 | 0.133 | 0 | 0
10 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 |  | 2.79 | 0 | [6 empty] | 2.79 | [7 empty] | 0 | 2.79 | 100
2 | Новое строительство | 1785.3633 | 3564.902 | 53.6104 | 889.316 | 40.6825 | 889.316 | 3.869 | 889.316 | 9.0589 | 896.954 | 0 | 173.1303 | 4.3909 | 6.2731 | 162.468 | 0.291 | 0 | 1731.4059 | 3511.2916 | 98.4962
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 100
1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино |  | 1.738 | 0 | [6 empty] | 1.738 | [7 empty] | 0 | 1.738 | 100
2.2 | Прочее новое строительство | 1785.3633 | 3563.164 | 53.6104 | 889.316 | 40.6825 | 889.316 | 3.869 | 889.316 | 9.0589 | 895.216 | 0 | 173.1303 | 4.3909 | 6.2731 | 162.468 | 0.291 | 0 | 1731.4059 | 3509.5536 | 784.4202
1 | Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ "Стеллера" | 185.0417 | 740.168 | 1.4737 | 185.042 | 0.61473 | 185.042 | 0.538 | 185.042 | 0.321 | 185.042 |  | 0.93613 | 0.61473 |  | 0.3214 |  |  | 183.568 | 738.6943 | 99.8009 |  |  | обязательства исполняются
| в том числе ПТП | [17 empty] | 0 | 0
2 | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | -18.1746 | 881.232 | 1.399 | 220.308 | 0.573 | 220.308 | 0.516 | 220.308 | 0.31 | 220.308 |  | 0.88291 | 0.57331 |  | 0.3096 |  |  | -19.5736 | 879.833 | 99.8412 |  |  | обязательства исполняются
| в том числе ПТП | [17 empty] | 0 | 0
3 | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" | -29.5034 | 1430.604 | 2.2326 | 357.651 | 0.93064 | 357.651 | 0.815 | 357.651 | 0.487 | 357.651 |  | 1.4169 | 0.93064 |  | 0.4863 |  |  | -31.736 | 1428.3714 | 99.8439 |  |  | обязательства исполняются
| в том числе ПТП |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
4 | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" (Объект шифр 699/Р Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149) | 813.4614 | 413.816 | 1.956 | 103.454 | 0.815 | 103.454 | 0.715 | 103.454 | 0.426 | 103.454 |  | 1.2412 | 0.81504 |  | 0.4262 |  |  | 811.5054 | 411.86 | 99.5273 |  |  | обязательства исполняются
| в том числе ПТП |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
5 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа |  | 69.316 | 0 | 17.329 |  | 17.329 |  | 17.329 |  | 17.329 | [7 empty] | 0 | 69.316 | 100
| в том числе ПТП |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
6 | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС | 5.5 |  | 6.7029 | 0 |  |  | 0.046 |  | 6.6569 |  |  | 0.0769 |  |  | 0.0769 |  |  | -1.2029 | -6.7029 |  |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков
| в том числе ПТП |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
7 | База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края |  | 15.604 | 0 | 3.901 |  | 3.901 |  | 3.901 |  | 3.901 | [7 empty] | 0 | 15.604 | 100
| в том числе ПТП |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
8 | Ограждение территории базы РЭС "Петропавловский" |  | 6.524 | 0 | 1.631 |  | 1.631 |  | 1.631 |  | 1.631 | [7 empty] | 0 | 6.524 | 100
| в том числе ПТП |  |  | 0 | [14 empty] | 0
11 | Поставка автомобильной и специальной техники |  | 5.9 | 0.861 |  | 0.323 |  | 0.108 |  | 0.43 | 5.9 |  | 0.861 | 0.323 | 0.108 | 0.43 |  |  | -0.861 | 5.039 | 85.4068
12 | Объекты шифр 3002/ПВ Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий, Камчатский край | 204.0312 |  | 0.454 |  | 0.135 |  | 0.219 |  | 0.1 |  |  | 0.23578 | 0.13548 |  | 0.1003 |  |  | 203.5772 | -0.454 |  |  |  | обязательства исполняются
13 | Объект шифр 628/П Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695,1 | 166.521 |  | 0.266 |  | 0.111 |  | 0.097 |  | 0.058 |  |  | 0.16874 | 0.11104 |  | 0.0577 |  |  | 166.255 | -0.266 |  |  |  | Работы ведутся
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | 2.245 |  | 0.036 |  |  |  | 0.036 | [5 empty] | 0.00013783 |  | 0.0001 |  |  | 2.209 | -0.036
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | 2.244 |  | 0.061844 |  | 0.061844 | [6 empty] | 0.0005608 | 0.0003608 |  | 0.0002 |  |  | 2.1822 | -0.061844 |  |  |  | Работы ведутся
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | 0.183 |  | 0.048742 |  | 0.030742 |  | 0.018 | [7 empty] | 1e-05 |  |  | 0.13426 | -0.048742 |  |  |  | Работы ведутся
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 |  |  | 0.030742 |  | 0.030742 | [6 empty] | 0.034357 | 0.034157 |  | 0.0002 |  |  | -0.030742 | -0.030742 |  |  |  | Работы ведутся
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 |  |  | 0.061483 |  | 0.061483 | [6 empty] | 0.068515 | 0.068315 |  | 0.0002 |  |  | -0.061483 | -0.061483 |  |  |  | Работы ведутся
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 |  |  | 0.032 |  |  |  | 0.034 |  | -0.002 |  |  | 0.029336 |  | 0.031236 | -0.0019 |  |  | -0.032 | -0.032 |  |  |  | Работы ведутся
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 19 | [11 empty] | 0.00056102 | 0.00036102 |  | 0.0002 |  |  | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 87 |  |  | 0.092586 |  | 0.092586 | [6 empty] | 0.10303 | 0.10283 |  | 0.0002 |  |  | -0.092586 | -0.092586 |  |  |  | Работы ведутся
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 |  |  | 0.036673 |  | 0.036673 | [7 empty] | 0.00022329 |  | 0.0002 |  |  | -0.036673 | -0.036673 |  |  |  | Работы ведутся
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | 0.216 | [13 empty] | 0.0002 |  |  | 0.216 | 0
24 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 | 214.1 |  | 36.6489 |  | 36.3269 |  | 0.248 |  | 0.074 |  |  | 6.0597 | 0.14212 | 5.8432 | 0.0744 |  |  | 177.4511 | -36.6489 |  |  |  | Работы ведутся
25 | Строительство зоны хранения №1,2,3,войсковой части 26942 шифры П-42/11-1,П-41/11-2,П-41/11-3 | 239.06 |  | 0.78515 |  | 0.53915 |  | 0.139 |  | 0.107 |  |  | 0.64515 | 0.53915 |  | 0.106 |  |  | 238.2748 | -0.78515 |  |  |  | Отставание от календарного графика выполняемых работ (направлена претензия с расчетом неустойки)
26 | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  | 0.29062 |  | 0.29062 |  | 0.291 |  | -0.34 | -0.34 |  |  |  | обязательства исполняются
27 | ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 – ул. Солнечная, 41 | [14 empty] | 0.0001
28 | ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "пионер") | [11 empty] | 0.0518 |  |  | 0.0518
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6 - жилой дом (ул. 2 я Шевченко) | [14 empty] | 0.0002
30 | КЛ 10кВ «Арсенал» -ТП-565 | [11 empty] | 0.8164 |  |  | 0.8164
31 | КЛ 10кВ «Арсенал» -ТП-565-ТП-562 | [11 empty] | 0.8279 |  |  | 0.8279
32 | КЛ 10кВ «Арсенал» -ТП-566 | [11 empty] | 2.317 |  |  | 2.317
33 | КЛ 35 кВ ПС «Приморская» - «Вилюй» I с.ш. | [11 empty] | 9.3187 |  |  | 9.3187
34 | КЛ 35 кВ ПС «Приморская» - «Вилюй» II с.ш. | [11 empty] | 8.1999 |  |  | 8.1999
35 | КЛ 6кВ «Вилюй» -БКТП-3 1 с.ш. | [11 empty] | 4.4488 |  |  | 4.4488
36 | КЛ 6кВ «Вилюй» -РП-2 1 с.ш. | [11 empty] | 3.0645 |  |  | 3.0645
37 | КЛ 6кВ «Вилюй» -РП-7 I с.ш. | [11 empty] | 0.1872 |  |  | 0.1872
38 | КЛ 6кВ «Вилюй» -РП-7 II с.ш. | [11 empty] | 0.1872 |  |  | 0.1872
39 | КЛ 6кВ «Советская» -БКТП-1 1 с.ш. | [11 empty] | 7.1405 |  |  | 7.1405
40 | КЛ 6кВ Энергоблок-БКТП-1 II с.ш. | [11 empty] | 0.596 |  |  | 0.596
41 | КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 - ул.Петра Ильичева, 38 | [14 empty] | 0.0002
42 | КЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | [14 empty] | 0.0001
43 | КЛ-0,4 кВ ТП-399 ф._ - станция тех.обслуживания | [14 empty] | 0.0001
44 | Охранно-пожарная сигнализация ТП-565 | [11 empty] | 0.0566 |  |  | 0.0566
45 | Охранно-пожарная сигнализация ТП-566 | [11 empty] | 0.0566 |  |  | 0.0566
46 | ПС 35 кВ «Арсенал» | [11 empty] | 5.3847 |  |  | 5.3847
47 | ПС 35 кВ «Вилюй» | [11 empty] | 77.0725 |  |  | 77.0725
48 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | [14 empty] | 0.0001
49 | Силовой трансформатор Т-1-35 "Вилюй" (ТДНС-10000/35) | [11 empty] | 9.5114 |  |  | 9.5114
50 | Силовой трансформатор Т-1-35 кВ "Арсенал" (ТМ-2500/35) | [11 empty] | 1.0397 |  |  | 1.0397
51 | Силовой трансформатор Т-2-35 "Вилюй" (ТДНС-10000/35) | [11 empty] | 9.5114 |  |  | 9.5114
52 | Система АИИСКУЭ «Арсенал» | [11 empty] | 0.8592 |  |  | 0.8592
53 | Система АИИСКУЭ «Вилюй» | [11 empty] | 0.5175 |  |  | 0.5175
54 | Система АИИСКУЭ ТП-565 | [11 empty] | 0.1841 |  |  | 0.1841
55 | Система АИИСКУЭ ТП-566 | [11 empty] | 0.1841 |  |  | 0.1841
56 | Система АСТУ и ТМ «Арсенал» | [11 empty] | 3.4257 |  |  | 3.4257
57 | Система АСТУ и ТМ «Вилюй» | [11 empty] | 3.6427 |  |  | 3.6427
58 | Система контроля качества электрической энергии «Арсенал» | [11 empty] | 0.3119 |  |  | 0.3119
59 | Система контроля качества электрической энергии «Вилюй» | [11 empty] | 1.4713 |  |  | 1.4713
60 | Система оперативного постоянного тока (СОПТ) «Арсенал» | [11 empty] | 0.3119 |  |  | 0.3119
61 | Система оперативного постоянного тока (СОПТ) «Вилюй» | [11 empty] | 2.8046 |  |  | 2.8046
62 | Система охранно-пожарной сигнализации «Арсенал» | [11 empty] | 0.2643 |  |  | 0.2643
63 | Система охранно-пожарной сигнализации «Вилюй» | [11 empty] | 0.9368 |  |  | 0.9368
64 | Система собственных нужд переменного тока «Арсенал» (ЩСН-0,4 кВ) | [11 empty] | 0.3119 |  |  | 0.3119
65 | Система собственных нужд переменного тока «Вилюй» (ЩСН-0,4 кВ) | [11 empty] | 2.2882 |  |  | 2.2882
66 | ТП 10кВ 565 (Технологическое присоединение) | [11 empty] | 1.3308 |  |  | 1.3308
67 | ТП 10кВ 566 (Технологическое присоединение) | [11 empty] | 1.445 |  |  | 1.445
68 | реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | 0.171 |  | 0.017 | [5 empty] | 0.017 | [9 empty] | -0.017
69 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | 0.052 |  | 0.052 | [5 empty] | 0.052 | [9 empty] | -0.052
70 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство: ВЛ-0,4 кВ ТП-854 ф.15 - ул.Солнечная,11; ВЛ-0,4 | 0.215 |  | 0.022 | [5 empty] | 0.022 | [9 empty] | -0.022
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
Первый заместитель директора - главный инженер | [6 empty] | А.С. Пыжьянов
Заместитель главного инженера | [6 empty] | А.А. Андреенков
Заместитель директора по экономике и финансам | [6 empty] | А.А. Россолов

## прил. 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 3-ий квартал 2016 года
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" ноября 2016 года
М.П.
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| ВСЕГО | 3593.897 | 409.2387 | 3159.6673 | 8.82 | 16.171 | 59.9726 | 0.84 | 50.1931 | 0.935 | 8.0051 | 3533.4244 | 408.3987 | 3110.1512 | 8.195 | 18.4369 | 204.0868 | 0.47733 | 146.3898 | 7.463 | 49.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27894 | 340 | 0 | 174.245 | 4035 | 40 | 0 | 0 | 21.702 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 28.995 | 2.256 | 7.648 | 8.82 | 10.271 | 6.362 | 0 | 6.362 | 0 | 0 | 22.133 | 2.256 | 1.963 | 9.13 | 20.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15794 | 160 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13.047 | 2.256 | 6.971 | 3.82 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 12.915 | 2.256 | 6.839 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942 | 40 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0
4 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | 3.82 |  |  | 3.82 | [6 empty] | 3.82 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | [9 empty] | 1971 | 20 | 0 | 0
5 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> | 6.971 |  | 6.971 | [7 empty] | 6.971 | 0 | 6.971 | 0 | 0 | [9 empty] | 1971 | 20 | 1хТМН-6300 1хТДН-10000 | 16.3
6 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА | 2.256 | 2.256 | [8 empty] | 2.256 | 2.256 | 0 | 0 | 0
7 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | [5 empty] | 0.132 |  | 0.132 |  |  | -0.132 | 0 | -0.132 | 0 | 0 | [16 empty] | ААБ 3х25+1х16 | 0.085
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 4.69 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 6.23 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | -1.54 | 0 | -6.23 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11852 | 120 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | [5 empty] | 6.23 |  | 6.23 |  |  | -6.23 | 0 | -6.23 | 0 | 0 | [9 empty] | 1984 | 20 | 2х16000 кВА | 32
2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт. | 1.807 |  |  | 1.807 |  |  |  | 0 |  |  | 1.807 | 0 | 0 | 1.807 | 0 | [9 empty] | 1971 | 20 | 0 | 0
3 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт. | 0.479 |  |  | 0.479 |  |  |  | 0 |  |  | 0.479 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | [9 empty] | 1971 | 20 | 0 | 0
4 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. | 0.301 |  |  | 0.301 |  |  |  | 0 |  |  | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | [9 empty] | 1971 | 20 | 1х6300 кВА, 1х10000 кВА | 16.3
5 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | 0.303 |  |  | 0.303 |  |  |  | 0 |  |  | 0.303 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | [9 empty] | 1984 | 20 | 2х16000 кВА | 32
6 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | [9 empty] | 1971 | 20 | 1х6300 кВА, 1х10000 кВА | 16.3
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.379 | 0 | 0.677 | 0.31 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
1.5 | Прочие направления | 11.258 | 0 | 0.677 | 0.31 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.379 | 0 | 0.677 | 0.31 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61 | 2.589 |  |  |  | 2.589 | [5 empty] | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 2.589
2 | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами | 0.056 |  |  |  | 0.056 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
7 | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К) | 1.711 |  |  |  | 1.711 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711
8 | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ | 4.112 |  |  |  | 4.112 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.112
9 | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | 2.79 | 0 | 0.677 | 0.31 | 1.803 | [5 empty] | 2.79 | 0 | 0.677 | 0.31 | 1.803
2 | Новое строительство | 3564.902 | 406.9827 | 3152.0193 | 0 | 5.9 | 53.6106 | 0.84 | 43.8311 | 0.935 | 8.0051 | 3511.2914 | 406.1427 | 3108.1882 | -0.935 | -2.1051 | 204.0868 | 0.47733 | 146.3898 | 7.463 | 49.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 180 | 0 | 61.345 | 4035 | 40 | 0 | 0 | 21.617 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.738 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино | 1.738 | 1.738 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.738 | 1.738 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 3563.164 | 405.2447 | 3152.0193 | 0 | 5.9 | 53.6106 | 0.84 | 43.8311 | 0.935 | 8.0051 | 3509.5534 | 404.4047 | 3108.1882 | -0.935 | -2.1051 | 204.0868 | 0.47733 | 146.3898 | 7.463 | 49.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 180 | 0 | 61.345 | 4035 | 40 | 0 | 0 | 21.617 | 0
1 | Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ "Стеллера" | 740.168 | 76.643 | 663.525 | 0 | 0 | 1.4737 |  |  |  | 1.474 | 738.6943 | 76.643 | 663.525 | 0 | -1.474 | 1.1046 |  |  |  | 1.1046 |  |  |  |  | 2016 | 30 | 2хТДН | 17.664
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | 881.232 | 75.64 | 805.592 |  |  | 1.399 |  |  |  | 1.399 | 879.833 | 75.64 | 805.592 | 0 | -1.399 | 1.0418 |  |  |  | 1.0418 |  |  |  |  | 2016 | 30 | 2хТДН | 14.32
| в том числе ПТП | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" | 1430.604 | 122.3777 | 1308.2263 |  |  | 2.2326 |  |  |  | 2.233 | 1428.3714 | 122.3777 | 1308.2263 | 0 | -2.233 | 1.672 |  |  |  | 1.672 |  |  |  |  | 2016 | 30 | 2хТДН | 10.84
в том числе ПТП
4 | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" (Объект шифр 699/Р Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149) | 413.816 | 107.547 | 306.269 |  |  | 1.956 |  |  |  | 1.956 | 411.86 | 107.547 | 306.269 | 0 | -1.956 | 1.4647 |  |  |  | 1.4647 |  |  |  |  | 2017 | 30 | 2хТДН | 9.6
в том числе ПТП
5 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | 69.316 | 7.433 | 61.883 | [7 empty] | 69.316 | 7.433 | 61.883 | 0 | 0 | [9 empty] | 2018 | 30 | 12хТМ(г) | 4.97 | 2018 | 20 |  | АПвПг | 13.617
| в том числе ПТП | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС | [5 empty] | 6.7029 | 0.046 | 6.5299 |  | 0.127 | -6.7029 | -0.046 | -6.5299 | 0 | -0.127 | 0.090742 |  |  |  | 0.090742 |  |  |  |  | 2017 | 30 | 1хТДН | 3.951 | 2017 | 20 |  | АПвКП2г | 8
| в том числе ПТП | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края | 15.604 | 15.604 | [8 empty] | 15.604 | 15.604 | 0 | 0 | 0
| в том числе ПТП | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ограждение территории базы РЭС "Петропавловский" | 6.524 |  | 6.524 | [7 empty] | 6.524 | 0 | 6.524 | 0 | 0
| в том числе ПТП | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Поставка автомобильной и специальной техники | 5.9 |  |  |  | 5.9 | 0.861 |  |  | 0.861 |  | 5.039 | 0 | 0 | -0.861 | 5.9 | 0.861 |  |  | 0.861
12 | Объекты шифр 3002/ПВ Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий, Камчатский край | [5 empty] | 0.454 | 0.454 |  |  |  | -0.454 | -0.454 | 0 | 0 | 0 | 0.27822 | 0.27822
13 | Объект шифр 628/П Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695,1 | [5 empty] | 0.266 | 0.266 |  |  |  | -0.266 | -0.266 | 0 | 0 | 0 | 0.19911 | 0.19911
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | [5 empty] | 0.036138 |  | 0.036 |  |  | -0.036138 | 0 | -0.036 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | [5 empty] | 0.061844 |  | 0.061483 |  | 0.0003608 | -0.061844 | 0 | -0.061483 | 0 | -0.0003608 | 0.00066174 |  |  |  | 0.00066174
16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | [5 empty] | 0.048742 |  |  |  | 0.049 | -0.048742 | 0 | 0 | 0 | -0.049
17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 | [5 empty] | 0.030742 |  |  |  | 0.031 | -0.030742 | 0 | 0 | 0 | -0.031 | 0.040542 |  |  |  | 0.040542
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 | [5 empty] | 0.061483 |  |  |  | 0.061 | -0.061483 | 0 | 0 | 0 | -0.061 | 0.080847 |  |  |  | 0.080847
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 | [5 empty] | 0.032 |  |  |  | 0.032 | -0.032 | 0 | 0 | 0 | -0.032 | 0.034616 |  |  |  | 0.034616
20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000662 |  |  |  | 0.000662
21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 87 | [5 empty] | 0.092586 |  | 0.092225 |  | 0.00036102 | -0.092586 | 0 | -0.092225 | 0 | -0.00036102 | 0.12158 |  |  |  | 0.12158
22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | [5 empty] | 0.036673 |  | 0.036312 |  | 0.00036102 | -0.036673 | 0 | -0.036312 | 0 | -0.00036102
23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 | [5 empty] | 36.6489 |  | 36.327 | 0.074 | 0.248 | -36.6489 | 0 | -36.327 | -0.074 | -0.248 | 7.1505 |  | 0.30048 | 6.602 | 0.248
25 | Строительство зоны хранения №1,2,3,войсковой части 26942 шифры П-42/11-1,П-41/11-2,П-41/11-3 | [5 empty] | 0.78515 |  | 0.40515 |  | 0.38 | -0.78515 | 0 | -0.40515 | 0 | -0.38 | 0.76128 |  | 0.76128
26 | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 | [5 empty] | 0.34 |  | 0.326 |  | 0.014 | -0.34 | 0 | -0.326 | 0 | -0.014 | 0.291 |  | 0.27902 |  | 0.011982
27 | ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 – ул. Солнечная, 41 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "пионер") | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061124 |  |  |  | 0.061124
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6 - жилой дом (ул. 2 я Шевченко) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КЛ 10кВ «Арсенал» -ТП-565 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96335 |  |  |  | 0.96335
31 | КЛ 10кВ «Арсенал» -ТП-565-ТП-562 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97692 |  |  |  | 0.97692
32 | КЛ 10кВ «Арсенал» -ТП-566 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7341 |  |  |  | 2.7341
33 | КЛ 35 кВ ПС «Приморская» - «Вилюй» I с.ш. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9961 |  |  |  | 10.9961
34 | КЛ 35 кВ ПС «Приморская» - «Вилюй» II с.ш. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6759 |  |  |  | 9.6759
35 | КЛ 6кВ «Вилюй» -БКТП-3 1 с.ш. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2496 |  |  |  | 5.2496
36 | КЛ 6кВ «Вилюй» -РП-2 1 с.ш. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6161 |  |  |  | 3.6161
37 | КЛ 6кВ «Вилюй» -РП-7 I с.ш. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2209 |  |  |  | 0.2209
38 | КЛ 6кВ «Вилюй» -РП-7 II с.ш. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2209 |  |  |  | 0.2209
39 | КЛ 6кВ «Советская» -БКТП-1 1 с.ш. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4258 |  |  |  | 8.4258
40 | КЛ 6кВ Энергоблок-БКТП-1 II с.ш. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70328 |  |  |  | 0.70328
41 | КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 - ул.Петра Ильичева, 38 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | КЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | КЛ-0,4 кВ ТП-399 ф._ - станция тех.обслуживания | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Охранно-пожарная сигнализация ТП-565 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066788 |  | 0.066788
45 | Охранно-пожарная сигнализация ТП-566 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066788 |  | 0.066788
46 | ПС 35 кВ «Арсенал» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3539 |  | 6.3539
47 | ПС 35 кВ «Вилюй» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9455 |  | 90.9455
48 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Силовой трансформатор Т-1-35 "Вилюй" (ТДНС-10000/35) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2235 |  | 11.2235
50 | Силовой трансформатор Т-1-35 кВ "Арсенал" (ТМ-2500/35) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2268 |  | 1.2268
51 | Силовой трансформатор Т-2-35 "Вилюй" (ТДНС-10000/35) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2235 |  | 11.2235
52 | Система АИИСКУЭ «Арсенал» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 |  | 1.0139
53 | Система АИИСКУЭ «Вилюй» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61065 |  | 0.61065
54 | Система АИИСКУЭ ТП-565 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21724 |  | 0.21724
55 | Система АИИСКУЭ ТП-566 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21724 |  | 0.21724
56 | Система АСТУ и ТМ «Арсенал» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0423 |  | 4.0423
57 | Система АСТУ и ТМ «Вилюй» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2984 |  | 4.2984
58 | Система контроля качества электрической энергии «Арсенал» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36804 |  | 0.36804
59 | Система контроля качества электрической энергии «Вилюй» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7361 |  | 1.7361
60 | Система оперативного постоянного тока (СОПТ) «Арсенал» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36804 |  | 0.36804
61 | Система оперативного постоянного тока (СОПТ) «Вилюй» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3094 |  | 3.3094
62 | Система охранно-пожарной сигнализации «Арсенал» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31187 |  | 0.31187
63 | Система охранно-пожарной сигнализации «Вилюй» | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 |  | 1.1054
64 | Система собственных нужд переменного тока «Арсенал» (ЩСН-0,4 кВ) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36804 |  | 0.36804
65 | Система собственных нужд переменного тока «Вилюй» (ЩСН-0,4 кВ) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7001 |  | 2.7001
66 | ТП 10кВ 565 (Технологическое присоединение) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5703 |  | 1.5703
67 | ТП 10кВ 566 (Технологическое присоединение) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7051 |  | 1.7051
68 | реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | [5 empty] | 0.017 |  | 0.017 |  |  | -0.017 | 0 | -0.017 | 0 | 0
69 | разработка проектной и рабочей документации на строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | [5 empty] | 0.052 | 0.052 |  |  |  | -0.052 | -0.052 | 0 | 0 | 0
70 | Разработка проектной и рабочей документации на строительство: ВЛ-0,4 кВ ТП-854 ф.15 - ул.Солнечная,11; ВЛ-0,4 | [5 empty] | 0.022 | 0.022 |  |  |  | -0.022 | -0.022 | 0 | 0 | 0
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
|  |  | Первый заместитель директора - главный инженер | [15 empty] | А.С. Пыжьянов
|  |  | Заместитель главного инженера | [15 empty] | А.А. Андреенков
|  |  | Заместитель директора по экономике и финансам | [15 empty] | А.А. Россолов

## прил. 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 3-ий квартал 2016 года, млн. рублей
Утверждаю директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" ноября 2016 года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [12 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт |  | план | факт | план |  |  | факт
1 |  |  | Собственные средства | 3587.997 | 59.1131 | 889.316 | 40.3602 | 889.316 | 3.7614 |  | 898.543 | 14.9915 | 910.822 |  |  | 0
1.1. |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 3557.264 | 52.7499 | 889.316 | 40.36 | 889.316 | 3.761 |  | 889.316 | 8.6289 | 889.316 |  |  | 0
1.1.1. |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 3557.264 | 52.7499 | 889.316 | 40.36 | 889.316 | 3.761 |  | 889.316 | 8.6289 | 889.316 |  |  | 0
1.1.3.1. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 3557.264 | 52.7499 | 889.316 | 40.36 | 889.316 | 3.761 |  | 889.316 | 8.6289 | 889.316
1.1.4. |  |  | Прочая прибыль
1.2. |  |  | Амортизация | 30.733 | 6.3632 | 0 | 0.000206 | 0 | 0.000402 |  | 9.227 | 6.3626 | 21.506 |  |  | 0
1.2.1. |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 30.733 | 6.3632 | 0 | 0.000206 | 0 | 0.000402 |  | 9.227 | 6.3626 | 21.506
1.2.2. |  |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  |  | Возврат НДС
1.4. |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: | 5.9 | 0.86078 | 0 | 0.32279 | 0 | 0.1076 |  | 0 | 0.43039 | 5.9 |  |  | 0
2.1. |  |  | Кредиты
2.2. |  |  | Облигационные займы
2.3. |  |  | Займы организаций
2.4. |  |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  |  | Использование лизинга | 5.9 | 0.86078 |  | 0.32279 |  | 0.1076 |  |  | 0.43039 | 5.9
2.7. |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 3593.897 | 59.9739 | 889.316 | 40.683 | 889.316 | 3.869 |  | 898.543 | 15.4219 | 916.722 |  |  | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | ** | Накопленным итогом за год.
| Заместитель директора по экономике и финансам | [13 empty] | А.А. Россолов
| Заместитель главного инженера | [13 empty] | А.А. Андреенков
| Первый заместитель директора - главный инженер | [13 empty] | А.С. Пыжьянов

## прил. 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов в 3-ом квартале 2016 года
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
АЗ. Жосан
(подпись)
"____" ноября 2016 года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * | [8 empty] | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. |  |  | II кв. | III кв. |  | IV кв. | 2016 г. |  | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. | 2016 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22
ВСЕГО
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
4 |  | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт.
5 |  | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> |  |  |  | 16.3 |  | 16.3
6 |  | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА
7 |  | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333
1.2. |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 |  |  |  | 32 |  | 32
2 |  | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ТОР-200 Л - 12 шт.
3 |  | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, ЗДЗ Бреслер - 12 шт.
4 |  | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885, ТОР -200 В - 2 шт. |  |  |  |  | 16.3 | 16.3
5 |  | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. |  |  |  |  | 32 | 32
6 |  | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 |  |  |  |  | 16.3 | 16.3
1.3. |  | Создание систем телемеханики и связи
1.4. |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. |  | Прочие направления
1 |  | Комплекс для релейной защиты и автоматики РЕТОМ-61
2 |  | Вольтфазоамперметр цифровой Ретометр-М2 с акссесуарами
7 |  | Стенд для механических испытаний СМИ-400К (600К)
8 |  | Высоковольтная испытательная лаборатория ЛЭИС-100КМ
17 |  | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение
26 |  | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5
2 |  | Новое строительство
2.1. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино
2.2. |  | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 17.664 | 17.664
1 |  | Объекты шифр 628/П и шифр 720/К ПС 110/6 кВ "Стеллера" |  |  |  |  | 17.664 | 17.664
2 |  | Объекты шифр 583 и шифр 720/Б ПС 110/6 кВ "Богатыревка" |  |  |  |  | 14.32 | 14.32
3 |  | Объекты шифр 3002/Р и шифр 720 ПС 110/6 кВ "Чайка" |  |  |  |  | 10.84 | 10.84
4 |  | Объект шифр 699/Р ПС 110/6 кВ "Южная" (Объект шифр 699/Р Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149) |  |  |  |  | 9.6 | 9.6
5 |  | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа |  |  |  |  | 18.587 | 18.587
6 |  | Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС |  |  |  |  | 11.951 | 11.951
7 |  | База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края
8 |  | Ограждение территории базы РЭС "Петропавловский"
11 |  | Поставка автомобильной и специальной техники
12 |  | Объекты шифр 3002/ПВ Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий, Камчатский край
13 |  | Объект шифр 628/П Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695,1
14 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842
15 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87
16 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243
17 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185
18 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 86511718
19 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181
20 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 19
21 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 дог 87
22 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152
23 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18
24 |  | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964
25 |  | Строительство зоны хранения №1,2,3,войсковой части 26942 шифры П-42/11-1,П-41/11-2,П-41/11-3
26 |  | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835
27 |  | ВЛ-0,4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 – ул. Солнечная, 41
28 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "пионер")
29 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6 - жилой дом (ул. 2 я Шевченко)
30 |  | КЛ 10кВ «Арсенал» -ТП-565
31 |  | КЛ 10кВ «Арсенал» -ТП-565-ТП-562
32 |  | КЛ 10кВ «Арсенал» -ТП-566
33 |  | КЛ 35 кВ ПС «Приморская» - «Вилюй» I с.ш.
34 |  | КЛ 35 кВ ПС «Приморская» - «Вилюй» II с.ш.
35 |  | КЛ 6кВ «Вилюй» -БКТП-3 1 с.ш.
36 |  | КЛ 6кВ «Вилюй» -РП-2 1 с.ш.
37 |  | КЛ 6кВ «Вилюй» -РП-7 I с.ш.
38 |  | КЛ 6кВ «Вилюй» -РП-7 II с.ш.
39 |  | КЛ 6кВ «Советская» -БКТП-1 1 с.ш.
40 |  | КЛ 6кВ Энергоблок-БКТП-1 II с.ш.
41 |  | КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 - ул.Петра Ильичева, 38
42 |  | КЛ-0,4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров
43 |  | КЛ-0,4 кВ ТП-399 ф._ - станция тех.обслуживания
44 |  | Охранно-пожарная сигнализация ТП-565
45 |  | Охранно-пожарная сигнализация ТП-566
46 |  | ПС 35 кВ «Арсенал»
47 |  | ПС 35 кВ «Вилюй»
48 |  | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002
49 |  | Силовой трансформатор Т-1-35 "Вилюй" (ТДНС-10000/35)
50 |  | Силовой трансформатор Т-1-35 кВ "Арсенал" (ТМ-2500/35)
51 |  | Силовой трансформатор Т-2-35 "Вилюй" (ТДНС-10000/35)
52 |  | Система АИИСКУЭ «Арсенал»
53 |  | Система АИИСКУЭ «Вилюй»
54 |  | Система АИИСКУЭ ТП-565
55 |  | Система АИИСКУЭ ТП-566
56 |  | Система АСТУ и ТМ «Арсенал»
57 |  | Система АСТУ и ТМ «Вилюй»
58 |  | Система контроля качества электрической энергии «Арсенал»
59 |  | Система контроля качества электрической энергии «Вилюй»
60 |  | Система оперативного постоянного тока (СОПТ) «Арсенал»
61 |  | Система оперативного постоянного тока (СОПТ) «Вилюй»
62 |  | Система охранно-пожарной сигнализации «Арсенал»
63 |  | Система охранно-пожарной сигнализации «Вилюй»
64 |  | Система собственных нужд переменного тока «Арсенал» (ЩСН-0,4 кВ)
65 |  | Система собственных нужд переменного тока «Вилюй» (ЩСН-0,4 кВ)
66 |  | ТП 10кВ 565 (Технологическое присоединение)
67 |  | ТП 10кВ 566 (Технологическое присоединение)
68 |  | Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174
69 |  | Разработка проектной и рабочей документации на строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер")
70 |  | Разработка проектной и рабочей документации на строительство: ВЛ-0,4 кВ ТП-854 ф.15 - ул.Солнечная,11; ВЛ-0,4
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  |  | Первый заместитель директора - главный инженер | [12 empty] | А.С. Пыжьянов
|  | Заместитель главного инженера | [12 empty] | А.А. Андреенков
|  | Заместитель директора по экономике и финансам | [12 empty] | А.А. Россолов

## прил. 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  | 3 | квартал |  | 2016 | года/ |  |  |  |  | 2015 |  | год
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
А.З. Жосан
(подпись)
"____" ноября 2016 года
М.П.
Наименование показателя | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [5 empty] | на конец 2015 года/ за 2015год
место учета
1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 302471 | [5 empty] | 434252
| Чистая прибыль | [5 empty] | 22143 | [5 empty] | -9066
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA | [5 empty] | 31784.0016 | [5 empty] | 619.9033
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 1711768 | [5 empty] | 2926151
|  |  | покупатели и заказчики | [9 empty] | 1024522
|  |  | авансы выданные |  |  |  | 1744134 | [5 empty] | 1901629
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 3815139 | [5 empty] | 3902937
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  | 3744970 | [5 empty] | 3816261
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 4530237
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 59974.8861
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 4530237
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Заместитель директора по экономике и финансам | [15 empty] | А.А. Россолов
Заместитель главного инженера | [14 empty] | А.А. Андреенков
Заместитель директора - главный инженер | [13 empty] | А.С. Пыжьянов