## 7.1.
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, тыс. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
[13 empty] | по состоянию на 15.11.2016 г. | [16 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[27 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), тыс. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода |  | Отклонение (факт / план ) | [8 empty] | Причины отклонений
[5 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. | [7 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
[5 empty] | план* | ожид. факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  | 0 | 41293 | 20550.2735 | 0 | 4053.413 | 0 | 981.63 | 0 | 15515.2305 |  | 0 | 0 | 15598.9972 | 10563.9542 | 17776.9239 | 17776.9239 | -21166.5915 |  | -20742.7265 | -50.233 | 0 | 0
ГЕНЕРАЦИЯ | [30 empty] | 1. Корректировка Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2016 - 2017 гг. утверждена приказом РСТ Камчатского края от 31.10.2016 г. №279-ОД. 2. Невозможность проведения строительно-монтажных работ в зимний период и период высоких нагрузок в путину. 3. Дефицит собственных оборотных средств. 4. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах. 5. Отсутствие источника финансирования в виде возврата НДС.
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | -3263 |  | -3263 | -100 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | -3263 |  | -3263 | -100 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция здания ДЭС-5, в т.ч.: |  |  | 0 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2663 |  | -2663 | -100
1.1.1.1. | Строительство электроцеха |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1. | Реконструкция градирни |  |  | 0 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2663 |  | -2663 | -100
1.1.2. | Установка молниеотвода склада ГСМ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2. | Замена дизель-генераторов производства Caterpillar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.3. | Реконструкция системы освещения ДЭС-5 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |  | -100 | -100
1.1.4. | Строительство здания охранно-пропускного пункта ДЭС-5 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |  | -500 | -100
ВСЕГО ГЕНЕРАЦИЯ: |  |  |  | 0 | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | -3263 |  | -3263 | -100 | 0 | 0
ТРАНЗИТ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 32430 | 17706.4765 | 0 | 2382.687 | 0 | 0 | 0 | 15323.7895 |  | 0 | 0 | 12755.2002 | 10372.5132 | 9974.921 | 9974.921 | -14723.5235 |  | -14723.5235 | -45.4009 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 29430 | 17706.4765 | 0 | 2382.687 | 0 | 0 | 0 | 15323.7895 |  | 0 | 0 | 12755.2002 | 10372.5132 | 9974.921 | 9974.921 | -11723.5235 |  | -11723.5235 | -39.8353 | 0 | 0
1.1.1. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7934.921 | 7934.921 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3057.1053 | 3057.1053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.4. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.4. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  |  | 0 | 7980 | 5582.4395 | 0 | 850.5 | 0 | 0 | 0 | 4731.9395 |  | 0 | 0 | 910.0579 | 59.5579 | 0 | 0 | -2397.5605 |  | -2397.5605 | -30.0446
1.1.5. | Замена КТПН |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 |  | 0 | 0
1.1.6. | Реконструкция 1 секции ЗРУ-6 кВ, РУСН - 0,4 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7254 | 7254 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100
1.1.7. | Реконструкция 2 секции ЗРУ-6 кВ |  |  | 0 | 17950 | 12124.037 | 0 | 1532.187 | 0 | 0 | 0 | 10591.85 |  | 0 | 0 | 1534.037 | 1.85 | 0 | 0 | -5825.963 |  | -5825.963 | -32.4566
1.1.8. | Реконструкция РП - 6 кВ |  |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3500 |  | -3500 | -100
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 |  | -3000 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 |  | -3000 | -100
2 | Объект 2 | [18 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
… | [19 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Закупка и установка двух конденсаторных установок 1000 кВАр 6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | Объект 2 | [18 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
… | [19 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2. | Новое строительство |  |  | 0 | 5600 | 2419.932 | 0 | 1466.802 | 0 | 952.83 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 2419.932 | 0.3 | 6378.1379 | 6378.1379 | -3180.068 |  | -3180.068 | -56.7869 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 5600 | 2419.932 | 0 | 1466.802 | 0 | 952.83 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 2419.932 | 0.3 | 6378.1379 | 6378.1379 | -3180.068 |  | -3180.068 | -56.7869 | 0 | 0
2.1.1. | Закупка и установка счетчиков для системы АСКУЭ |  |  | 0 | 1600 | 1483.082 | 0 | 1466.802 | 0 | 15.98 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 1483.082 | 0.3 | 0 | 0 | -116.918 |  | -116.918 | -7.3074
2.1.2. | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6378.1379 | 6378.1379 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3. | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ (2 этап) |  |  | 0 | 4000 | 936.85 | 0 | 0 | 0 | 936.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 936.85 | 0 | 0 | 0 | -3063.15 |  | -3063.15 | -76.5787
2.1.3. | Строительство ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3. | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3.1. | Замена силового трансформатора на трансформатор ТМ-400 кВА, 6/0,4 кВ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.2. | Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-4 на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" на рубильник 0,4 кВ 250 А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.3. | Замена на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" в РУ-0,4 кВ ТП-4 трансформаторов тока на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3. | Оборудование и основные средства, не входящие в сметные расчеты строительных работ и работ по реконструкции , в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | 423.865 | 0 | 203.924 | 0 | 28.8 | 0 | 191.141 |  | 0 | 0 | 423.865 | 191.141 | 423.865 | 423.865 | 0 |  | 423.865 | 100 | 0 | 0
3.1. | Производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | 110.358 | 0 | 81.558 | 0 | 28.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 110.358 | 0 | 110.358 | 110.358 | 0 |  | 110.358 | 100 | 0 | 0
3.1.1 | Комплект мебели для офиса "Энергосбыта" |  |  | 0 | 0 | 50.508 | 0 | 50.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50.508 | 0 | 50.508 | 50.508 | 0 |  | 50.508 | 100
3.1.2 | Сейф FRS-75T KL |  |  | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 31.05 | 31.05 | 0 |  | 31.05 | 100
3.1.3 | Кухня для офиса "Энергосбыт" |  |  | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 |  | 28.8 | 100
3.2. | Оргтехника в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | 171.395 | 0 | 122.366 | 0 | 0 | 0 | 49.029 |  | 0 | 0 | 171.395 | 49.029 | 171.395 | 171.395 | 0 |  | 171.395 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Системный блок ASUS |  |  | 0 | 0 | 61.183 | 0 | 61.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.183 | 0 | 61.183 | 61.183 | 0 |  | 61.183 | 100
3.2.2. | Системный блок ASUS |  |  | 0 | 0 | 61.183 | 0 | 61.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.183 | 0 | 61.183 | 61.183 | 0 |  | 61.183 | 100
3.2.3. | Ноутбук HP Probook |  |  | 0 | 0 | 49.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.029 |  | 0 | 0 | 49.029 | 49.029 | 49.029 | 49.029 | 0 |  | 49.029 | 100
3.3. | Охранно-пожарная сигнализация |  |  | 0 | 0 | 142.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.112 |  | 0 | 0 | 142.112 | 142.112 | 142.112 | 142.112 | 0 |  | 142.112 | 100
5. | Технологическое присоединение ФГКУ "ПУ ФСБ РФ по Камчатскому краю" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Отсыпка трассы вновь строимого кабельного канала |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.2. | Прокладка пяти кабельных вставок КЛ-6 кВ протяженностью 380 м каждая |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Прочее |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Закупка снегохода |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | Выполнено в 2014 году в рамках исполнения Инвестиционной программы за 2014 г.
6.2. | Перевод на электроотопление объектов п. Октябрьский |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Справочно: | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [16 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
1 | Объект 1 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2 | Объект 2 | [16 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
ИТОГО ТРАНЗИТ: |  |  |  | 0 | 38030 | 20550.2735 | 0 | 4053.413 | 0 | 981.63 | 0 | 15515.2305 |  | 0 | 0 | 15598.9972 | 10563.9542 | 16776.9239 | 16776.9239 | -17903.5915 |  | -17479.7265 | -45.963 | 0 | 0
|  | * | План - в соответствии с утвержденной приказом РСТ и Ц Камчатского края №279-ОД от 31.10.2016 г. Инвестиционной программой АО "КЭС".
|  |  | Заместитель генерального директора | [17 empty] | Семчева И.В.
Note on F32: User: 1.25 МВА

## 7.2.
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году, тыс. руб. с НДС (представляется ежеквартально)
[16 empty] | по состоянию на 15.11.2016 г. | [22 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[36 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  | Плановой объем финансирования, тыс. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, тыс. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, тыс. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
| ВСЕГО |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР |  | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО |  | 41293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20550.2735 | 0 | 936.85 | 19292.6365 | 320.787 | -20742.7265 | 0 | 936.85 |  | 19292.6365 | 320.787 | 15598.9972 | 0 | 936.85 | 14357.6402 | 304.507
ГЕНЕРАЦИЯ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция здания ДЭС-5, в т.ч.: |  | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2663 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Строительство электроцеха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Реконструкция градирни |  | 2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2663 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Установка молниеотвода склада ГСМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Замена дизель-генераторов производства Caterpillar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция системы освещения ДЭС-5 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство здания охранно-пропускного пункта ДЭС-5 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ГЕНЕРАЦИЯ: |  |  | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТРАНЗИТ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 32430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17706.4765 | 0 | 0 | 17654.4395 | 52.037 | -14723.5235 | 0 | 0 |  | 17654.4395 | 52.037 | 12755.2002 | 0 | 0 | 12703.1632 | 52.037
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 29430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17706.4765 | 0 | 0 | 17654.4395 | 52.037 | -11723.5235 | 0 | 0 |  | 17654.4395 | 52.037 | 12755.2002 | 0 | 0 | 12703.1632 | 52.037
1.1.1. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3057.1053 | 0 | 0 | 3057.1053 | 0
1.1.4. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 7980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5582.4395 | 0 | 0 | 5582.4395 | 0 | -2397.5605 | 0 | 0 |  | 5582.4395 | 0 | 910.0579 | 0 | 0 | 910.0579 | 0
1.1.5. | Замена КТПН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Реконструкция 1 секции ЗРУ-6 кВ, РУСН - 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7254 | 0 | 0 | 7254 | 0
1.1.4. | Реконструкция 2 секции ЗРУ-6 кВ |  | 17950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12124.037 | 0 | 0 | 12072 | 52.037 | -5825.963 | 0 | 0 |  | 12072 | 52.037 | 1534.037 | 0 | 0 | 1482 | 52.037
1.1.5. | Реконструкция РП - 6 кВ |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
… |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Закупка и установка двух конденсаторных установок 1000 кВАр 6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
… | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.932 | 0 | 936.85 | 1466.802 | 16.28 | -3180.068 | 0 | 936.85 |  | 1466.802 | 16.28 | 2419.932 | 0 | 936.85 | 1483.082 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.932 | 0 | 936.85 | 1466.802 | 16.28 | -3180.068 | 0 | 936.85 |  | 1466.802 | 16.28 | 2419.932 | 0 | 936.85 | 1483.082 | 0
2.1.1. | Закупка и установка счетчиков для системы АСКУЭ |  | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.082 | 0 | 0 | 1466.802 | 16.28 | -116.918 | 0 | 0 |  | 0 | 16.28 | 1483.082 | 0 | 0 | 1483.082 | 0
2.1.2. | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ (2 этап) |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.85 | 0 | 936.85 | 0 | 0 | -3063.15 | 0 | 936.85 |  | 0 | 0 | 936.85 | 0 | 936.85 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Замена силового трансформатора на трансформатор ТМ-400 кВА, 6/0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-4 на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" на рубильник 0,4 кВ 250 А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Замена на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" в РУ-0,4 кВ ТП-4 трансформаторов тока на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Оборудование и основные средства, не входящие в сметные расчеты строительных работ и работ по реконструкции , в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.865 | 0 | 0 | 171.395 | 252.47 | 423.865 | 0 | 0 |  | 171.395 | 252.47 | 423.865 | 0 | 0 | 171.395 | 252.47
3.1. | Производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.358 | 0 | 0 | 0 | 110.358 | 110.358 | 0 | 0 |  | 0 | 110.358 | 110.358 | 0 | 0 | 0 | 110.358
3.1.1 | Комплект мебели для офиса "Энергосбыта" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.508 | 0 | 0 | 0 | 50.508 | 50.508 | 0 | 0 |  | 0 | 50.508 | 50.508 | 0 | 0 | 0 | 50.508
3.1.2 | Сейф FRS-75T KL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 31.05 | 0 | 0 |  | 0 | 31.05 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 31.05
3.1.3 | Кухня для офиса "Энергосбыт" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 |  | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 28.8
3.2. | Оргтехника в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.395 | 0 | 0 | 171.395 | 0 | 171.395 | 0 | 0 |  | 171.395 | 0 | 171.395 | 0 | 0 | 171.395 | 0
3.2.1. | Системный блок ASUS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.183 | 0 | 0 | 61.183 | 0 | 61.183 | 0 | 0 |  | 61.183 | 0 | 61.183 | 0 | 0 | 61.183 | 0
3.2.2. | Системный блок ASUS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.183 | 0 | 0 | 61.183 | 0 | 61.183 | 0 | 0 |  | 61.183 | 0 | 61.183 | 0 | 0 | 61.183 | 0
3.2.3. | Ноутбук HP Probook |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.029 | 0 | 0 | 49.029 | 0 | 49.029 | 0 | 0 |  | 49.029 | 0 | 49.029 | 0 | 0 | 49.029 | 0
3.3. | Охранно-пожарная сигнализация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.112 | 0 | 0 | 0 | 142.112 | 142.112 | 0 | 0 |  | 0 | 142.112 | 142.112 | 0 | 0 | 0 | 142.112
5. | Технологическое присоединение ФГКУ "ПУ ФСБ РФ по Камчатскому краю" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Отсыпка трассы вновь строимого кабельного канала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Прокладка пяти кабельных вставок КЛ-6 кВ протяженностью 380 м каждая |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Прочее |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Закупка снегохода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Перевод на электроотопление объектов п. Октябрьский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ТРАНЗИТ: |  |  | 38030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20550.2735 | 0 | 936.85 | 19292.6365 | 320.787 | -17479.7265 | 0 | 936.85 |  | 19292.6365 | 320.787 | 15598.9972 | 0 | 936.85 | 14357.6402 | 304.507
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
|  | Заместитель генерального директора | [26 empty] | Семчева И.В.
Note on F29: User: ТП-7 1.4 МВА
Note on F30: User: ТП-3 2.0 МВА
Note on F31: User: ТП-4 0.4 МВА
Note on F32: User: 1.25 МВА
Note on F33: User: ТП-9 0.63 МВА

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей без НДС
(представляется ежеквартально)
[7 empty] | по состоянию на 15.11.2016 г. | [12 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[17 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования 2016 г. | [14 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  |  | план * | ожид. факт ** | план |  | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства |  | 34.9949 | 17.5967 | 0 |  | 3.4475 | 0 | 0.97919 |  | 0 | 13.1699 | 34.9949 | 0 |  |  |  | 1. Корректировка Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2016 - 2017 гг. утверждена приказом РСТ Камчатского края от 31.10.2016 г. №279-ОД. 2. Невозможность проведения строительно-монтажных работ в зимний период и период высоких нагрузок в путину. 3. Дефицит собственных оборотных средств. 4. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах. 5. Отсутствие источника финансирования в виде возврата НДС.
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 20.839 | 11.5052 | 0 |  | 2.1718 | 0 | 0 |  | 0 | 9.3334 | 20.839 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 20.839 | 11.5052 | 0 |  | 2.1718 | 0 | 0 |  | 0 | 9.3334 | 20.839 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация |  | 6.7958 | 6.0915 | 0 |  | 1.2757 | 0 | 0.97919 |  | 0 | 3.8366 | 6.7958 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 6.7958 | 6.0915 | 0 |  | 1.2757 | 0 | 0.97919 |  | 0 | 3.8366 | 6.7958 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС |  | 7.3602 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3602 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования |  | 34.9949 | 17.5967 | 0 |  | 3.4475 | 0 | 0.97919 |  | 0 | 13.1699 | 34.9949 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План - в соответствии с утвержденной приказом РСТ и Ц Камчатского края №279-ОД от 31.10.2016 г. Инвестиционной программой АО "КЭС".
** Накопленным итогом за год.
|  |  | Заместитель генерального директора | [7 empty] | Семчева И.В.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[12 empty] | по состоянию на 15.11.2016 г. | [12 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[23 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт | [6 empty] | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. |  | 2016 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2016
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Закупка двух дизель-генераторов производства Caterpillar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 МВА | 0 | 0 | 1.4 МВА |  | 0 |  | 1.4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 МВА | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.4 МВА | 0 |  | 1.4 МВА
2 |  | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 МВА |  | 0 |  | 2.0 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0 МВА | 0 |  | 2.0 МВА
3 |  | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 МВА | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 МВА | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | Замена электрооборудования Трансформаторной подстанции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | Замена КТПН |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 МВА |  | 0 |  | 0.63 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.63 МВА | 0 |  | 0.63 МВА
8 |  | Реконструкция 1 секции ЗРУ-6 кВ, РУСН - 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | Реконструкция 2 секции ЗРУ-6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | Реконструкция РП - 6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 0 |  | 2.5
6 |  | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | Строительство ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 МВА | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
* План - в соответствии с утвержденной приказом РСТ и Ц Камчатского края №279-ОД от 31.10.2016 г. Инвестиционной программой АО "КЭС".
|  |  | Заместитель генерального директора | [10 empty] | Семчева И.В.

## 11.1.
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
[11 empty] | по состоянию на 15.11.2016 г. | [9 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период | [5 empty] | III квартал 2016 года
по состоянию на |  |  |  |  | 15.11 |  | 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному графику |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | план |  | ожидаемый факт
[8 empty] | начало | окончание | начало |  | окончание
1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
1. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап | [11 empty] | 1. Корректировка Инвестиционной программы АО "КЭС" на 2016 - 2017 гг. утверждена приказом РСТ Камчатского края от 31.10.2016 г. №279-ОД. 2. Невозможность проведения строительно-монтажных работ в зимний период и период высоких нагрузок в путину. 3. Дефицит собственных оборотных средств. 4. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах. 5. Отсутствие источника финансирования в виде возврата НДС.
1.1. |  |  |  | Выбор площадок строительства под объекты сетевого оборудования |  |  |  | Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края не утверждены |  | 01.2016 |  | 12.2016 | 100 |  | 100
1.2. |  |  |  | Проведение инженерных изысканий
1.3. |  |  |  | Заключение договоров на разработку проектной документации | [5 empty] | 01.2016 |  | 12.2016
1.4. |  |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектные документации
1.5. |  |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 06.2016 |  | 12.2016
2. |  |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  |  | Заключение договоров подряда | [5 empty] | 04.2016 |  | 12.2016 | 45 |  | 100
2.2. |  |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под монтаж основного оборудования
3. |  |  |  | Монтаж основного оборудования
3.1. |  |  |  | Подготовка площадок для монтажа объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 03.2016 |  | 09.2016 | 60 |  | 100
3.2. |  |  |  | Поставка объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 03.2016 |  | 12.2016 | 50 |  | 100
3.3. |  |  |  | Монтаж объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 06.2016 |  | 12.2016 | 50 |  | 100
3.4. |  |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 01.2017 |  | 03.2017
3.5. |  |  |  | Завершение монтажа объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 01.2017 |  | 03.2017
4. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  |  | Комплексное опробование объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 01.2017 |  | 03.2017
4.2. |  |  |  | Получение разрешения на ввод объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 01.2017 |  | 03.2017
4.3. |  |  |  | Ввод в эксплуатацию объектов сетевого оборудования | [5 empty] | 01.2017 |  | 03.2017
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.
|  |  | Заместитель генерального директора | [10 empty] | Семчева И.В.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности, тыс. рублей без НДС (представляется ежеквартально)
по состоянию на 15.11.2016 г.
[7 empty] | Финансовые показатели за отчетный период |  |  | III квартал 2016 года
Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[12 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [8 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал** |  |  |  |  | на конец 2015 года/ за 2015 год
1 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 3
| Выручка | [12 empty] | 248231
| Чистая прибыль | [12 empty] | 18130
Направления распределения чистой прибыли:
|  |  | дивиденды | [10 empty] | -
|  |  | другое (расшифровать) | [10 empty] | 0
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [12 empty] | 9847
|  |  | покупатели и заказчики | [10 empty] | 9847
|  |  | авансы выданные | [10 empty] | -
| Собственный капитал | [12 empty] | 84494
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [12 empty] | -
|  |  | кредиты | [10 empty] | -
|  |  | облигационные займы | [10 empty] | -
|  |  | займы организаций | [10 empty] | -
|  |  | прочее | [10 empty] | -
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [12 empty] | 7400
|  |  | кредиты и займы* | [10 empty] | -
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: | [10 empty] | 78909
[5 empty] | по строительству | [8 empty] | 6409
[5 empty] | по ремонтам | [8 empty] | 19500
[5 empty] | по поставкам топлива | [8 empty] | -
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [12 empty] | -
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [7 empty] | 34994.9153 |  |  |  |  | 40887
| Профинансировано на отчетную дату | [7 empty] | 17596.6789 |  |  |  |  | 43684
| Обеспеченность источниками финансирования | [7 empty] | 17596.6789 |  |  |  |  | 43684
| Дефицит финансирования | [7 empty] | 17398.2363 |  |  |  |  | -2797
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
|  | ** |  | Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный квартал Обществом не формируется.
[6 empty] | Заместитель генерального директора | [10 empty] | Семчева И.В.
Note on BB16: User: Поквартально не отчитываемся

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
по состоянию на 15.11.2016 г.
Утверждаю
Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[9 empty] | " |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность МВт, МВА | выработ-ка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключе-ние Главгос- эксперти-зы России (+; -) |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеот-вод (+; -) |  | разреше-ние на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция здания ДЭС-5, в т.ч.:
1.1. | Строительство электроцеха |  |  |  |  | 2016 | 2017
1.1. | Реконструкция градирни |  |  |  |  | 2013 | 2017 | +
2 | Установка молниеотвода склада ГСМ ДЭС-5 |  |  |  |  | 2013 | 2014 | +
3 | Замена дизель-генераторов производства Caterpillar |  |  |  |  | 2017 | 2021
3 | Реконструкция системы освещения ДЭС-5 |  |  |  |  | 2015 | 2017
4 | Строительство здания охранно-пропускного пункта ДЭС-5 |  |  |  |  | 2016 | 2017
5 | Замена электрооборудования 5-и Трансформаторных подстанций |  | 5,68 МВА |  |  | 2013-2017 | 2015-2018 | +
4 | Замена КТПН |  | 0,63 МВА |  |  | 2013 | 2015 | + |  |  |  |  | + |  | +
6 | Реконструкция 1 секции ЗРУ-6 кВ, РУСН - 0,4 кВ |  |  |  |  | 2013 | 2015 -2016 | +
7 | Реконструкция 2 секции ЗРУ-6 кВ |  |  |  |  | 2016 | 2018 | +
8 | Реконструкция РП-6 кВ |  |  |  |  | 2015 | 2018 | + |  |  |  |  | + |  | +
9 | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ |  |  |  | 2.5 | 2013 | 2016 | +
10 | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ (2 этап) |  |  |  | 2.5 | 2016 | 2017 | +
11 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  |  |  | 2.5 | 2016 | 2017
10 | Закупка и установка двух конденсаторных установок 1000 кВАр 6 кВ |  |  |  |  | 2015 | 2016
12 | Закупка и установка счетчиков для системы АСКУЭ |  |  |  |  | 2013
13 | Строительство ТП |  | 1,4 МВА |  |  | 2014 | 2016 | + |  |  |  |  | + |  | +
13 | Замена силового трансформатора на трансформатор ТМ-400 кВА, 6/0,4 кВ |  |  |  |  | 2015 | 2016
14 | Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-4 на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" на рубильник 0,4 кВ 250 А |  |  |  |  | 2015 | 2016
15 | Замена на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" в РУ-0,4 кВ ТП-4 трансформаторов тока на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 |  |  |  |  | 2015 | 2016
|  | Заместитель генерального директора | [9 empty] | Семчева И.В.