## приложение 1.4 (hidden)
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2012 |  | 2013
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 103.7343 | 22.2707
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 103.7343 | 22.2707
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 68.6349 | 93.7759
1. | Материальные расходы, всего | 21.6794 | 59.9741
в том числе:
1.1. | Топливо | 18.5937 | 59.1368
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 3.0856 | 0.77369
1.3. | Покупная электроэнергия |  | 0.063613
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 24.0215 | 21.8161
3. | Амортизационные отчисления | 6.9276 | 1.2803
4. | Налоги и сборы, всего | 1.0302 | 0.097501
5. | Прочие расходы, всего | 14.9763 | 10.6078
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 12.622 | 5.7929
5.3. | Платежи по аренде и лизингу |  | 2.6028
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 35.0994 | -71.5051
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | 103.5667
1. | Внереализационные доходы, всего |  | 111.6901
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего |  | 8.1234
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 35.0994 | 32.0615
VI. | Налог на прибыль | 5.3851 | 0
VII. | Чистая прибыль | 29.7143 | 32.0615
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 8.174
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 8.174
XII. | Погашение заемных средств | 29.7143
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 29.7143
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 111.9083 | 133.9608
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 103.7343 | 101.8993
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 8.174 | 32.0615
Справочно:
1. | EBITDA | 35.0994
2. | Долг на конец периода | 54.4177
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.1 (hidden)
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2012] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | Закупочные процедуры по лоту Строительство "под ключ" объекта "Газопоршневая электростанция" (ГПЭС) п.Крутогоровский Камчатского края состоялись в марте 2013 года. По итогу заключен договор от 15.04.2013г. №ГДЭС-1/07 с "Дальэнергомантаж"
1 | Газо-дизельная электростанция п. Крутогоровский | 118.48 | 41.7517 | 0.68452 | 0.68452 | 0 | 117.7955 | 41.0672 | 0.9836
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.2 (hidden)
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2012] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 41.752 | 0.68452 | Закупочные процедуры по лоту Строительство "под ключ" объекта "Газопоршневая электростанция" (ГПЭС) п.Крутогоровский Камчатского края состоялись в марте 2013 года. По итогу заключен договор от 15.04.2013г. №ГДЭС-1/07 с "Дальэнергомантаж"
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 35.063 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 35.063 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 6.689 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 6.689 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0.68452
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 41.752 | 0.68452
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.3 (hidden)
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Газо-дизельная электростанция п. Крутогоровский | 1,728 МВт | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2016] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 370.8236 | 131.5233 | 131.4005 | 22.1248 | 54.2579 | 27.925 | 34.4998 | 52.263 | 29.2754 | 29.2105 | 13.3674 | 89.7805 | 10.7503 | 94.7997 | 36.39 | 239.4231 | 0.12277
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 197.3605 | 68.1517 | 78.036 | 9.9624 | 20.9503 | 12.5741 | 34.4998 | 25.3433 | 19.7458 | 20.2718 | 2.84 | 47.3075 | 7.712 | 94.7997 | 36.39 | 119.3246 | -9.8843
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 183.5388 | 59.762 | 70.0115 | 8.3522 | 19.7843 | 10.5419 | 32.248 | 21.7795 | 17.3858 | 19.0884 | 0.59333 | 39.283 | 6.2839 | 92.4681 | 36.39 | 113.5273 | -10.2495
1.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 80.9511 | 40.5 | 52.208 | 7.7728 | 18.3016 | 9.8105 | 29.75 | 17.204 | 4.1563 | 5.7126 | 0 | 33.146 | 5.7375 | 80.5243 | 36.39 | 28.7431 | -11.708 | -0.28909
1.1.2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный | 3.019 | 3.019 | 2.9694 | 0.57941 | 0 | 0.73131 | 2.498 | 1.2824 | 0.19618 | 0.42584 | 0.27516 | 2.9694 | 0 | 2.9694 | 0 | 0.049619 | 0.049619 | 0.016436
1.1.3 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного | 97.652 | 16.243 | 12.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 12.6649 | 12.95 | 0.31816 | 0.54646 | 0.54646 | 0 | 0 | 84.669 | 3.26 | 0.2007
1.1.4 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи**** | 1.9167 | 0 | 1.8511 | 0 | 1.4827 | 0 | 0 | 0 | 0.36843 | 0 | 0 | 2.6212 | 0 | 8.9744 | 0 | 0.065596 | -1.8511 | 0
1.2. | Технологичесское присоединение потребителей | 1.8662 | 1.8662 | 1.7316 | 0.35817 | 0 | 0.45207 | 0 | 0.79276 | 0.91291 | 0.26324 | 0.81864 | 1.7316 | 0 | 1.7316 | 0 | 0.13468 | 0.13468
1.2.1 | Реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 0.75231 | 0.75231 | 0.86578 | 0.14439 | 0 | 0.18224 | 0 | 0.31958 | 0.45646 | 0.10612 | 0.40932 | 0.86578 | 0 | 0.86578 | 0 | -0.11346 | -0.11346 | -0.15082
1.2.2 | Реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино с кабельной линией от РУ-0,4кВ ДЭС-26 от ТП-1 с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 1.1139 | 1.1139 | 0.86578 | 0.21379 | 0 | 0.26983 | 0 | 0.47319 | 0.45646 | 0.15712 | 0.40932 | 0.86578 | 0 | 0.86578 | 0 | 0.24815 | 0.24815 | 0.22277
1.3. | Прочие объекты | 11.9555 | 6.5234 | 6.2929 | 1.252 | 1.166 | 1.5802 | 2.2518 | 2.7711 | 1.4471 | 0.92015 | 1.4281 | 6.2929 | 1.4281 | 0.6 | 0 | 5.6626 | 0.23051
1.3.1 | Снегоход Arctic Cat с.Ильпырское | 0.6 | 0.6 | 0.43431 | 0.11515 | 0 | 0.14534 | 0.18498 | 0.25487 | 0.13418 | 0.084631 | 0.11516 | 0.43431 | 0.11516 | 0 | 0 | 0.16569 | 0.16569 | 0
1.3.2 | Снегоход Arctic Cat с.Тымлат | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.11515 | 0 | 0.14534 | 0.6 | 0.25487 | 0 | 0.084631 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи | 0.99475 | 0.32978 | 0.29736 | 0.063292 | 0 | 0.079884 | 0.15042 | 0.14009 | 0.07347 | 0.046516 | 0.07347 | 0.29736 | 0.07347 | 0 | 0 | 0.69739 | 0.032413 | 0
1.3.4 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный | 0.99475 | 0.32978 | 0.29736 | 0.063292 | 0 | 0.079884 | 0.15042 | 0.14009 | 0.07347 | 0.046516 | 0.07347 | 0.29736 | 0.07347 | 0 | 0 | 0.69739 | 0.032413 | 0
1.3.5 | Грузовой автомобиль с манипулятором FUSO Canter Аппарат управления | 1.5723 | 1.1098 | 1.1098 | 0.213 | 0.27746 | 0.26884 | 0.27746 | 0.47145 | 0.27746 | 0.15654 | 0.27746 | 1.1098 | 0.27746 | 0 | 0 | 0.46243 | 0 | 0
1.3.6 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово | 5.7283 | 2.455 | 2.455 | 0.47116 | 0.61374 | 0.59468 | 0.61374 | 1.0429 | 0.61374 | 0.34628 | 0.61374 | 2.455 | 0.61374 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0
1.3.7 | Снегоболотоход гусенечный ГАЗ 34039-32 с.Тымлат | 1.4654 | 1.0991 | 1.0991 | 0.21094 | 0.27477 | 0.26624 | 0.27477 | 0.46688 | 0.27477 | 0.15503 | 0.27477 | 1.0991 | 0.27477 | 0 | 0 | 0.36636 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 173.4631 | 63.3716 | 53.3646 | 12.1624 | 33.3076 | 15.3509 | 0 | 26.9197 | 9.5296 | 8.9387 | 10.5274 | 42.473 | 3.0383 | 0 | 0 | 120.0985 | 10.007
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 73.8587 | 44.21 | 50.8537 | 8.4849 | 32.9276 | 10.7092 | 0 | 18.78 | 8.5296 | 6.2359 | 9.3965 | 35.9446 | 0 | 0 | 0 | 23.005 | -6.6437
2.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 73.8587 | 44.21 | 50.8537 | 8.4849 | 32.9276 | 10.7092 | 0 | 18.78 | 8.5296 | 6.2359 | 9.3965 | 35.9446 | 0 | 0 | 0 | 23.005 | -6.6437 | -0.15028
2.2. | Прочее новое строительство | 99.6044 | 19.1616 | 2.5109 | 3.6775 | 0.38 | 4.6416 | 0 | 8.1397 | 1 | 2.7028 | 1.1309 | 6.5283 | 3.0383 | 0 | 0 | 97.0935 | 16.6508
2.2.1 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 17.1244 | 3.887 | 0 | 0.746 | 0 | 0.94157 | 0 | 1.6512 | 0 | 0.54827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1244 | 3.887 | 1
2.2.2 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2000м3 (одна емкость 2000м3) с трубопроводом и насосной станцией | 58.5 | 4.998 | 2.1309 | 0.95922 | 0 | 1.2107 | 0 | 2.1231 | 1 | 0.70498 | 1.1309 | 3.6309 | 0.14086 | 0 | 0 | 56.3691 | 2.8671 | 0.57366
2.2.3 | Строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200м3 и 300м3) | 23.6 | 10.2766 | 0 | 1.9723 | 0 | 2.4894 | 0 | 4.3654 | 0 | 1.4495 | 0 | 2.8975 | 2.8975 | 0 | 0 | 23.6 | 10.2766 | 0
2.2.4 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран**** | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | -0.38 | 0
1.1.9 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.1.10 | Создание систем телемеханики и связи
1.1.11 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.1.12 | Новое строительство
1.1.13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.14 | Прочее новое строительство
1.1.15
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | 1.307 |  | 0.81122 |  | 0.49581 |  | 0 |  | 0
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе. Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 147 от 13.08.2015 г. "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Корякэнерго" на 2016-2018 г.г."
*** - накопленным итогом за год
**** - незавершенные мероприятия 2014-2015 г.г. по инвестиционной программе, утвержденной Приказом № 214-ОД от 15.08.2013 г. "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Корякэнерго" на 2014-2016 годы" (в редакции приказа № 238-ОД от 10.09.2015 г.)
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко
Note on K20: Корякэнерго: материалы в сумме 1,35058*1,18 в инвест не включаем, пойдут на ТО
Note on K37: Корякэнерго: из суммы материалов 20,551578*1,18 сумму 0,609620*1,18 в инвест не включили-пойдет на то

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально - 4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 29.2105 |  |  |  |  | 13.3674 |  |  |  |  | -15.843 |  |  |  |  | 10.7503
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 20.2718 |  |  |  |  | 2.84 |  |  |  |  | -17.4317 |  |  |  |  | 7.712
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 19.0884 |  |  |  |  | 0.59333 |  |  |  |  | -18.4951 |  |  |  |  | 6.2839
1.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 5.7126 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.7126 |  |  |  |  | 5.7375
1.1.2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный | 0.42584 |  |  |  |  | 0.27516 |  |  |  |  | -0.15067 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного | 12.95 |  |  |  |  | 0.31816 |  |  |  |  | -12.6318 |  |  |  |  | 0.54646
1.1.4 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи**** | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Технологичесское присоединение потребителей | 0.26324 |  |  |  |  | 0.81864 |  |  |  |  | 0.55541 |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 0.10612 |  |  |  |  | 0.40932 |  |  |  |  | 0.30321 |  |  |  |  | 0
1.2.2 | Реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино с кабельной линией от РУ-0,4кВ ДЭС-26 от ТП-1 с. Хаилино (техприсоединение ФАП) | 0.15712 |  |  |  |  | 0.40932 |  |  |  |  | 0.2522 |  |  |  |  | 0
1.3. | Прочие объекты | 0.92015 |  |  |  |  | 1.4281 |  |  |  |  | 0.50792 |  |  |  |  | 1.4281
1.3.1 | Снегоход Arctic Cat с.Ильпырское | 0.084631 |  |  |  |  | 0.11516 |  |  |  |  | 0.030524 |  |  |  |  | 0.11516
1.3.2 | Снегоход Arctic Cat с.Тымлат | 0.084631 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.084631 |  |  |  |  | 0
1.3.3 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи | 0.046516 |  |  |  |  | 0.07347 |  |  |  |  | 0.026954 |  |  |  |  | 0.07347
1.3.4 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный | 0.046516 |  |  |  |  | 0.07347 |  |  |  |  | 0.026954 |  |  |  |  | 0.07347
1.3.5 | Грузовой автомобиль с манипулятором FUSO Canter Аппарат управления | 0.15654 |  |  |  |  | 0.27746 |  |  |  |  | 0.12091 |  |  |  |  | 0.27746
1.3.6 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово | 0.34628 |  |  |  |  | 0.61374 |  |  |  |  | 0.26747 |  |  |  |  | 0.61374
1.3.7 | Снегоболотоход гусенечный ГАЗ 34039-32 с.Тымлат | 0.15503 |  |  |  |  | 0.27477 |  |  |  |  | 0.11974 |  |  |  |  | 0.27477
2. | Новое строительство | 8.9387 |  |  |  |  | 10.5274 |  |  |  |  | 1.5887 |  |  |  |  | 3.0383
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6.2359 |  |  |  |  | 9.3965 |  |  |  |  | 3.1606 |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 6.2359 |  |  |  |  | 9.3965 |  |  |  |  | 3.1606 |  |  |  |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 2.7028 |  |  |  |  | 1.1309 |  |  |  |  | -1.5719 |  |  |  |  | 3.0383
2.2.1 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 0.54827 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.54827 |  |  |  |  | 0
2.2.2 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2000м3 (одна емкость 2000м3) с трубопроводом и насосной станцией | 0.70498 |  |  |  |  | 1.1309 |  |  |  |  | 0.42588 |  |  |  |  | 0.14086
2.2.3 | Строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200м3 и 300м3) | 1.4495 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.4495 |  |  |  |  | 2.8975
2.2.4 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран**** | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.9 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.1.10 | Создание систем телемеханики и связи
1.1.11 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.1.12 | Новое строительство
1.1.13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.14 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[10 empty] | Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту | [12 empty] | Е.Ю.Лукьяненко

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2016] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 115.4193 | 115.2915 | 19.0341 | 17.604 | 24.0241 | 24.4512 | 45.4222 | 48.5305 | 26.939 | 24.7057
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 54.6742 | 54.6742 | 7.8513 | 7.8513 | 9.9096 | 9.9096 | 20.1684 | 20.1684 | 16.7448 | 16.7448
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 45.9652 | 45.9652 | 6.1799 | 6.1799 | 7.8 | 7.8 | 16.4689 | 16.4689 | 15.5164 | 15.5164
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль | 8.709 | 8.709 | 1.6714 | 1.6714 | 2.1096 | 2.1096 | 3.6995 | 3.6995 | 1.2284 | 1.2284
1.2. | Амортизация | 48.0988 | 48.0988 | 9.2312 | 9.2312 | 11.6513 | 11.6513 | 20.4319 | 20.4319 | 6.7844 | 6.7844
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 45.6438 | 45.6438 | 8.76 | 8.76 | 11.0566 | 11.0566 | 19.3891 | 19.3891 | 6.4382 | 6.4382
1.2.2. | Амортизация нового оборудования
1.2.3. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 2.455 | 2.455 | 0.47117 | 0.47117 | 0.59469 | 0.59469 | 1.0429 | 1.0429 | 0.34628 | 0.34628
1.3. | Возврат НДС | 12.6462 | 12.5184 | 1.9516 | 0.5215 | 2.4632 | 2.8903 | 4.8218 | 7.9302 | 3.4097 | 1.1764
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 16.104 | 16.1091 | 3.0907 | 36.6538 | 3.901 | 10.0486 | 6.8408 | -19.2551 | 2.2715 | -11.3382
2.1. | Кредиты | 16.104 | 16.1091 | 3.0907 | 19.1438 | 3.901 | 11.7004 | 6.8408 | -5.1432 | 2.2715 | -9.592
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 0 | -1.6518 | 0 | -14.112 | 0 | -1.7462
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 131.5233 | 131.4005 | 22.1248 | 54.2579 | 27.925 | 34.4998 | 52.263 | 29.2754 | 29.2105 | 13.3674
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2017 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально -4 квартал 2016 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) |  | 1,2МВт |  |  | 1,2МВт |  | 1,2МВТ |  | 1,2МВТ | 2,4МВТ |  |  |  | 0,4МВт | 0,4МВт |  |  |  | 2МВт | 2МВт
2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-6 п. Таежный |  |  |  | 0,08МВт | 0,08МВт |  |  | 0,08МВт |  | 0,08МВт |  |  |  | 0,033МВт | 0,033МВт
3 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного
4 | Установка одного ДГУ на ДЭС-16 п.Средние Пахачи**** |  | 0,4МВт |  |  | 0,4МВт | 0,4МВт |  |  |  | 0,4МВт
5 | Реконструкции ТП-2 "Поселок" с. Хаилино (техприсоединение ФАП) |  |  | 0,400МВт |  | 0,400МВт |  |  | 0,400МВт |  | 0,400МВт |  |  | 0,250МВт |  | 0,250МВт |  |  | 0,250МВт |  | 0,250МВт
6 | Реконструкции ТП-1 "ДЭС" с. Хаилино с кабельной линией от РУ-0,4кВ ДЭС-26 от ТП-1 с. Хаилино (техприсоединение ФАП) |  |  | 0,630МВт |  | 0,630МВт |  |  | 0,630МВт |  | 0,630МВт |  |  | 0,400МВт |  | 0,400МВт |  |  | 0,400МВт |  | 0,400МВт
7 | Снегоход Arctic Cat с.Ильпырское
8 | Снегоход Arctic Cat с.Тымлат
9 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи
10 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный
11 | Грузовой автомобиль с манипулятором FUSO Canter Аппарат управления
12 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово
13 | Снегоболотоход гусенечный ГАЗ 34039-32 с.Тымлат
14 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи)
15 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | [12 empty] | нет |  | нет
16 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2000м3 (одна емкость 2000м3) с трубопроводом и насосной станцией | [12 empty] | нет |  | нет
17 | Строительство склада ГСМ в с.Средние Пахачи 500 м3 (две емкости 200м3 и 300м3)
18 | Строительство склада ГСМ в с. Ковран****
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Начальник ПТО С.А.Апекин

## ФОТ (hidden)
Таблица № П1.16.
Расчет расходов на оплату труда Электроэнергия Сводная
ОАО "Корякэнерго" свод
№ | Показатели | Ед.изм. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2013 г. | План ЭСО на 2014 г. | План ЭСО на 2015 г. | План ЭСО на 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Численность
| Численность ППП | чел. | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914
2. | Средняя оплата труда.
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | 4535.5 | 5225 | 5366.075 | 5629.0127
2.2. | Дефлятор по заработной плате |  | 1.071 | 1.027 | 1.049 | 1.049
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | 4857.5205 | 5366.075 | 5629.0127 | 5904.8343
2.4. | Средняя ступень оплаты |  | 5.7345 | 5.7345 | 5.7345 | 5.7345
2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда | руб. | 1.8997 | 1.8997 | 1.8997 | 1.8997
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | - " - | 9227.6606 | 10193.7436 | 10693.2371 | 11217.2057
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | % | 20.5688 | 20.5688 | 20.5688 | 20.5688
2.7.2. | сумма выплат | руб. | 1898.0192 | 2096.7309 | 2199.4707 | 2307.2447
2.8. | Текущее премирование
2.8.1. | процент выплаты | % | 50 | 55 | 55 | 55
2.8.2. | сумма выплат | руб. | 5563 | 6760 | 7091 | 7438
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | % | 3.6765 | 5 | 6 | 7
2.9.2. | сумма выплат | руб. | 409 | 615 | 774 | 947
2.10. | Выплаты по итогам года | руб.
2.10.1. | процент выплаты | %
2.10.2. | сумма выплат | руб.
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки
2.11.1. | процент выплаты | % | 173.3715 | 173.3715 | 173.3715 | 173.3715
2.11.2. | сумма выплат | руб. | 29642.5117 | 34094.3372 | 35987.9589 | 37984.7529
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 46740.1914 | 53759.8117 | 56745.6666 | 59894.2034
| Компенсация отпуска уволенным, сокращенным | тыс.руб.
| Выходное пособие при сокращении | тыс.руб.
| Пособие на период трудоустройства | тыс.руб.
| Итого: | тыс.руб.
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) |  | 143502.7742 | 164813.9384 | 173950.5649 | 183584.2845
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб. | 2501.7721 | 2636.8678 | 2766.0743 | 2901.6119
3.2. | Оценочные обязательства по отпускам | -" -
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -" - | 141001.0021 | 162177.0706 | 171184.4906 | 180682.6725
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | тыс.руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб.
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. | 683 | 683 | 683 | 683
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб. | 2060.4042 | 2171.666 | 2278.0776 | 2389.7034
6. | Итого средства на потребление | тыс.руб. | 145563.1784 | 166985.6044 | 176228.6425 | 185973.9879
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 48252 | 55354 | 58418 | 61648
| Процент роста ФОТ |  |  | 115.0184 | 105.5541 | 105.5485