## Slide 1: АО «Корякэнерго» Установка ветроэнергетических электрогенераторных установок (ВЭУ) в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края.

## Slide 2: Цели, задачи проекта. 1. Повышение энергоэффективности и модернизации объектов энергоснабжения в с. Усть-Хайрюзово, 2. Снижение затрат на приобретение дизельного топлива для выработки электроэнергии, 3. Снижение вредных выбросов в атмосферу. 4. Повышение надёжности электроснабжения населения и социальных объектов с. Усть-Хайрюзово.

## Slide 3: Описание проекта, основные характеристики технических решений инвестиционного проекта. Установка четырёх ветрогенераторных установок марки FD16-50kW по 50 кВт каждая и включение их в общую сеть с. Усть-Хайрюзово.

## Slide 4
Частота вращения лопастей – 75 об/мин
Моторесурс – 20 лет
Номинальная мощность одной ВЭУ – 50 кВт
Минимальная рабочая скорость ветра – 3 м/с
Номинальная скорость ветра – 13 м/с
Максимальная рабочая скорость ветра – 20 м/с
Предельно допустимая скорость ветра, заложенная при проектировании ВЭУ, которую конструкция должна выдержать – 59,5 м/с
Общий вес - 9210 кг

## Slide 5
Ветрогенератор FD16-50kW
Контроллер генератора (ZKW400G50K) 50KW
Инвертер (GNW60K3G)
Башня (18 м)
Система мониторинга и контроля SCADA

## Slide 6
Проектно-изыскательские работы - 7, 946 млн.руб.
Прочие затраты –
3, 819 млн.руб.
Стоимость инвестиционного проекта -
89, 854 млн.руб. в том числе:
Строительно-монтажные работы -12, 229 млн.руб.
Оборудование и материалы - 65, 860 млн.руб.

## Slide 7: График реализации инвестиционного проекта
Выбор площадки строительства | янв.18 | янв.18
Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | янв.18 | апр.18
Заключение договора на разработку рабочего проекта | фев.18 | май.18
Разработка рабочего проекта | фев.18 | май.18
Заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками | май.18 | июн.18
Заключение договоров на поставку основного оборудования | апр.18 | май.18
Подготовка площадки строительства | май.18 | июл.18
Монтаж основного оборудования и трубопроводов | июл.18 | июл.19
Монтаж электротехнического оборудования и КиП | июл.18 | июл.19
Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | дек.19 | дек.19
Комплексное опробование оборудования | дек.19 | дек.19
Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | дек.19 | дек.19

## Slide 8: Показатели энергетической эффективности инвестиционного проекта и оценка воздействия на окружающую среду.
Снижение расхода дизельного топлива на выработку электроэнергии
84,5 тн. в год.
Сокращение выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
7 тн. в год