## 3. План освоен
Приложение №3
к приказу Минэнерго России
от « 05_» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14 августа 2017 г. № 540 "О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13 августа 2015 г. № 146 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Оборонэнерго" на 2016-2019 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2015 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.15 года |  | План на 01.01.18 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 год на 01.01.17 года |  |  |  | год 2016 |  | год 2017 |  | год 2018 |  | год 2019 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План (утв. ИП 2016-19) | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | 4471.2373 | 5023.5755 | 426.9661 | 4471.237 | 73.5668 | 1819.2968 | 2533.0978 | 45.2757 | 4739.5453 | 494.6493 | 1870.0734 | 2629.5693 | 31.8548 | 4276.7297 | 4276.7297 | 2588.1847 | 2588.1847 | 4213.7798 | 4213.7798 | 0 | 0 | 3060.7034 | 215.8195 | 1688.5449 | 188.1012 | 2127.2483 | 2671.3645 | 530.0669 | 1244.1237 | 2990.88 | 4314.1801
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  | 4132.65 | 4552.5928 | 291.0059 | 4132.6493 | 35.149 | 1677.7473 | 2410.889 | 8.864 | 4492.1175 | 456.2315 | 1628.4322 | 2470.119 | 0.382 | 3981.9212 | 3981.9212 | 2315.2949 | 2315.2949 | 3938.3093 | 3938.3093 | 0 | 0 | 2997.3483 | 170.9856 | 1666.6263 | 172.1607 | 2044.6356 | 2648.522 | 270.6593 | 1226.7398 | 2658.4412 | 4218.4081
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | 149.128 | 286.4624 | 135.9602 | 149.1286 | 24.0483 | 67.1504 | 57.4147 | 0.51525 | 233.0461 | 24.0483 | 167.242 | 94.6562 | 0.51525 | 106.3525 | 106.3525 | 84.8975 | 84.8975 | 92.7137 | 92.7137 | 0 | 0 | 30.0627 | 43.8305 | 21.4551 | 15.1794 | 61.5398 | 17.268 | 92.4881 | 10.2195 | 142.682 | 81.2686
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | 147.5136 | 147.5136 | 0 | 147.5136 | 14.3695 | 68.35 | 64.7941 | 0 | 0 | 14.3695 | 68.35 | 64.7941 | 0 | 147.5136 | 147.5136 | 147.5136 | 147.5136 | 147.5136 | 147.5136 | 0 | 0 | 18.7517 | 0 | 0 | 0 | 0.95593 | 0 | 146.5576 | 0 | 147.5136 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | 41.9458 | 37.0068 | 0 | 41.9456 | 0 | 6.0492 | 0 | 35.8964 | 14.3817 | 0 | 6.0492 | 0 | 30.9575 | 40.9424 | 40.9424 | 40.4788 | 40.4788 | 35.2432 | 35.2432 | 0 | 0 | 14.5407 | 1.0034 | 0.46356 | 0.76107 | 20.1169 | 5.5746 | 20.3619 | 7.1644 | 42.2433 | 14.5034
1 | Камчатский край | Г |  |  |  |  | 4471.2373 | 5023.5755 | 426.9661 | 4471.237 | 73.5668 | 1819.2968 | 2533.0978 | 45.2757 | 4739.5453 | 446.9795 | 1715.1151 | 2561.6565 | 15.7942 | 4345.8602 | 4345.8602 | 2657.3153 | 2657.3153 | 3925.7077 | 3925.7077 | 0 | 0 | 3060.7034 | 215.8195 | 1688.5449 | 188.1012 | 2127.2483 | 2671.3645 | 530.0669 | 1244.1237 | 2990.88 | 4314.1801
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 4132.65 | 4552.5928 | 291.0059 | 4132.6493 | 35.149 | 1677.7473 | 2410.889 | 8.864 | 4492.1175 | 446.9795 | 1574.6369 | 2470.119 | 0.382 | 3981.9212 | 3981.9212 | 2315.2949 | 2315.2949 | 3875.2618 | 3875.2618 | 0 | 0 | 2997.3483 | 170.9856 | 1666.6263 | 172.1607 | 2044.6356 | 2648.522 | 270.6593 | 1226.7398 | 2658.4412 | 4218.4081
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 4132.65 | 4552.5928 | 291.0059 | 4132.6493 | 35.149 | 1677.7473 | 2410.889 | 8.864 | 4492.1175 | 446.9795 | 1574.6369 | 2470.119 | 0.382 | 3981.9212 | 3981.9212 | 2315.2949 | 2315.2949 | 3875.2618 | 3875.2618 | 0 | 0 | 2997.3483 | 170.9856 | 1666.6263 | 172.1607 | 2044.6356 | 2648.522 | 270.6593 | 1226.7398 | 2658.4412 | 4218.4081
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 3804.9119 | 4237.3666 | 290.6017 | 3804.9103 | 14.11 | 1486.2203 | 2295.716 | 8.864 | 4176.8925 | 429.8255 | 1388.5689 | 2358.116 | 0.382 | 3654.7771 | 3654.7771 | 2049.4347 | 2049.4347 | 3566.9932 | 3566.9932 | 0 | 0 | 2938.6076 | 170.0051 | 1605.3424 | 166.5806 | 1986.3873 | 2605.7966 | 63.0475 | 961.1966 | 2386.0205 | 3903.5789
1.1.4.1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | G/КМЧ/41/02/0001 | С | 2014 | 2018 | 2018 | 670.8754 | 787.3164 | 156.8153 | 670.875 | 0 | 199.681 | 469.61 | 1.584 | 787.316 | 62.301 | 270.46 | 454.555 | 0 | 669.2907 | 669.2907 | 412.1051 | 412.1051 | 627.261 | 627.261 |  |  | 627.261 | 1.5856 | 257.1856 | 1.6553 | 412.1051 | 423.7288 | 0 | 203.5322 | 415.346 | 630.5019 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 | Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | G/КМЧ/41/02/0002 | С | 2015 | 2018 | 2018 | 363.228 | 733.358 | 7.2195 | 363.228 | 0 | 227.958 | 133.764 | 1.506 | 734.127 | 85.382 | 279.83 | 368.915 | 0 | 361.722 | 361.722 | 204.9424 | 204.9424 | 723.4161 | 723.4161 |  |  | 746.8059 | 1.5068 | 156.7797 | 1.2168 | 204.9424 | 546.3076 | 0 | 177.1085 | 207.6659 | 726.1396 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. и объекты социально бытового назначения администрации ВГО Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" | G/КМЧ/41/02/0003 | С | 2015 | 2018 | 2018 | 1378.3 | 1187.7593 | 11.6949 | 1378.3 | 0 | 506.706 | 869.195 | 2.399 | 1187.758 | 96.473 | 335.581 | 755.704 | 0 | 1375.9008 | 1375.9008 | 1032.4585 | 1032.4585 | 1086.789 | 1086.789 |  |  | 1212.3763 | 2.3992 | 343.4424 | 86.8786 | 1032.4585 | 978.1102 | 0 | 108.6788 | 1121.7362 | 1176.0667 | Договор расторгнут ПИР - приняты в полном объеме. На согласовании находится закупка на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 1 282 410 630,00 руб.
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная" | G/КМЧ/41/02/0004 | С | 2015 | 2018 | 2018 | 1004.1602 | 1043.8492 | 11.5483 | 1004.16 | 0 | 320.181 | 681.878 | 2.101 | 1043.848 | 76.921 | 326.78 | 640.147 | 0 | 1002.0585 | 1002.0585 | 336.8814 | 336.8814 | 1028.5178 | 1028.5178 |  |  | 350.6915 | 2.1017 | 665.1771 | 1.6833 | 336.8814 | 556.6407 | 0 | 471.8771 | 340.6663 | 1032.3028 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) | G/КМЧ/41/02/0005 | С | 2013 | 2017 | 2018 | 45.3881 | 71.0738 | 28.2237 | 45.388 | 0 | 45.103 | 0 | 0.285 | 71.074 | 28.224 | 42.85 | 0 | 0 | 45.1025 | 45.1025 | 0 | 0 | 42.3357 | 42.3357 |  |  | 0 | 0.28559 | 45.1025 | 0.22877 | 0 | 42.3357 | 0 | 0 | 0.51436 | 42.85 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал | G/КМЧ/41/02/0006 | С | 2014 | 2017 | 2018 | 166.9034 | 203.8475 | 40.5186 | 166.903 | 0 | 25.634 | 141.269 | 0 | 203.847 | 40.518 | 24.534 | 138.795 | 0 | 25.6339 | 25.6339 | 0 | 0 | 21.6322 | 21.6322 |  |  | 0 | 141.2695 | 25.6339 | 0.43511 | 0 | 21.6322 | 0 | 0 | 141.7046 | 163.3368 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 | Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй | G/КМЧ/41/02/0007 | С | 2013 | 2017 | 2018 | 21.65 | 58.3172 | 34.5814 | 21.65 | 0 | 21.1 | 0 | 0.55 | 58.317 | 34.581 | 23.736 | 0 | 0 | 21.1 | 21.1 | 0 | 0 | 13.9321 | 13.9321 |  |  | 0 | 20.4203 | 21.1 | 9.2319 | 0 | 13.9321 | 0 | 0 | 29.6523 | 43.5844 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38 | G/КМЧ/41/02/0008 | И | 2016 | 2017 | 2018 | 0.19831 | 0.081356 |  | 0.198 | 0 | 0.193 | 0 | 0.005 | 0.27966 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 | 0.19322 | 0.19322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.036441 | 0.19322 | 0.076357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0.1128 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору. Работы приняты 19.02.2018 г.
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 | G/КМЧ/41/02/0009 | И | 2016 | 2017 | 2018 | 0.33898 | 0.18051 |  | 0.339 | 0.027 | 0.186 | 0 | 0.126 | 0.402 | 0.146 | 0.256 | 0 | 0 | 0.21356 | 0.21356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.030508 | 0.21356 | 0.055508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086017 | 0.086017 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору. Работы приняты 19.02.2018 г.
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко) | G/КМЧ/41/02/0010 | И | 2016 | 2017 | 2018 | 0.59576 | 0.15424 |  | 0.596 | 0.027 | 0.54 | 0 | 0.029 | 0.74 | 0.056 | 0.684 | 0 | 0 | 0.56695 | 0.56695 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.091525 | 0.56695 | 0.12598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21751 | 0.21751 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору. Работы приняты 19.02.2018 г.
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | G/КМЧ/41/02/0011 | И | 2016 | 2017 | 2018 | 0.40339 | 0.075424 |  | 0.403 | 0.044 | 0.315 | 0 | 0.044 | 0.435 | 0.088 | 0.347 | 0 | 0 | 0.35932 | 0.35932 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.044068 | 0.35932 | 0.031192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075259 | 0.075259 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору. Работы приняты 25.12.2017 г.
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | G/КМЧ/41/02/0012 | И | 2016 | 2017 | 2018 | 0.29661 | 0.34831 |  | 0.297 | 0.041 | 0.251 | 0 | 0.005 | 0.348 | 0.046 | 0.302 | 0 | 0 | 0.29153 | 0.29153 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.24576 |  |  | 0 | 0.0050847 | 0.29153 | 0.10002 | 0 | 0.24576 | 0 | 0 | 0.1051 | 0.35087 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания | G/КМЧ/41/02/0013 | И | 2016 | 2017 | 2018 | 0.53644 | 0.86441 |  | 0.536 | 0.058 | 0.473 | 0 | 0.005 | 0.864 | 0.063 | 0.801 | 0 | 0 | 0.53136 | 0.53136 | 0 | 0 | 0.64153 | 0.64153 |  |  | 0 | 0.0050847 | 0.53136 | 0.21553 | 0 | 0.64153 | 0 | 0 | 0.22062 | 0.86214 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 | Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС" | G/КМЧ/41/02/0014 | С | 2014 | 2017 | 2018 | 88.9898 | 84.6266 |  | 88.99 | 4.661 | 84.104 | 0 | 0.225 | 84.627 | 4.661 | 79.584 | 0 | 0.382 | 88.7653 | 88.7653 | 0 | 0 | 19.8957 | 19.8957 |  |  | 0 | 0.22373 | 88.7653 | 64.5059 | 0 | 19.8957 | 0 | 0 | 64.7296 | 84.6253 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино | G/КМЧ/41/02/0015 | Н | 2018 | 2019 | 2018 | 32.4822 | 32.4822 |  | 32.482 | 4.872 | 27.61 | 0 | 0 | [5 empty] | 32.4822 | 32.4822 | 32.4822 | 32.4822 |  |  |  |  | 1.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4822 |  | 32.4822 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП "Ягодная" до РП-6 | G/КМЧ/41/02/0016 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 29.2 | 29.2 |  | 29.2 | 4.38 | 24.82 | 0 | 0 | [5 empty] | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | [10 empty] | 29.2 |  | 29.2 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,5 | G/КМЧ/41/02/0017 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.76356 | 0.76356 |  | 0.76356 | 0 | 0.76356 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.76356 | 0.76356 | 0.76356 | 0.76356 | [10 empty] | 0.76356 |  | 0.76356 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-378 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,12 | G/КМЧ/41/02/0018 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 0.60169 | 0.60169 |  | 0.60169 | 0 | 0.60169 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.60169 | 0.60169 | 0.60169 | 0.60169 | [10 empty] | 0.60169 |  | 0.60169 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.1.4.1 | Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж» | G/КМЧ/41/02/0035 | И | 2017 |  | 2018 |  | 0.43051 | [6 empty] | 0.492 | 0.074 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31864 | 0.31864 |  |  |  |  | 0 | 0.11172 | 0 | 0.31864 |  |  | 0.11172 | 0.43036 | Новые заявители
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом» | G/КМЧ/41/02/0036 | Н | 2017 |  | 2018 |  | 0.25424 | [6 empty] | 0.297 | 0.046 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22542 | 0.22542 |  |  |  |  | 0 | 0.028695 | 0 | 0.22542 |  |  | 0.028695 | 0.25412 | Новые заявители
1.1.4.1 | Строительство «ВЛ-0,4 кВ опора № 21 (ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул. 2-я Шевченко (поселок)) | G/КМЧ/41/02/0042 | Н | 2018 |  | 2018 |  | 0.24576 | [6 empty] | 0.292 | 0.054 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.24576 | [6 empty] | 0 | 0.24576 |  |  | 0 | 0.24576 | Новые заявители
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-386 ф.12 – ул. Набережная» | G/КМЧ/41/02/0043 | Н | 2018 |  | 2018 |  | 0.96102 | [6 empty] | 1.1441 | 0.11017 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96102 | 0.96102 | [6 empty] | 0 | 0.96102 |  |  | 0 | 0.96102 | Новые заявители
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ КТПН-322 ф.6 – мкр. Приморский» | G/КМЧ/41/02/0044 | Н | 2018 |  | 2018 |  | 0.18305 | [6 empty] | 0.2178 | 0.027119 | 0.19068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18305 | 0.18305 | [6 empty] | 0 | 0.18305 |  |  | 0 | 0.18305 | Новые заявители
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-301 ф.7 – ул. Владивостокская» | G/КМЧ/41/02/0045 | Н | 2018 |  | 2018 |  | 0.13136 | [6 empty] | 0.15593 | 0.027119 | 0.12881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13136 | 0.13136 | [6 empty] | 0 | 0.13136 |  |  | 0 | 0.13136 | Новые заявители
1.1.4.1 | Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-302 ф.7 ул. Садовая – поселок» | G/КМЧ/41/02/0046 | Н | 2018 |  | 2018 |  | 0.26102 | [6 empty] | 0.31102 | 0.027119 | 0.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26102 | 0.26102 | [6 empty] | 0 | 0.26102 |  |  | 0 | 0.26102 | Новые заявители
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 327.7381 | 315.2263 | 0.40424 | 327.739 | 21.039 | 191.527 | 115.173 | 0 | 315.225 | 17.154 | 186.068 | 112.003 | 0 | 327.1441 | 327.1441 | 265.8602 | 265.8602 | 308.2686 | 308.2686 | 0 | 0 | 58.7407 | 0.98051 | 61.2839 | 5.5801 | 58.2483 | 42.7254 | 207.6119 | 265.5432 | 272.4207 | 314.8292
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | G/КМЧ/41/02/0019 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.28051 | 0.17797 |  | 0.281 | 0.047 | 0.234 | 0 | 0 | 0.178 | 0.047 | 0.131 | 0 | 0 | 0.2339 | 0.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.04661 | 0.2339 | 0.13632 |  |  |  |  | 0.18293 | 0.18293 | Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | G/КМЧ/41/02/0020 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.65 | 0.69322 | 0.3 | 0.65 | 0.151 | 0.499 | 0 | 0 | 0.693 | 0.151 | 0.542 | 0 | 0 | 0.49915 | 0.49915 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.15169 | 0.49915 | 0.26986 |  |  |  |  | 0.42156 | 0.42156 | Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 | G/КМЧ/41/02/0021 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.28814 | 0.17203 |  | 0.288 | 0.07 | 0.218 | 0 | 0 | 0.172 | 0.07 | 0.102 | 0 | 0 | 0.2178 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.070339 | 0.2178 | 0.10909 |  |  |  |  | 0.17943 | 0.17943 | Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 | G/КМЧ/41/02/0022 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.31525 | 0.21441 |  | 0.315 | 0.101 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 | 0.101 | 0.113 | 0 | 0 | 0.21441 | 0.21441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.10169 | 0.21441 | 0.087134 |  |  |  |  | 0.18883 | 0.18883 | Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 | G/КМЧ/41/02/0023 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 1.0398 | 0.81441 | 0.034746 | 1.04 | 0.056 | 0.984 | 0 | 0 | 0.814 | 0.056 | 0.758 | 0 | 0 | 0.9839 | 0.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.33051 | 0.9839 | 0.50285 |  |  |  |  | 0.83336 | 0.83336 | Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | G/КМЧ/41/02/0024 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 0.89576 | 0.52458 | 0.034746 | 0.896 | 0.169 | 0.727 | 0 | 0 | 0.525 | 0.169 | 0.356 | 0 | 0 | 0.72627 | 0.72627 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.17034 | 0.72627 | 0.25542 |  |  |  |  | 0.42576 | 0.42576 | Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | G/КМЧ/41/02/0025 | С | 2015 | 2019 | 2019 | 324.2686 | 312.0263 |  | 324.269 | 20.445 | 188.651 | 115.173 | 0 | 312.026 | 16.525 | 183.498 | 112.003 | 0 | 324.2686 | 324.2686 | 265.8602 | 265.8602 | 308.2686 | 308.2686 |  |  | 58.7407 | 0 | 58.4085 | 3.7587 | 58.2483 | 42.7254 | 207.6119 | 265.5432 | 269.6188 | 312.0273 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | G/КМЧ/41/02/0037 | З | 2016 |  | 2017 | 0 | 0.18051 | [6 empty] | 0.181 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.041525 | 0 | 0.13931 | 0 |  | 0 |  | 0.18083 | 0.18083 | Объект введен в 2016 г.
1.1.4.2 | Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2. | G/КМЧ/41/02/0038 | З | 2016 |  | 2017 | 0 | 0.042373 | [6 empty] | 0.042 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.042558 |  |  |  |  | 0.042558 | 0.042558 | Объект введен в 2017 г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | G/КМЧ/41/02/0039 | З | 2016 |  | 2017 | 0 | 0.18644 | [6 empty] | 0.186 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.031356 | 0 | 0.15559 |  |  |  |  | 0.18694 | 0.18694 | Объект введен в 2016 г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-305 ф.3 - ул.Заводская СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | G/КМЧ/41/02/0040 | З | 2016 |  | 2017 | 0 | 0.17203 | 0.034746 | [5 empty] | 0.172 | 0.035 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.014407 | 0 | 0.12327 |  |  |  |  | 0.13767 | 0.13767 | Объект введен в 2016 г.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204 | G/КМЧ/41/02/0041 | З | 2016 |  | 2017 | 0 | 0.022034 | [6 empty] | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.022034 | [6 empty] | 0.022034 | 0.022034 | Объект введен в 2016 г.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 149.128 | 286.4624 | 135.9602 | 149.1286 | 24.0483 | 67.1504 | 57.4147 | 0.51525 | 233.0461 | 0 | 140.4781 | 91.5375 | 1.0305 | 175.4831 | 175.4831 | 154.028 | 154.028 | 37.7069 | 37.7069 | 0 | 0 | 30.0627 | 43.8305 | 21.4551 | 15.1794 | 61.5398 | 17.268 | 92.4881 | 10.2195 | 142.682 | 81.2686
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 133.6305 | 270.8827 | 135.9602 | 133.6312 | 22.7415 | 52.9597 | 57.4147 | 0.51525 | 214.7198 | 0 | 131.8853 | 82.3193 | 0.51525 | 90.8551 | 90.8551 | 69.6542 | 69.6542 | 21.9053 | 21.9053 | 0 | 0 | 15.0314 | 43.2458 | 21.2008 | 13.6057 | 29.9441 | 11.6858 | 39.7102 | 10.2195 | 126.5057 | 78.7567
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 64.5 | 199.429 | 135.5932 | 64.5006 | 0 | 26.7376 | 37.763 | 0 | 198.9053 | 0 | 125.8043 | 73.101 | 0 | 21.7246 | 21.7246 | 0.52373 | 0.52373 | 7.6824 | 7.6824 | 0 | 0 | 0 | 42.7729 | 21.2008 | 12.8531 | 0.52373 | 7.6824 | 0 | 0 | 56.1498 | 63.3084
1.2.1.1 | Реконструкция РТП 110/35/6 кВ "Крашенинникова" | G/КМЧ/41/01/0001 | С | 2013 | 2017 | 2018 | 46.2119 | 181.1136 | 135.5932 | 46.212 | 0 | 8.719 | 37.493 | 0 | 181.114 | 0 | 108.013 | 73.101 | 0 | 8.7186 | 8.7186 | 0 | 0 | 7.2119 | 7.2119 |  |  | 0 | 37.4907 | 8.7186 | 0.81546 | 0 | 7.2119 |  |  | 38.3061 | 45.518 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору, а также в связи с расторжением договора подряда и проведение торговой процедуры по заключению нового договора подряда на выполнение заключительных работ по объекту.
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | G/КМЧ/41/01/0002 | С | 2016 | 2017 | 2018 | 0.58983 | 0.49847 |  | 0.58983 | 0 | 0.58983 | 0 | 0 | 0.49831 | 0 | 0.49831 | 0 | 0 | 0.58729 | 0.58729 | 0 | 0 | 0.4705 | 0.4705 |  |  | 0 | 0.0025424 | 0.58729 | 0.024978 | 0 | 0.4705 |  |  | 0.02752 | 0.49802 | Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору, а также в связи с несвоевременным исполнением взятых на себя обязательств со стороны заявителя.
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-848, ул.2-ая Шевченко, инв. №865116912. Замена трансформатора 100 кВА на 160 кВА | G/КМЧ/41/01/0003 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 0.52373 | 0.52373 |  | 0.52424 | 0 | 0.25424 | 0.27 | 0 | [5 empty] | 0.52373 | 0.52373 | 0.52373 | 0.52373 | [8 empty] | 0.52373 | 0 | 0 |  | 0.52373 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | G/КМЧ/41/01/0004 | З | 2016 | 2017 | 2017 | 17.1746 | 17.2932 |  | 17.1746 | 0 | 17.1746 | 0 | 0 | 17.293 | 0 | 17.293 | 0 | 0 | 11.8949 | 11.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2797 | 11.8949 | 12.0127 |  |  |  |  | 17.2924 | 17.2924 | Объект введен в 2017 г.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 69.1305 | 71.4537 | 0.36695 | 69.1305 | 22.7415 | 26.222 | 19.6517 | 0.51525 | 15.8145 | 0 | 6.081 | 9.2183 | 0.51525 | 69.1305 | 69.1305 | 69.1305 | 69.1305 | 14.2229 | 14.2229 | 0 | 0 | 15.0314 | 0.47288 | 0 | 0.75254 | 29.4203 | 4.0034 | 39.7102 | 10.2195 | 70.3559 | 15.4483
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0005 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 3.2373 | 3.2373 |  | 3.2373 | 0 | 0 | 3.2373 | 0 | [5 empty] | 3.2373 | 3.2373 | 3.2373 | 3.2373 |  |  |  |  | 3.2373 | 0 |  |  |  |  | 3.2373 |  | 3.2373 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0006 | З | 2019 | 2019 | 2017 |  | 0.11525 | [6 empty] | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.11525 |  |  |  |  | 0.11525 | 0.11525 | Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0007 | З | 2019 | 2019 | 2017 |  | 0.11102 | [6 empty] | 0.111 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.11102 |  |  |  |  | 0.11102 | 0.11102 | Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0008 | З | 2019 | 2019 | 2017 |  | 0.094915 | [6 empty] | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.094915 |  |  |  |  | 0.094915 | 0.094915 | Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | Замены МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0009 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 2.1576 | 2.1576 |  | 2.1576 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 2.1576 | 2.1576 | 2.1576 | 2.1576 | 2.1576 | 2.1576 | [8 empty] | 2.1576 | 2.1576 | 2.1576 | 2.1576 | работы запланированы на 2019 год
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0010 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 1.8881 | 1.4432 |  | 1.8881 | 0 | 0 | 1.8881 | 0 | 1.4432 | 0 | 0 | 1.4432 | 0 | 1.8881 | 1.8881 | 1.8881 | 1.8881 | 1.4432 | 1.4432 | [6 empty] | 1.8881 | 1.4432 |  |  | 1.8881 | 1.4432 | работы запланированы на 2018 год
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0011 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 0.53983 | 0.53983 |  | 0.53983 | 0 | 0 | 0.53983 | 0 | 0.53983 | 0 | 0 | 0.53983 | 0 | 0.53983 | 0.53983 | 0.53983 | 0.53983 | 0.53983 | 0.53983 | [6 empty] | 0.53983 | 0 | 0 | 0.53983 | 0.53983 | 0.53983 | Отсутствие финансовых средств в ТБР 2018 года
1.2.1.2 | Замена МВ на ВВ РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0012 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 3.2373 | 3.2373 |  | 3.2373 | 0 | 0 | 3.2373 | 0 | [5 empty] | 3.2373 | 3.2373 | 3.2373 | 3.2373 | [10 empty] | 3.2373 |  | 3.2373 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> к-т 1 | G/КМЧ/41/01/0013 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 5.9076 | 6.2746 | 0.36695 | 5.9076 | 0 | 5.3924 | 0 | 0.51525 | 6.2753 | 0 | 5.76 | 0 | 0.51525 | 5.9076 | 5.9076 | 5.9076 | 5.9076 | 5.9076 | 5.9076 |  |  | 5.9076 | 0 |  |  | 5.9076 | 0 | 0 | 5.9076 | 5.9076 | 5.9076 | Отсутствие финансовых средств в ТБР 2018 года
1.2.1.2 | РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА | G/КМЧ/41/01/0014 | Н | 2018 | 2019 | 2019 | 43.5712 | 43.5712 |  | 43.5712 | 22.7415 | 20.8297 | 0 | 0 | [5 empty] | 43.5712 | 43.5712 | 43.5712 | 43.5712 |  |  |  |  | 1.9119 | 0 |  |  | 20.8297 | 0 | 22.7415 |  | 43.5712 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0015 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 1.5314 | 1.5314 |  | 1.5314 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | [5 empty] | 1.5314 | 1.5314 | 1.5314 | 1.5314 |  |  |  |  | 1.5314 | 0 |  |  |  |  | 1.5314 |  | 1.5314 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0016 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0.40593 | 0.40593 |  | 0.40593 | 0 | 0 | 0.40593 | 0 | [5 empty] | 0.40593 | 0.40593 | 0.40593 | 0.40593 |  |  |  |  | 0.40593 | 0 |  |  |  |  | 0.40593 |  | 0.40593 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 | Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0017 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0.25508 | 0.20085 |  | 0.25508 | 0 | 0 | 0.25508 | 0 | 0.20085 | 0 | 0 | 0.20085 | 0 | 0.25508 | 0.25508 | 0.25508 | 0.25508 | 0.20085 | 0.20085 |  |  | 0.25508 | 0 |  |  | 0.25508 | 0.20085 |  |  | 0.25508 | 0.20085 | работы запланированы на 2018 год
1.2.1.2 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0018 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0.25678 | 0.25678 |  | 0.25678 | 0 | 0 | 0.25678 | 0 | [5 empty] | 0.25678 | 0.25678 | 0.25678 | 0.25678 |  |  |  |  | 0.25678 | 0 |  |  |  |  | 0.25678 |  | 0.25678 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0019 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 1.0212 | 1.0212 |  | 1.0212 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 1.0212 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | [8 empty] | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0212 | работы запланированы на 2019 год
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт. | G/КМЧ/41/01/0020 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0.27034 | 0.27034 |  | 0.27034 | 0 | 0 | 0.27034 | 0 | 0.27034 | 0 | 0 | 0.27034 | 0 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | [8 empty] | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | 0.27034 | работы запланированы на 2019 год
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0021 | Н | 2019 | 2019 | 2018 | 0.89322 | 0.60339 |  | 0.89322 | 0 | 0 | 0.89322 | 0 | 0.60339 | 0 | 0 | 0.60339 | 0 | 0.89322 | 0.89322 | 0.89322 | 0.89322 | 0.60339 | 0.60339 | [6 empty] | 0 | 0.60339 | 0.89322 |  | 0.89322 | 0.60339 | работы запланированы на 2019 год, в связи с аварийным состоянием объекта, необходимо провести в 2018 году
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт. | G/КМЧ/41/01/0022 | Н | 2019 | 2019 | 2018 | 0.23644 | 0.18729 |  | 0.23644 | 0 | 0 | 0.23644 | 0 | 0.18729 | 0 | 0 | 0.18729 | 0 | 0.23644 | 0.23644 | 0.23644 | 0.23644 | 0.18729 | 0.18729 | [6 empty] | 0 | 0.18729 | 0.23644 |  | 0.23644 | 0.18729 | работы запланированы на 2019 год, в связи с аварийным состоянием объекта, необходимо провести в 2018 году
1.2.1.2 | Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0023 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0.25678 | 0.25678 |  | 0.25678 | 0 | 0 | 0.25678 | 0 | [5 empty] | 0.25678 | 0.25678 | 0.25678 | 0.25678 | [10 empty] | 0.25678 |  | 0.25678 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 | Установка микропроцессорной защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0024 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0.25508 | 0.25508 |  | 0.25508 | 0 | 0 | 0.25508 | 0 | 0.25508 | 0 | 0 | 0.25508 | 0 | 0.25508 | 0.25508 | 0.25508 | 0.25508 | 0.25508 | 0.25508 | [8 empty] | 0.25508 | 0.25508 | 0.25508 | 0.25508 | работы запланированы на 2019 год
1.2.1.2 | Установка дуговой защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт. | G/КМЧ/41/01/0025 | Н | 2019 | 2019 | 2018 | 0.067797 | 0.067797 |  | 0.067797 | 0 | 0 | 0.067797 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | 0.067797 | 0 | 0.067797 | 0.067797 | 0.067797 | 0.067797 | 0.067797 | 0.067797 | [8 empty] | 0.067797 | 0.067797 | 0.067797 | 0.067797 | работы запланированы на 2019 год
1.2.1.2 | Установка устройства микропроцессорной защиты на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967- 12 шт. | G/КМЧ/41/01/0026 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 1.5314 | 1.5314 |  | 1.5314 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | [5 empty] | 1.5314 | 1.5314 | 1.5314 | 1.5314 | [10 empty] | 1.5314 |  | 1.5314 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 | Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 | G/КМЧ/41/01/0027 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 1.6102 | 1.6102 |  | 1.6102 | 0 | 0 | 1.6102 | 0 | [5 empty] | 1.6102 | 1.6102 | 1.6102 | 1.6102 |  |  |  |  | 1.5254 | 0 |  |  |  |  | 1.6102 |  | 1.6102 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 | Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт. | G/КМЧ/41/01/0032 | З | 2017 |  | 2017 |  | 0.25339 | [6 empty] | 0.253 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.25339 |  |  |  |  | 0.25339 | 0.25339 | Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182 | G/КМЧ/41/01/0033 | З | 2017 |  | 2017 |  | 0.17831 | [6 empty] | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.17797 |  |  |  |  | 0.17797 | 0.17797 | Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865 | G/КМЧ/41/01/0034 | З | 2016 |  | 2016 |  | 0.092373 | [6 empty] | 0.092 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.092373 | [6 empty] | 0.092373 | 0.092373 | Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005 | G/КМЧ/41/01/0035 | З | 2016 |  | 2016 |  | 0.092373 | [6 empty] | 0.092 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.092373 | [6 empty] | 0.092373 | 0.092373 | Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835 | G/КМЧ/41/01/0036 | З | 2016 |  | 2016 |  | 0.28814 | [6 empty] | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.28814 | [6 empty] | 0.28814 | 0.28814 | Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | Замена вводов на ТМ 6300/110/6 на РТП-Завойко 110/6 инв. 865116885 | G/КМЧ/41/01/0037 | Н | 2018 |  | 2018 |  | 1.5686 | [6 empty] | 1.5686 | 0 | 0 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5686 | 1.5686 | [6 empty] | 0 | 1.5686 |  |  | 0 | 1.5686 | Объект находится в аварийном состоянии, необходимо провести в 2018 году
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 15.4975 | 15.5797 | 0 | 15.4975 | 1.3068 | 14.1907 | 0 | 0 | 2.5118 | 0 | 2.5118 | 0 | 0 | 15.4975 | 15.4975 | 15.2432 | 15.2432 | 1.5788 | 1.5788 | 0 | 0 | 0 | 0.11186 | 0.25424 | 0.82119 | 2.1754 | 1.5788 | 13.0678 | 0 | 16.1763 | 2.5119
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 15.4975 | 15.5797 | 0 | 15.4975 | 1.3068 | 14.1907 | 0 | 0 | 2.5118 | 0 | 2.5118 | 0 | 0 | 15.4975 | 15.4975 | 15.2432 | 15.2432 | 1.5788 | 1.5788 | 0 | 0 | 0 | 0.11186 | 0.25424 | 0.82119 | 2.1754 | 1.5788 | 13.0678 | 0 | 16.1763 | 2.5119
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | G/КМЧ/41/01/0028 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 1.2203 | 0.84915 |  | 1.2203 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 0.84915 | 0 | 0.84915 | 0 | 0 | 1.2203 | 1.2203 | 1.2203 | 1.2203 | 0.84915 | 0.84915 | [6 empty] | 1.2203 | 0.84915 |  |  | 1.2203 | 0.84915 | работы запланированы на 2018 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 | G/КМЧ/41/01/0029 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.25424 | 0.82119 |  | 0.25424 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25424 | 0.82119 |  |  |  |  | 0.82119 | 0.82119 | Работы выполнены в полном объеме
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245 | G/КМЧ/41/01/0030 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0.95508 | 0.72966 |  | 0.95508 | 0 | 0.95508 | 0 | 0 | 0.72966 | 0 | 0.72966 | 0 | 0 | 0.95508 | 0.95508 | 0.95508 | 0.95508 | 0.72966 | 0.72966 | [6 empty] | 0.95508 | 0.72966 |  |  | 0.95508 | 0.72966 | работы запланированы на 2018 год
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-280-ТП-847 яч. 5, инв. №865117980. Замена АС-70 на АС 120 | G/КМЧ/41/01/0031 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 13.0678 | 13.0678 |  | 13.0678 | 1.3068 | 11.761 | 0 | 0 | [5 empty] | 13.0678 | 13.0678 | 13.0678 | 13.0678 | [10 empty] | 13.0678 |  | 13.0678 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333 | G/КМЧ/41/01/0038 | З | 2016 |  | 2016 |  | 0.11186 | [6 empty] | 0.112 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.11186 | [6 empty] | 0.11186 | 0.11186 | Работы выполнены в полном объеме
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 147.5136 | 147.5136 | 0 | 147.5136 | 14.3695 | 68.35 | 64.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5136 | 147.5136 | 147.5136 | 147.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7517 | 0 | 0 | 0 | 0.95593 | 0 | 146.5576 | 0 | 147.5136 | 0
1.4 | Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0026 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0.11271 | 0.11271 |  | 0.11271 | 0 | 0.11271 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.11271 | 0.11271 | 0.11271 | 0.11271 | [10 empty] | 0.11271 |  | 0.11271 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.4 | Реконструкция "РТП-60" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0027 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 0.62288 | 0.62288 |  | 0.62288 | 0 | 0.62288 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.62288 | 0.62288 | 0.62288 | 0.62288 | [8 empty] | 0.62288 | 0 | 0 |  | 0.62288 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.4 | Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение | G/КМЧ/41/02/0028 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 0.33305 | 0.33305 |  | 0.33305 | 0 | 0.33305 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.33305 | 0.33305 | 0.33305 | 0.33305 | [8 empty] | 0.33305 | 0 | 0 |  | 0.33305 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.4 | Строительство ограждения территории ЦМС РЭС "Вилючинский" | G/КМЧ/41/02/0029 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 3.1322 | 3.1322 |  | 3.1322 | 0.30169 | 2.8305 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.1322 | 3.1322 | 3.1322 | 3.1322 | [10 empty] | 3.1322 |  | 3.1322 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.4 | Строительство ограждения территории базы ПУ "Петропавловск" | G/КМЧ/41/02/0030 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 5.528 | 5.528 |  | 5.528 | 0.50847 | 2.5102 | 2.5093 | 0 | [5 empty] | 5.528 | 5.528 | 5.528 | 5.528 |  |  |  |  | 5.528 | 0 |  |  |  |  | 5.528 |  | 5.528 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.4 | База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края | G/КМЧ/41/02/0031 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 137.7847 | 137.7847 |  | 137.7847 | 13.5593 | 61.9407 | 62.2847 | 0 | [5 empty] | 137.7847 | 137.7847 | 137.7847 | 137.7847 |  |  |  |  | 13.2237 | 0 |  |  |  |  | 137.7847 |  | 137.7847 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 41.9458 | 37.0068 | 0 | 41.9456 | 0 | 6.0492 | 0 | 35.8964 | 14.3817 | 0 | 0 | 0 | 14.3817 | 40.9424 | 40.9424 | 40.4788 | 40.4788 | 12.739 | 12.739 | 0 | 0 | 14.5407 | 1.0034 | 0.46356 | 0.76107 | 20.1169 | 5.5746 | 20.3619 | 7.1644 | 42.2433 | 14.5034
1.6 | Закупка. Комплекс для релейной защиты и автоматики | G/КМЧ/41/03/0001 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 2.4076 | 2.4076 |  | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 2.4076 | 2.4076 | 2.4076 | 2.4076 | 2.4076 | 2.4076 |  |  | 2.1941 | 0 |  |  |  |  | 2.4076 | 2.4076 | 2.4076 | 2.4076 | работы запланированы на 2019 год
1.6 | Закупка. Вольтфазоамперметр цифровой с акссесуарами | G/КМЧ/41/03/0002 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0.052542 | 0.052542 |  | 0.052542 | 0 | 0 | 0 | 0.052542 | 0.052542 | 0 | 0 | 0 | 0.052542 | 0.052542 | 0.052542 | 0.052542 | 0.052542 | 0.052542 | 0.052542 |  |  | 0.047458 | 0 |  |  |  |  | 0.052542 | 0.052542 | 0.052542 | 0.052542 | работы запланированы на 2019 год
1.6 | Закупка. Комплекс измерительный для прогрузки первичным током | G/КМЧ/41/03/0003 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 0.84153 | 0.84153 |  | 0.84153 | 0 | 0 | 0 | 0.84153 | [5 empty] | 0.84153 | 0.84153 | 0.84153 | 0.84153 | [10 empty] | 0.84153 |  | 0.84153 | 0 | Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 | Закупка. Измеритель коэффициента трансформации | G/КМЧ/41/03/0004 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 1.1025 | 1.1025 |  | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | [5 empty] | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | 1.1025 | [10 empty] | 1.1025 |  | 1.1025 | 0 | Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 | Закупка. Тестер трансформаторов тока | G/КМЧ/41/03/0005 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | 1.4924 | 1.4924 |  | 1.4924 | 0 | 0 | 0 | 1.4924 | [5 empty] | 1.4924 | 1.4924 | 1.4924 | 1.4924 | [10 empty] | 1.4924 |  | 1.4924 | 0 | Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 | Закупка. Измеритель сопротивления обмоток постоянному току | G/КМЧ/41/03/0006 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 0.73644 | 0.73644 |  | 0.73644 | 0 | 0 | 0 | 0.73644 | [5 empty] | 0.73644 | 0.73644 | 0.73644 | 0.73644 | [8 empty] | 0.73644 | 0 | 0 |  | 0.73644 | 0 | Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 | Закупка. Стенд для механических испытаний | G/КМЧ/41/03/0007 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 1.45 | 1.45 |  | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | [5 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | 1.45 | 0 |  |  | 1.45 | 0 | 0 |  | 1.45 | 0 | Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 | Закупка. Высоковольтная испытательная лаборатория | G/КМЧ/41/03/0008 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 3.4847 | 3.4847 |  | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 3.4847 | [5 empty] | 3.4847 | 3.4847 | 3.4847 | 3.4847 |  |  |  |  | 3.4847 | 0 |  |  | 3.4847 | 0 | 0 |  | 3.4847 | 0 | Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 | Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0009 | И | 2018 | 2018 | 2019 | 3.5873 | 3.7085 |  | 3.5873 | 0 | 0 | 0 | 3.5873 | [5 empty] | 3.5873 | 3.5873 | 3.5873 | 3.5873 | [6 empty] | 0 | 0.12134 | 3.5873 | 0 | 0 |  | 3.7086 | 0.12134 | Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 | Поставка "Многофункциональные устройства" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0010 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 3.7602 | 3.7602 |  | 3.7602 | 0 | 0 | 0 | 3.7602 | [5 empty] | 3.7602 | 3.7602 | 3.7602 | 3.7602 | [8 empty] | 3.7602 | 0 | 0 |  | 3.7602 | 0 | Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 | Поставка "Сетевое оборудование" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/03/0011 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 1.0492 | 1.0492 |  | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | [6 empty] | 1.0492 | 1.0492 |  |  | 1.0492 | 1.0492 | работы запланированы на 2018 год
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5 | G/КМЧ/41/02/0032 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 1.8424 | 1.8424 |  | 1.8424 | 0 | 1.8424 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.8424 | 1.8424 | 1.8424 | 1.8424 |  |  |  |  | 2.3644 | 0 |  |  | 1.8424 | 0 | 0 |  | 1.8424 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1 | G/КМЧ/41/02/0033 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 1.6331 | 1.6331 |  | 1.6331 | 0 | 1.6331 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.6331 | 1.6331 | 1.6331 | 1.6331 | [8 empty] | 1.6331 | 0 | 0 |  | 1.6331 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.6 | Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23 | G/КМЧ/41/02/0034 | Н | 2018 | 2018 | 2019 | 2.5737 | 2.5737 |  | 2.5737 | 0 | 2.5737 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.5737 | 2.5737 | 2.5737 | 2.5737 | [8 empty] | 2.5737 | 0 | 0 |  | 2.5737 | 0 | Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.6 | Поставка многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | G/КМЧ/41/04/0001 | И | 2016 | 2019 | 2019 | 15.9322 | 10.872 |  | 15.932 | 0 | 0 | 0 | 15.932 | 10.8724 | 0 | 0 | 0 | 10.8724 | 14.9288 | 14.9288 | 14.4653 | 14.4653 | 9.2297 | 9.2297 |  |  | 5 | 1.0034 | 0.46356 | 0.63973 | 0 | 4.5254 | 14.4653 | 4.7042 | 16.1084 | 10.8728 | Приобретение запланировано в лизинг. Ввод основного средства будет осуществлен в 2019 году