## ф.2 Финанс. кап. влож.
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 05_» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14 августа 2017 г. № 540 "О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 13 августа 2015 г. № 146 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Оборонэнерго" на 2016-2019 годы".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов |  | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2015, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план 2015 |  |  |  |  | Факт 2015 |  |  |  |  | План 2016 года |  |  |  |  | Факт 2016 года |  |  |  |  | План 2017 года |  |  |  |  | Факт 2017 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана) 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[6 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2015 год | План на 01.01.2018 год | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 |  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  |  |  | 24.36 | 24.36 |  | 2138.3186 | 2138.3186 |  | 5858.8743 | 503.82 | 5251.7 | 5251.7 | 3792.5385 | 3792.5385 | 5276.06 | 5594.5515 | 5046.541 | 3054.058 | 4615.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593.893 | 0 | 0 | 3593.893 | 0 | 254.108 | 0 | 0 | 254.108 | 0 | 1992.483 | 0 | 0 | 1992.483 | 0 | 221.0714 | 0 | 0 | 221.0714 | 0 | 2475.437 | 0 | 0 | 2475.437 | 0 | 3147.4861 | 0 | 0 | 3147.4861 | 0 | 578.621 | 0 | 0 | 578.621 | 0 | 1468.066 | 0 | 0 | 1468.066 | 0 | 3529.2374 | 0 | 0 | 3529.2374 | 0 | 5090.7315 | 0 | 0 | 5090.7315 | 0
0.1 |  | Технологическое присоединение, всего | Г |  |  |  |  | 4.094 | 4.094 |  | 1902.0324 | 1902.0324 |  | 5593.2233 | 343.387 | 4872.433 | 4872.433 | 3473.0651 | 3473.0651 | 4876.527 | 5321.1086 | 4698.667 | 2732.048 | 4572.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536.871 | 0 | 0 | 3536.871 | 0 | 201.763 | 0 | 0 | 201.763 | 0 | 1966.619 | 0 | 0 | 1966.619 | 0 | 203.1496 | 0 | 0 | 203.1496 | 0 | 2412.67 | 0 | 0 | 2412.67 | 0 | 3125.2559 | 0 | 0 | 3125.2559 | 0 | 319.378 | 0 | 0 | 319.378 | 0 | 1447.553 | 0 | 0 | 1447.553 | 0 | 3136.9606 | 0 | 0 | 3136.9606 | 0 | 4977.7216 | 0 | 0 | 4977.7216 | 0
0.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  |  |  |  | 20.266 | 20.266 |  | 236.2862 | 236.2862 |  | 265.651 | 160.433 | 155.705 | 155.705 | 101.739 | 101.739 | 175.971 | 256.3294 | 125.496 | 100.179 | 27.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.737 | 0 | 0 | 17.737 | 0 | 51.1615 | 0 | 0 | 51.1615 | 0 | 25.317 | 0 | 0 | 25.317 | 0 | 17.0237 | 0 | 0 | 17.0237 | 0 | 37.901 | 0 | 0 | 37.901 | 0 | 15.6522 | 0 | 0 | 15.6522 | 0 | 62.278 | 0 | 0 | 62.278 | 0 | 12.059 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 168.3642 | 0 | 0 | 168.3642 | 0 | 95.8964 | 0 | 0 | 95.8964 | 0
0.3 |  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 |  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 174.066 | 174.066 | 174.066 | 174.066 | 174.066 | 0 | 174.066 | 174.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.127 | 0 | 0 | 22.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.938 | 0 | 0 | 172.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.066 | 0 | 0 | 174.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 |  | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 |  | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.496 | 49.496 | 43.6684 | 43.6684 | 49.496 | 17.1136 | 48.312 | 47.765 | 15.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.158 | 0 | 0 | 17.158 | 0 | 1.1835 | 0 | 0 | 1.1835 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0.89806 | 0 | 0 | 0.89806 | 0 | 23.738 | 0 | 0 | 23.738 | 0 | 6.578 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | 24.027 | 0 | 0 | 24.027 | 0 | 8.454 | 0 | 0 | 8.454 | 0 | 49.8466 | 0 | 0 | 49.8466 | 0 | 17.1136 | 0 | 0 | 17.1136 | 0
1 |  | Камчатский край | Г |  |  |  |  | 24.36 | 24.36 |  | 2138.3186 | 2138.3186 |  | 5858.8743 | 503.82 | 5251.7 | 5251.7 | 3792.5385 | 3792.5385 | 5276.06 | 5594.5515 | 5046.541 | 3054.058 | 4615.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593.893 | 0 | 0 | 3593.893 | 0 | 254.108 | 0 | 0 | 254.108 | 0 | 1992.483 | 0 | 0 | 1992.483 | 0 | 221.0714 | 0 | 0 | 221.0714 | 0 | 2475.437 | 0 | 0 | 2475.437 | 0 | 3147.4861 | 0 | 0 | 3147.4861 | 0 | 578.621 | 0 | 0 | 578.621 | 0 | 1468.066 | 0 | 0 | 1468.066 | 0 | 3529.2374 | 0 | 0 | 3529.2374 | 0 | 5090.7315 | 0 | 0 | 5090.7315 | 0
1.1 |  | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 4.094 | 4.094 |  | 1902.0324 | 1902.0324 |  | 5593.2233 | 343.387 | 4872.433 | 4872.433 | 3473.0651 | 3473.0651 | 4876.527 | 5321.1086 | 4698.667 | 2732.048 | 4572.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536.871 | 0 | 0 | 3536.871 | 0 | 201.763 | 0 | 0 | 201.763 | 0 | 1966.619 | 0 | 0 | 1966.619 | 0 | 203.1496 | 0 | 0 | 203.1496 | 0 | 2412.67 | 0 | 0 | 2412.67 | 0 | 3125.2559 | 0 | 0 | 3125.2559 | 0 | 319.378 | 0 | 0 | 319.378 | 0 | 1447.553 | 0 | 0 | 1447.553 | 0 | 3136.9606 | 0 | 0 | 3136.9606 | 0 | 4977.7216 | 0 | 0 | 4977.7216 | 0
1.1.1 |  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 |  | 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего; 3: Г; 18: 0; 22: 0; 25: 0
1.1.1.2 |  | 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего; 3: Г; 18: 0; 22: 0; 25: 0
1.1.1.3 |  | 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 3: Г; 18: 0; 22: 0; 25: 0
1.1.2 |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 |  | 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: Г
1.1.2.2 |  | 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: Г
1.1.3 |  | 2: Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: Г
1.1.4 |  | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 4.094 | 4.094 |  | 1902.0324 | 1902.0324 |  | 5593.2233 | 343.387 | 4872.433 | 4872.433 | 3473.0651 | 3473.0651 | 4876.527 | 5321.1086 | 4698.667 | 2732.048 | 4572.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536.871 | 0 | 0 | 3536.871 | 0 | 201.763 | 0 | 0 | 201.763 | 0 | 1966.619 | 0 | 0 | 1966.619 | 0 | 203.1496 | 0 | 0 | 203.1496 | 0 | 2412.67 | 0 | 0 | 2412.67 | 0 | 3125.2559 | 0 | 0 | 3125.2559 | 0 | 319.378 | 0 | 0 | 319.378 | 0 | 1447.553 | 0 | 0 | 1447.553 | 0 | 3136.9606 | 0 | 0 | 3136.9606 | 0 | 4977.7216 | 0 | 0 | 4977.7216 | 0
1.1.4.1 |  | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1898.2564 | 1898.2564 |  | 5593.2233 | 342.91 | 4489.796 | 4489.796 | 3104.8744 | 3104.8744 | 4489.796 | 4949.1331 | 4312.637 | 2418.333 | 4209.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.557 | 0 | 0 | 3467.557 | 0 | 200.606 | 0 | 0 | 200.606 | 0 | 1894.304 | 0 | 0 | 1894.304 | 0 | 196.5651 | 0 | 0 | 196.5651 | 0 | 2343.937 | 0 | 0 | 2343.937 | 0 | 3074.8399 | 0 | 0 | 3074.8399 | 0 | 74.396 | 0 | 0 | 74.396 | 0 | 1134.212 | 0 | 0 | 1134.212 | 0 | 2815.5041 | 0 | 0 | 2815.5041 | 0 | 4606.2231 | 0 | 0 | 4606.2231 | 0
1.1.4.1 |  | 2: Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий"; 3: G/КМЧ/41/02/0001; 4: С; 5: 2014; 6: 2018; 7: 2018; 14: 976.647; 15: 185.042; 16.1: 791.633; 16.2: 791.633; 16.3: 929.0334; 16.4: 929.0334; 17: 791.633; 18: 929.0343; 19: 789.763; 20: 486.284; 21: 740.168; 32.1: 740.168; 32.4: 740.168; 32.6: 1.871; 32.9: 1.871; 32.11: 303.479; 32.14: 303.479; 32.16: 1.9533; 32.19: 1.9533; 32.21: 486.284; 32.24: 486.284; 32.26: 500; 32.29: 500; 32.36: 240.168; 32.39: 240.168; 33: 490.1083; 34: 0; 35: 0; 36: 490.1083; 37: 0; 38: 743.9923; 39: 0; 40: 0; 41: 743.9923; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка"; 3: G/КМЧ/41/02/0002; 4: С; 5: 2015; 6: 2018; 7: 2018; 14: 911.039; 15: 8.519; 16.1: 428.609; 16.2: 428.609; 16.3: 866.2694; 16.4: 866.2694; 17: 428.609; 18: 865.3638; 19: 426.832; 20: 241.832; 21: 853.631; 32.1: 881.231; 32.4: 881.231; 32.6: 1.778; 32.9: 1.778; 32.11: 185; 32.14: 185; 32.16: 1.4358; 32.19: 1.4358; 32.21: 241.832; 32.24: 241.832; 32.26: 644.643; 32.29: 644.643; 32.36: 208.988; 32.39: 208.988; 33: 245.0458; 34: 0; 35: 0; 36: 245.0458; 37: 0; 38: 856.8448; 39: 0; 40: 0; 41: 856.8448; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. и объекты социально бытового назначения администрации ВГО Объект ПС 110/6 кВ "Чайка"; 3: G/КМЧ/41/02/0003; 4: С; 5: 2015; 6: 2018; 7: 2018; 11: 1401.555; 12: 1401.555; 13: ноябрь 2015 г.; 14: 1478.993; 15: 13.8; 16.1: 1626.394; 16.2: 1626.394; 17: 1626.394; 18: 1401.5588; 19: 1623.563; 20: 1218.301; 21: 1282.411; 32.1: 1430.604; 32.4: 1430.604; 32.6: 2.831; 32.9: 2.831; 32.11: 405.262; 32.14: 405.262; 32.16: 102.5168; 32.19: 102.5168; 32.21: 1218.301; 32.24: 1218.301; 32.26: 1154.17; 32.29: 1154.17; 32.36: 128.241; 32.39: 128.241; 33: 1323.6488; 34: 0; 35: 0; 36: 1323.6488; 37: 0; 38: 1387.7588; 39: 0; 40: 0; 41: 1387.7588; 42: 0; 43: Договор расторгнут ПИР - приняты в полном объеме. На согласовании находится закупка на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 1 282 410 630,00 руб.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная"; 3: G/КМЧ/41/02/0004; 4: С; 5: 2015; 6: 2018; 7: 2018; 14: 1281.27; 15: 13.627; 16.1: 1184.909; 16.2: 1184.909; 16.3: 1231.741; 16.4: 1231.741; 17: 1184.909; 18: 1231.7442; 19: 1182.429; 20: 397.52; 21: 1213.651; 32.1: 413.816; 32.4: 413.816; 32.6: 2.48; 32.9: 2.48; 32.11: 784.909; 32.14: 784.909; 32.16: 1.9862; 32.19: 1.9862; 32.21: 397.52; 32.24: 397.52; 32.26: 656.836; 32.29: 656.836; 32.36: 556.815; 32.39: 556.815; 33: 401.9862; 34: 0; 35: 0; 36: 401.9862; 37: 0; 38: 1218.1172; 39: 0; 40: 0; 41: 1218.1172; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ); 3: G/КМЧ/41/02/0005; 4: С; 5: 2013; 6: 2017; 7: 2018; 11: 83.8671; 12: 83.8671; 13: ноябрь 2017 г.; 14: 169.931; 15: 33.304; 16.1: 53.558; 16.2: 53.558; 17: 53.558; 18: 83.867; 19: 53.221; 20: 0; 21: 49.9561; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.337; 32.9: 0.337; 32.11: 53.221; 32.14: 53.221; 32.16: 0.26995; 32.19: 0.26995; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 49.9561; 32.29: 49.9561; 33: 0.60695; 34: 0; 35: 0; 36: 0.60695; 37: 0; 38: 50.563; 39: 0; 40: 0; 41: 50.563; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал; 3: G/КМЧ/41/02/0006; 4: С; 5: 2014; 6: 2017; 7: 2018; 11: 240.54; 12: 240.54; 13: март 2017 г.; 14: 368.467; 15: 47.812; 16.1: 196.946; 16.2: 196.946; 17: 196.946; 18: 240.5494; 19: 30.248; 20: 0; 21: 25.526; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 166.698; 32.9: 166.698; 32.11: 30.248; 32.14: 30.248; 32.16: 0.51343; 32.19: 0.51343; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 25.526; 32.29: 25.526; 33: 167.2114; 34: 0; 35: 0; 36: 167.2114; 37: 0; 38: 192.7374; 39: 0; 40: 0; 41: 192.7374; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй; 3: G/КМЧ/41/02/0007; 4: С; 5: 2013; 6: 2017; 7: 2018; 11: 68.8143; 12: 68.8143; 13: ноябрь 2017 г.; 14: 208.373; 15: 40.806; 16.1: 25.547; 16.2: 25.547; 17: 25.547; 18: 92.2356; 19: 24.898; 20: 0; 21: 16.4399; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 24.096; 32.9: 24.096; 32.11: 24.898; 32.14: 24.898; 32.16: 10.8937; 32.19: 10.8937; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 16.4399; 32.29: 16.4399; 33: 34.9897; 34: 0; 35: 0; 36: 34.9897; 37: 0; 38: 51.4296; 39: 0; 40: 0; 41: 51.4296; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38; 3: G/КМЧ/41/02/0008; 4: И; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2018; 11: 0.33; 12: 0.33; 13: июль 2017 г.; 14: 0.00055; 16.1: 0.234; 16.2: 0.234; 17: 0.234; 18: 0.1331; 19: 0.228; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.043; 32.9: 0.043; 32.11: 0.228; 32.14: 0.228; 32.16: 0.090101; 32.19: 0.090101; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0; 32.29: 0; 33: 0.1331; 34: 0; 35: 0; 36: 0.1331; 37: 0; 38: 0.1331; 39: 0; 40: 0; 41: 0.1331; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору. Работы приняты 19.02.2018 г.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41; 3: G/КМЧ/41/02/0009; 4: И; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2018; 11: 0.474; 12: 0.474; 13: июль 2017 г.; 14: 0.00055; 16.1: 0.4; 16.2: 0.4; 17: 0.4; 18: 0.1015; 19: 0.252; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.036; 32.9: 0.036; 32.11: 0.252; 32.14: 0.252; 32.16: 0.0655; 32.19: 0.0655; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0; 32.29: 0; 33: 0.1015; 34: 0; 35: 0; 36: 0.1015; 37: 0; 38: 0.1015; 39: 0; 40: 0; 41: 0.1015; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору. Работы приняты 19.02.2018 г.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко); 3: G/КМЧ/41/02/0010; 4: И; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2018; 11: 0.873; 12: 0.873; 13: июль 2017 г.; 14: 0.00055; 16.1: 0.703; 16.2: 0.703; 17: 0.703; 18: 0.25666; 19: 0.669; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.108; 32.9: 0.108; 32.11: 0.669; 32.14: 0.669; 32.16: 0.14866; 32.19: 0.14866; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0; 32.29: 0; 33: 0.25666; 34: 0; 35: 0; 36: 0.25666; 37: 0; 38: 0.25666; 39: 0; 40: 0; 41: 0.25666; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору. Работы приняты 19.02.2018 г.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер"); 3: G/КМЧ/41/02/0011; 4: И; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2018; 11: 0.513; 12: 0.513; 13: янвварь 2017 г.; 14: 0.00055; 16.1: 0.476; 16.2: 0.476; 17: 0.476; 18: 0.088806; 19: 0.424; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.052; 32.9: 0.052; 32.11: 0.424; 32.14: 0.424; 32.16: 0.036806; 32.19: 0.036806; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0; 32.29: 0; 33: 0.088806; 34: 0; 35: 0; 36: 0.088806; 37: 0; 38: 0.088806; 39: 0; 40: 0; 41: 0.088806; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору. Работы приняты 25.12.2017 г.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров; 3: G/КМЧ/41/02/0012; 4: И; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2018; 11: 0.411; 12: 0.411; 13: октябрь 2017 г.; 14: 0.00055; 16.1: 0.35; 16.2: 0.35; 17: 0.35; 18: 0.41402; 19: 0.344; 20: 0; 21: 0.29; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.006; 32.9: 0.006; 32.11: 0.344; 32.14: 0.344; 32.16: 0.11802; 32.19: 0.11802; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0.29; 32.29: 0.29; 33: 0.12402; 34: 0; 35: 0; 36: 0.12402; 37: 0; 38: 0.41402; 39: 0; 40: 0; 41: 0.41402; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания; 3: G/КМЧ/41/02/0013; 4: И; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2018; 11: 1.02; 12: 1.02; 13: октябрь 2017 г.; 14: 0.00055; 16.1: 0.633; 16.2: 0.633; 17: 0.633; 18: 1.0173; 19: 0.627; 20: 0; 21: 0.757; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.006; 32.9: 0.006; 32.11: 0.627; 32.14: 0.627; 32.16: 0.25433; 32.19: 0.25433; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0.757; 32.29: 0.757; 33: 0.26033; 34: 0; 35: 0; 36: 0.26033; 37: 0; 38: 1.0173; 39: 0; 40: 0; 41: 1.0173; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 |  | 2: Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС"; 3: G/КМЧ/41/02/0014; 4: С; 5: 2014; 6: 2017; 7: 2018; 11: 99.859; 12: 99.859; 13: сентябрь 2017 г.; 14: 198.5; 16.1: 105.008; 16.2: 105.008; 17: 105.008; 18: 99.8579; 19: 104.743; 20: 0; 21: 23.4769; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.264; 32.9: 0.264; 32.11: 104.743; 32.14: 104.743; 32.16: 76.117; 32.19: 76.117; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 23.4769; 32.29: 23.4769; 33: 76.381; 34: 0; 35: 0; 36: 76.381; 37: 0; 38: 99.8579; 39: 0; 40: 0; 41: 99.8579; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.1 |  | 2: Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-889 до ТП-847 район п. Радыгино; 3: G/КМЧ/41/02/0015; 4: Н; 5: 2018; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 38.329; 16.2: 38.329; 16.3: 38.329; 16.4: 38.329; 17: 38.329; 18: 0; 19: 38.329; 20: 38.329; 21: 0; 32.1: 1.738; 32.4: 1.738; 32.31: 38.329; 32.34: 38.329; 32.36: 0; 33: 38.329; 34: 0; 35: 0; 36: 38.329; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.1.4.1 |  | 2: Строительство КЛ-6 кВ от РТП "Ягодная" до РП-6; 3: G/КМЧ/41/02/0016; 4: Н; 5: 2018; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 34.456; 16.2: 34.456; 16.3: 34.456; 16.4: 34.456; 17: 34.456; 18: 0; 19: 34.456; 20: 34.456; 21: 0; 32.31: 34.456; 32.34: 34.456; 32.36: 0; 33: 34.456; 34: 0; 35: 0; 36: 34.456; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.1.4.1 |  | 2: Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-356 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,5; 3: G/КМЧ/41/02/0017; 4: Н; 5: 2018; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.901; 16.2: 0.901; 16.3: 0.901; 16.4: 0.901; 17: 0.901; 18: 0; 19: 0.901; 20: 0.901; 21: 0; 32.31: 0.901; 32.34: 0.901; 32.36: 0; 33: 0.901; 34: 0; 35: 0; 36: 0.901; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.1.4.1 |  | 2: Строительство КЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-378 до ВРУ жилого дома по ул. Мира,12; 3: G/КМЧ/41/02/0018; 4: Н; 5: 2018; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.71; 16.2: 0.71; 16.3: 0.71; 16.4: 0.71; 17: 0.71; 18: 0; 19: 0.71; 20: 0.71; 21: 0; 32.31: 0.71; 32.34: 0.71; 32.36: 0; 33: 0.71; 34: 0; 35: 0; 36: 0.71; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.1.4.1 |  | 2: Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж»; 3: G/КМЧ/41/02/0035; 4: И; 5: 2017; 7: 2018; 16.3: 0.58; 16.4: 0.58; 17: 0; 18: 0.50783; 19: 0; 20: 0; 21: 0.376; 32.16: 0.13183; 32.19: 0.13183; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0.376; 32.29: 0.376; 33: 0.13183; 36: 0.13183; 38: 0.50783; 41: 0.50783; 43: Новые заявители
1.1.4.1 |  | 2: Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом»; 3: G/КМЧ/41/02/0036; 4: Н; 5: 2017; 7: 2018; 16.3: 0.351; 16.4: 0.351; 17: 0; 18: 0.29986; 19: 0; 20: 0; 21: 0.266; 32.16: 0.03386; 32.19: 0.03386; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0.266; 32.29: 0.266; 33: 0.03386; 36: 0.03386; 38: 0.29986; 41: 0.29986; 43: Новые заявители
1.1.4.1 |  | 2: Строительство «ВЛ-0,4 кВ опора № 21 (ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул. 2-я Шевченко (поселок)); 3: G/КМЧ/41/02/0042; 4: Н; 5: 2018; 7: 2018; 16.3: 0.345; 16.4: 0.345; 17: 0; 18: 0.29; 19: 0; 20: 0; 21: 0.29; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0.29; 32.29: 0.29; 33: 0; 36: 0; 38: 0.29; 41: 0.29; 43: Новые заявители
1.1.4.1 |  | 2: Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-386 ф.12 – ул. Набережная»; 3: G/КМЧ/41/02/0043; 4: Н; 5: 2018; 7: 2018; 16.3: 1.3499; 16.4: 1.3499; 17: 0; 18: 1.134; 19: 0; 20: 0; 21: 1.134; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 1.134; 32.29: 1.134; 33: 0; 36: 0; 38: 1.134; 41: 1.134; 43: Новые заявители
1.1.4.1 |  | 2: Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ КТПН-322 ф.6 – мкр. Приморский»; 3: G/КМЧ/41/02/0044; 4: Н; 5: 2018; 7: 2018; 16.3: 0.25738; 16.4: 0.25738; 17: 0; 18: 0.216; 19: 0; 20: 0; 21: 0.216; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0.216; 32.29: 0.216; 33: 0; 36: 0; 38: 0.216; 41: 0.216; 43: Новые заявители
1.1.4.1 |  | 2: Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-301 ф.7 – ул. Владивостокская»; 3: G/КМЧ/41/02/0045; 4: Н; 5: 2018; 7: 2018; 16.3: 0.18416; 16.4: 0.18416; 17: 0; 18: 0.155; 19: 0; 20: 0; 21: 0.155; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0.155; 32.29: 0.155; 33: 0; 36: 0; 38: 0.155; 41: 0.155; 43: Новые заявители
1.1.4.1 |  | 2: Cтроительство «ВЛ 0,4 кВ ТП-302 ф.7 ул. Садовая – поселок»; 3: G/КМЧ/41/02/0046; 4: Н; 5: 2018; 7: 2018; 16.3: 0.36721; 16.4: 0.36721; 17: 0; 18: 0.308; 19: 0; 20: 0; 21: 0.308; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0.308; 32.29: 0.308; 33: 0; 36: 0; 38: 0.308; 41: 0.308; 43: Новые заявители
1.1.4.2 |  | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 4.094 | 4.094 |  | 3.776 | 3.776 |  | 0 | 0.477 | 382.637 | 382.637 | 368.1907 | 368.1907 | 386.731 | 371.9755 | 386.03 | 313.715 | 363.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.314 | 0 | 0 | 69.314 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 72.315 | 0 | 0 | 72.315 | 0 | 6.5845 | 0 | 0 | 6.5845 | 0 | 68.733 | 0 | 0 | 68.733 | 0 | 50.416 | 0 | 0 | 50.416 | 0 | 244.982 | 0 | 0 | 244.982 | 0 | 313.341 | 0 | 0 | 313.341 | 0 | 321.4565 | 0 | 0 | 321.4565 | 0 | 371.4985 | 0 | 0 | 371.4985 | 0
1.1.4.2 |  | 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842; 3: G/КМЧ/41/02/0019; 4: З; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2017; 8: 0.331; 9: 0.331; 10: сентябрь 2016 г.; 11: 0.21; 12: 0.21; 13: март 2017 г.; 16.1: 0; 17: 0.331; 18: 0.21586; 19: 0.276; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.055; 32.9: 0.055; 32.11: 0.276; 32.14: 0.276; 32.16: 0.16086; 32.19: 0.16086; 33: 0.21586; 34: 0; 35: 0; 36: 0.21586; 37: 0; 38: 0.21586; 39: 0; 40: 0; 41: 0.21586; 42: 0; 43: Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 |  | 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87; 3: G/КМЧ/41/02/0020; 4: З; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2017; 8: 0.767; 9: 0.767; 10: сентябрь 2016 г.; 11: 0.818; 12: 0.818; 13: март 2017 г.; 15: 0.354; 16.1: 0; 17: 0.767; 18: 0.85143; 19: 0.589; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.179; 32.9: 0.179; 32.11: 0.589; 32.14: 0.589; 32.16: 0.31844; 32.19: 0.31844; 33: 0.49744; 34: 0; 35: 0; 36: 0.49744; 37: 0; 38: 0.49744; 39: 0; 40: 0; 41: 0.49744; 42: 0; 43: Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 |  | 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185; 3: G/КМЧ/41/02/0021; 4: З; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2017; 8: 0.34; 9: 0.34; 10: сентябрь 2016 г.; 11: 0.203; 12: 0.203; 13: март 2017 г.; 16.1: 0; 17: 0.34; 18: 0.21172; 19: 0.257; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.083; 32.9: 0.083; 32.11: 0.257; 32.14: 0.257; 32.16: 0.12872; 32.19: 0.12872; 33: 0.21172; 34: 0; 35: 0; 36: 0.21172; 37: 0; 38: 0.21172; 39: 0; 40: 0; 41: 0.21172; 42: 0; 43: Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 |  | 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187; 3: G/КМЧ/41/02/0022; 4: З; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2017; 8: 0.372; 9: 0.372; 10: сентябрь 2016 г.; 11: 0.253; 12: 0.253; 13: март 2017 г.; 16.1: 0; 17: 0.372; 18: 0.22282; 19: 0.253; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.12; 32.9: 0.12; 32.11: 0.253; 32.14: 0.253; 32.16: 0.10282; 32.19: 0.10282; 33: 0.22282; 34: 0; 35: 0; 36: 0.22282; 37: 0; 38: 0.22282; 39: 0; 40: 0; 41: 0.22282; 42: 0; 43: Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 |  | 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181; 3: G/КМЧ/41/02/0023; 4: З; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2017; 8: 1.227; 9: 1.227; 10: май 2016 г.; 11: 0.961; 12: 0.961; 13: март 2017 г.; 15: 0.041; 16.1: 0; 17: 1.227; 18: 1.0244; 19: 1.161; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.39; 32.9: 0.39; 32.11: 1.161; 32.14: 1.161; 32.16: 0.59336; 32.19: 0.59336; 33: 0.98336; 34: 0; 35: 0; 36: 0.98336; 37: 0; 38: 0.98336; 39: 0; 40: 0; 41: 0.98336; 42: 0; 43: Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 |  | 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152; 3: G/КМЧ/41/02/0024; 4: З; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2017; 8: 1.057; 9: 1.057; 10: сентябрь 2016 г.; 11: 0.619; 12: 0.619; 13: март 2017 г.; 15: 0.041; 16.1: 0; 17: 1.057; 18: 0.54339; 19: 0.857; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.201; 32.9: 0.201; 32.11: 0.857; 32.14: 0.857; 32.16: 0.30139; 32.19: 0.30139; 33: 0.50239; 34: 0; 35: 0; 36: 0.50239; 37: 0; 38: 0.50239; 39: 0; 40: 0; 41: 0.50239; 42: 0; 43: Объект введен в августе 2017 г.
1.1.4.2 |  | 2: Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа; 3: G/КМЧ/41/02/0025; 4: С; 5: 2015; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 382.637; 16.2: 382.637; 16.3: 368.1907; 16.4: 368.1907; 17: 382.637; 18: 368.1922; 19: 382.637; 20: 313.715; 21: 363.757; 32.1: 69.314; 32.4: 69.314; 32.11: 68.922; 32.14: 68.922; 32.16: 4.4352; 32.19: 4.4352; 32.21: 68.733; 32.24: 68.733; 32.26: 50.416; 32.29: 50.416; 32.31: 244.982; 32.34: 244.982; 32.36: 313.341; 32.39: 313.341; 33: 318.1502; 36: 318.1502; 38: 368.1922; 41: 368.1922; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору.
1.1.4.2 |  | 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243; 3: G/КМЧ/41/02/0037; 4: З; 5: 2016; 7: 2017; 11: 0.213; 12: 0.213; 13: март 2017 г.; 18: 0.21338; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.049; 32.9: 0.049; 32.16: 0.16438; 32.19: 0.16438; 33: 0.21338; 36: 0.21338; 38: 0.21338; 41: 0.21338; 43: Объект введен в 2016 г.
|  | Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2. | G/КМЧ/41/02/0038 | З | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | март 2017 г. | [7 empty] | 0.050218 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.050218 |  |  | 0.050218 | [21 empty] | 0.050218 |  |  | 0.050218 |  | 0.050218 |  |  | 0.050218 |  | Объект введен в 2017 г.
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | G/КМЧ/41/02/0039 | З | 2016 |  | 2017 |  |  |  | 0.22 | 0.22 | март 2017 г. | [7 empty] | 0.22059 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0.037 |  |  | 0.037 | [6 empty] | 0.18359 |  |  | 0.18359 | [21 empty] | 0.22059 |  |  | 0.22059 |  | 0.22059 |  |  | 0.22059 |  | Объект введен в 2016 г.
1.1.4.2 |  | 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-305 ф.3 - ул.Заводская СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174; 3: G/КМЧ/41/02/0040; 4: З; 5: 2016; 7: 2017; 11: 0.203; 12: 0.203; 13: март 2017 г.; 15: 0.041; 16.1: 0; 18: 0.20345; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.017; 32.9: 0.017; 32.16: 0.14545; 32.19: 0.14545; 33: 0.16245; 34: 0; 35: 0; 36: 0.16245; 37: 0; 38: 0.16245; 39: 0; 40: 0; 41: 0.16245; 42: 0; 43: Объект введен в 2016 г.
1.1.4.2 |  | 2: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-507а ф.4 - Финский инв №865117204; 3: G/КМЧ/41/02/0041; 4: З; 5: 2016; 7: 2017; 11: 0.026; 12: 0.026; 13: март 2017 г.; 16.1: 0; 18: 0.026; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.026; 32.9: 0.026; 33: 0.026; 34: 0; 35: 0; 36: 0.026; 37: 0; 38: 0.026; 39: 0; 40: 0; 41: 0.026; 42: 0; 43: Объект введен в 2016 г.
1.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 20.266 | 20.266 |  | 236.2862 | 236.2862 |  | 265.651 | 160.433 | 155.705 | 155.705 | 101.739 | 101.739 | 175.971 | 256.3294 | 125.496 | 100.179 | 27.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.737 | 0 | 0 | 17.737 | 0 | 51.1615 | 0 | 0 | 51.1615 | 0 | 25.317 | 0 | 0 | 25.317 | 0 | 17.0237 | 0 | 0 | 17.0237 | 0 | 37.901 | 0 | 0 | 37.901 | 0 | 15.6522 | 0 | 0 | 15.6522 | 0 | 62.278 | 0 | 0 | 62.278 | 0 | 12.059 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 168.3642 | 0 | 0 | 168.3642 | 0 | 95.8964 | 0 | 0 | 95.8964 | 0
1.2.1 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 20.266 | 20.266 |  | 236.1542 | 236.1542 |  | 265.651 | 160.433 | 137.418 | 137.418 | 83.487 | 83.487 | 157.684 | 253.3659 | 107.209 | 82.192 | 25.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.737 | 0 | 0 | 17.737 | 0 | 51.03 | 0 | 0 | 51.03 | 0 | 25.017 | 0 | 0 | 25.017 | 0 | 16.0547 | 0 | 0 | 16.0547 | 0 | 35.334 | 0 | 0 | 35.334 | 0 | 13.7892 | 0 | 0 | 13.7892 | 0 | 46.858 | 0 | 0 | 46.858 | 0 | 12.059 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 149.2767 | 0 | 0 | 149.2767 | 0 | 92.9329 | 0 | 0 | 92.9329 | 0
1.2.1.1 |  | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 20.266 | 20.266 |  | 234.7082 | 234.7082 |  | 265.651 | 160 | 55.844 | 55.844 | 0.618 | 0.618 | 76.11 | 234.7039 | 25.635 | 0.618 | 9.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.472 | 0 | 0 | 50.472 | 0 | 25.017 | 0 | 0 | 25.017 | 0 | 15.1667 | 0 | 0 | 15.1667 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 9.0652 | 0 | 0 | 9.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2567 | 0 | 0 | 66.2567 | 0 | 74.7039 | 0 | 0 | 74.7039 | 0
1.2.1.1 |  | 2: Реконструкция РТП 110/35/6 кВ "Крашенинникова"; 3: G/КМЧ/41/01/0001; 4: С; 5: 2013; 6: 2017; 7: 2018; 11: 213.714; 12: 213.714; 13: август 2017 г.; 14: 265.651; 15: 160; 16.1: 54.53; 16.2: 54.53; 17: 54.53; 18: 213.7113; 19: 10.288; 20: 0; 21: 8.51; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 44.239; 32.9: 44.239; 32.11: 10.288; 32.14: 10.288; 32.16: 0.96224; 32.19: 0.96224; 32.26: 8.51; 32.29: 8.51; 33: 45.2012; 34: 0; 35: 0; 36: 45.2012; 37: 0; 38: 53.7113; 39: 0; 40: 0; 41: 53.7113; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору, а также в связи с расторжением договора подряда и проведение торговой процедуры по заключению нового договора подряда на выполнение заключительных работ по объекту.
1.2.1.1 |  | 2: Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002; 3: G/КМЧ/41/01/0002; 4: С; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2018; 11: 0.58819; 12: 0.58819; 13: сентябрь 2017 г.; 16.1: 0.696; 16.2: 0.696; 17: 0.696; 18: 0.58766; 19: 0.693; 20: 0; 21: 0.55519; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.003; 32.9: 0.003; 32.11: 0.693; 32.14: 0.693; 32.16: 0.029474; 32.19: 0.029474; 32.26: 0.55519; 32.29: 0.55519; 33: 0.032474; 34: 0; 35: 0; 36: 0.032474; 37: 0; 38: 0.58766; 39: 0; 40: 0; 41: 0.58766; 42: 0; 43: Выплаты не производились в запланированном объеме и в требуемый срок ввиду несвоевременного исполнения подрядной организации своих обязательств по договору, а также в связи с несвоевременным исполнением взятых на себя обязательств со стороны заявителя.
1.2.1.1 |  | 2: Реконструкция МТП-848, ул.2-ая Шевченко, инв. №865116912. Замена трансформатора 100 кВА на 160 кВА; 3: G/КМЧ/41/01/0003; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 0.618; 16.2: 0.618; 16.3: 0.618; 16.4: 0.618; 17: 0.618; 18: 0; 19: 0.618; 20: 0.618; 21: 0; 32.21: 0.618; 32.24: 0.618; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 32.39: 0; 33: 0.618; 34: 0; 35: 0; 36: 0.618; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.1 | калиш | 2: Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898; 3: G/КМЧ/41/01/0004; 4: З; 5: 2016; 6: 2017; 7: 2017; 8: 20.266; 9: 20.266; 10: апрель 2016 г.; 11: 20.406; 12: 20.406; 13: март 2017 г.; 16.1: 0; 17: 20.266; 18: 20.405; 19: 14.036; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 6.23; 32.9: 6.23; 32.11: 14.036; 32.14: 14.036; 32.16: 14.175; 32.19: 14.175; 33: 20.405; 34: 0; 35: 0; 36: 20.405; 37: 0; 38: 20.405; 39: 0; 40: 0; 41: 20.405; 42: 0; 43: Объект введен в 2017 г.
1.2.1.2 |  | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.446 | 1.446 |  | 0 | 0.433 | 81.574 | 81.574 | 82.869 | 82.869 | 81.574 | 18.662 | 81.574 | 81.574 | 16.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.737 | 0 | 0 | 17.737 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 34.716 | 0 | 0 | 34.716 | 0 | 4.724 | 0 | 0 | 4.724 | 0 | 46.858 | 0 | 0 | 46.858 | 0 | 12.059 | 0 | 0 | 12.059 | 0 | 83.02 | 0 | 0 | 83.02 | 0 | 18.229 | 0 | 0 | 18.229 | 0
1.2.1.2 |  | 2: Замена МВ на ВВ на РП-3, П-К, (оборудование), инв №. 865117088 - 12 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0005; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 3.82; 16.2: 3.82; 16.3: 3.82; 16.4: 3.82; 17: 3.82; 18: 0; 19: 3.82; 20: 3.82; 21: 0; 32.1: 3.82; 32.4: 3.82; 32.31: 3.82; 32.34: 3.82; 32.36: 0; 33: 3.82; 34: 0; 35: 0; 36: 3.82; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 |  | 2: Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0006; 4: З; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2017; 11: 0.136; 12: 0.136; 13: март 2017 г.; 16.1: 0; 16.2: 0; 17: 0; 18: 0.136; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.16: 0.136; 32.19: 0.136; 33: 0.136; 34: 0; 35: 0; 36: 0.136; 37: 0; 38: 0.136; 39: 0; 40: 0; 41: 0.136; 42: 0; 43: Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 |  | 2: Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0007; 4: З; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2017; 11: 0.131; 12: 0.131; 13: март 2017 г.; 16.1: 0; 16.2: 0; 17: 0; 18: 0.131; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.16: 0.131; 32.19: 0.131; 33: 0.131; 34: 0; 35: 0; 36: 0.131; 37: 0; 38: 0.131; 39: 0; 40: 0; 41: 0.131; 42: 0; 43: Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 |  | 2: Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0008; 4: З; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2017; 11: 0.112; 12: 0.112; 13: март 2017 г.; 16.1: 0; 16.2: 0; 17: 0; 18: 0.112; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.16: 0.112; 32.19: 0.112; 33: 0.112; 34: 0; 35: 0; 36: 0.112; 37: 0; 38: 0.112; 39: 0; 40: 0; 41: 0.112; 42: 0; 43: Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 |  | 2: Замены МВ на ВВ на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0009; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 2.546; 16.2: 2.546; 16.3: 2.546; 16.4: 2.546; 17: 2.546; 18: 2.546; 19: 2.546; 20: 2.546; 21: 2.546; 32.31: 2.546; 32.34: 2.546; 32.36: 2.546; 32.39: 2.546; 33: 2.546; 34: 0; 35: 0; 36: 2.546; 37: 0; 38: 2.546; 39: 0; 40: 0; 41: 2.546; 42: 0; 43: работы запланированы на 2019 год
1.2.1.2 |  | 2: Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 6 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0010; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2018; 16.1: 2.228; 16.2: 2.228; 16.3: 1.703; 16.4: 1.703; 17: 2.228; 18: 1.703; 19: 2.228; 20: 2.228; 21: 1.703; 32.21: 2.228; 32.24: 2.228; 32.26: 1.703; 32.29: 1.703; 33: 2.228; 34: 0; 35: 0; 36: 2.228; 37: 0; 38: 1.703; 39: 0; 40: 0; 41: 1.703; 42: 0; 43: работы запланированы на 2018 год
1.2.1.2 |  | 2: Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0011; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 0.637; 16.2: 0.637; 16.3: 0.637; 16.4: 0.637; 17: 0.637; 18: 0.637; 19: 0.637; 20: 0.637; 21: 0.637; 32.21: 0.637; 32.24: 0.637; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0.637; 32.39: 0.637; 33: 0.637; 34: 0; 35: 0; 36: 0.637; 37: 0; 38: 0.637; 39: 0; 40: 0; 41: 0.637; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств в ТБР 2018 года
1.2.1.2 |  | 2: Замена МВ на ВВ РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967 - 12 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0012; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 3.82; 16.2: 3.82; 16.3: 3.82; 16.4: 3.82; 17: 3.82; 18: 0; 19: 3.82; 20: 3.82; 21: 0; 32.31: 3.82; 32.34: 3.82; 32.36: 0; 33: 3.82; 34: 0; 35: 0; 36: 3.82; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 |  | 2: РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> к-т 1; 3: G/КМЧ/41/01/0013; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 15: 0.433; 16.1: 6.971; 16.2: 6.971; 16.3: 7.404; 16.4: 7.404; 17: 6.971; 18: 7.404; 19: 6.971; 20: 6.971; 21: 6.971; 32.1: 6.971; 32.4: 6.971; 32.21: 6.971; 32.24: 6.971; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 6.971; 32.39: 6.971; 33: 6.971; 34: 0; 35: 0; 36: 6.971; 37: 0; 38: 6.971; 39: 0; 40: 0; 41: 6.971; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств в ТБР 2018 года
1.2.1.2 |  | 2: РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА; 3: G/КМЧ/41/01/0014; 4: Н; 5: 2018; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 51.414; 16.2: 51.414; 16.3: 51.414; 16.4: 51.414; 17: 51.414; 18: 0; 19: 51.414; 20: 51.414; 21: 0; 32.1: 2.256; 32.4: 2.256; 32.21: 24.579; 32.24: 24.579; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 26.835; 32.34: 26.835; 32.36: 0; 33: 51.414; 34: 0; 35: 0; 36: 51.414; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 |  | 2: Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0015; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 1.807; 16.2: 1.807; 16.3: 1.807; 16.4: 1.807; 17: 1.807; 18: 0; 19: 1.807; 20: 1.807; 21: 0; 32.1: 1.807; 32.4: 1.807; 32.31: 1.807; 32.34: 1.807; 32.36: 0; 33: 1.807; 34: 0; 35: 0; 36: 1.807; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 |  | 2: Установка дуговой защиты на РП-3, П-К (оборудование), инв. № 865117088, - 12 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0016; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.479; 16.2: 0.479; 16.3: 0.479; 16.4: 0.479; 17: 0.479; 18: 0; 19: 0.479; 20: 0.479; 21: 0; 32.1: 0.479; 32.4: 0.479; 32.31: 0.479; 32.34: 0.479; 32.36: 0; 33: 0.479; 34: 0; 35: 0; 36: 0.479; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 |  | 2: Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885 - 2 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0017; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2018; 16.1: 0.301; 16.2: 0.301; 16.3: 0.237; 16.4: 0.237; 17: 0.301; 18: 0.237; 19: 0.301; 20: 0.301; 21: 0.237; 32.1: 0.301; 32.4: 0.301; 32.21: 0.301; 32.24: 0.301; 32.26: 0.237; 32.29: 0.237; 33: 0.301; 34: 0; 35: 0; 36: 0.301; 37: 0; 38: 0.237; 39: 0; 40: 0; 41: 0.237; 42: 0; 43: работы запланированы на 2018 год
1.2.1.2 |  | 2: Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Приморская 110/35/6 2х16000 кВА кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898, ТОР-200 Н - 2 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0018; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.303; 16.2: 0.303; 16.3: 0.303; 16.4: 0.303; 17: 0.303; 18: 0; 19: 0.303; 20: 0.303; 21: 0; 32.1: 0.303; 32.4: 0.303; 32.31: 0.303; 32.34: 0.303; 32.36: 0; 33: 0.303; 34: 0; 35: 0; 36: 0.303; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 |  | 2: Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0019; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 1.205; 16.2: 1.205; 16.3: 1.205; 16.4: 1.205; 17: 1.205; 18: 1.205; 19: 1.205; 20: 1.205; 21: 1.205; 32.31: 1.205; 32.34: 1.205; 32.36: 1.205; 32.39: 1.205; 33: 1.205; 34: 0; 35: 0; 36: 1.205; 37: 0; 38: 1.205; 39: 0; 40: 0; 41: 1.205; 42: 0; 43: работы запланированы на 2019 год
1.2.1.2 |  | 2: Установка дуговой защиты РП-14 2х400 кВА (оборудование) инв. № 865116921 - 8 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0020; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.319; 16.2: 0.319; 16.3: 0.319; 16.4: 0.319; 17: 0.319; 18: 0.319; 19: 0.319; 20: 0.319; 21: 0.319; 32.31: 0.319; 32.34: 0.319; 32.36: 0.319; 32.39: 0.319; 33: 0.319; 34: 0; 35: 0; 36: 0.319; 37: 0; 38: 0.319; 39: 0; 40: 0; 41: 0.319; 42: 0; 43: работы запланированы на 2019 год
1.2.1.2 |  | 2: Установка устройства микропроцессорной защиты на РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0021; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2018; 16.1: 1.054; 16.2: 1.054; 16.3: 0.712; 16.4: 0.712; 17: 1.054; 18: 0.712; 19: 1.054; 20: 1.054; 21: 0.712; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0.712; 32.29: 0.712; 32.31: 1.054; 32.34: 1.054; 32.36: 0; 33: 1.054; 34: 0; 35: 0; 36: 1.054; 37: 0; 38: 0.712; 39: 0; 40: 0; 41: 0.712; 42: 0; 43: работы запланированы на 2019 год, в связи с аварийным состоянием объекта, необходимо провести в 2018 году
1.2.1.2 |  | 2: Установка дуговой защиты РП-7 1х250 кВА, 1х160 кВА, Приморский, (оборудование) инв. № 865117000 - 6 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0022; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2018; 16.1: 0.279; 16.2: 0.279; 16.3: 0.221; 16.4: 0.221; 17: 0.279; 18: 0.221; 19: 0.279; 20: 0.279; 21: 0.221; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 0.221; 32.29: 0.221; 32.31: 0.279; 32.34: 0.279; 32.36: 0; 33: 0.279; 34: 0; 35: 0; 36: 0.279; 37: 0; 38: 0.221; 39: 0; 40: 0; 41: 0.221; 42: 0; 43: работы запланированы на 2019 год, в связи с аварийным состоянием объекта, необходимо провести в 2018 году
1.2.1.2 |  | 2: Установка микропроцессорной АЧР на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885 - 2 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0023; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.303; 16.2: 0.303; 16.3: 0.303; 16.4: 0.303; 17: 0.303; 18: 0; 19: 0.303; 20: 0.303; 21: 0; 32.31: 0.303; 32.34: 0.303; 32.36: 0; 33: 0.303; 34: 0; 35: 0; 36: 0.303; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 |  | 2: Установка микропроцессорной защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0024; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.301; 16.2: 0.301; 16.3: 0.301; 16.4: 0.301; 17: 0.301; 18: 0.301; 19: 0.301; 20: 0.301; 21: 0.301; 32.31: 0.301; 32.34: 0.301; 32.36: 0.301; 32.39: 0.301; 33: 0.301; 34: 0; 35: 0; 36: 0.301; 37: 0; 38: 0.301; 39: 0; 40: 0; 41: 0.301; 42: 0; 43: работы запланированы на 2019 год
1.2.1.2 |  | 2: Установка дуговой защиты на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0025; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.08; 16.2: 0.08; 16.3: 0.08; 16.4: 0.08; 17: 0.08; 18: 0.08; 19: 0.08; 20: 0.08; 21: 0.08; 32.31: 0.08; 32.34: 0.08; 32.36: 0.08; 32.39: 0.08; 33: 0.08; 34: 0; 35: 0; 36: 0.08; 37: 0; 38: 0.08; 39: 0; 40: 0; 41: 0.08; 42: 0; 43: работы запланированы на 2019 год
1.2.1.2 |  | 2: Установка устройства микропроцессорной защиты на РТП-Ягодная 35/6 кВ 2х2500 кВА, Рыбачий (оборудование) инв. № 865116967- 12 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0026; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 1.807; 16.2: 1.807; 16.3: 1.807; 16.4: 1.807; 17: 1.807; 18: 0; 19: 1.807; 20: 1.807; 21: 0; 32.31: 1.807; 32.34: 1.807; 32.36: 0; 33: 1.807; 34: 0; 35: 0; 36: 1.807; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 |  | 2: Монтаж шкафа управления АВР-0.4 кВ РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудование) инв. № 865116885; 3: G/КМЧ/41/01/0027; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 1.9; 16.2: 1.9; 16.3: 1.9; 16.4: 1.9; 17: 1.9; 18: 0; 19: 1.9; 20: 1.9; 21: 0; 32.1: 1.8; 32.4: 1.8; 32.6: 0; 32.9: 0; 32.31: 1.9; 32.34: 1.9; 32.36: 0; 33: 1.9; 34: 0; 35: 0; 36: 1.9; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.1.2 |  | 2: Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт.; 3: G/КМЧ/41/01/0032; 4: З; 5: 2017; 7: 2017; 11: 0.299; 12: 0.299; 13: март 2017 г.; 17: 0; 18: 0.299; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.16: 0.299; 32.19: 0.299; 33: 0.299; 36: 0.299; 38: 0.299; 41: 0.299; 43: Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 |  | 2: Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182; 3: G/КМЧ/41/01/0033; 4: З; 5: 2017; 7: 2017; 11: 0.21; 12: 0.21; 13: март 2017 г.; 17: 0; 18: 0.21; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.16: 0.21; 32.19: 0.21; 33: 0.21; 36: 0.21; 38: 0.21; 41: 0.21; 43: Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | калиш | 2: Модернизация Оборудование ТП-318 инв №865116865; 3: G/КМЧ/41/01/0034; 4: З; 5: 2016; 7: 2016; 11: 0.109; 12: 0.109; 13: март 2017 г.; 17: 0; 18: 0.109; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.109; 32.9: 0.109; 33: 0.109; 34: 0; 35: 0; 36: 0.109; 37: 0; 38: 0.109; 39: 0; 40: 0; 41: 0.109; 42: 0; 43: Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | калиш | 2: Модернизация Оборудование ТП-359 инв №865117005; 3: G/КМЧ/41/01/0035; 4: З; 5: 2016; 7: 2016; 11: 0.109; 12: 0.109; 13: март 2017 г.; 17: 0; 18: 0.109; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.109; 32.9: 0.109; 33: 0.109; 34: 0; 35: 0; 36: 0.109; 37: 0; 38: 0.109; 39: 0; 40: 0; 41: 0.109; 42: 0; 43: Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 | калиш | 2: Модернизация Оборудование ТП-140 инв №865116835; 3: G/КМЧ/41/01/0036; 4: З; 5: 2016; 7: 2016; 11: 0.34; 12: 0.34; 13: март 2017 г.; 17: 0; 18: 0.34; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.34; 32.9: 0.34; 33: 0.34; 34: 0; 35: 0; 36: 0.34; 37: 0; 38: 0.34; 39: 0; 40: 0; 41: 0.34; 42: 0; 43: Работы выполнены в полном объеме
1.2.1.2 |  | 2: Замена вводов на ТМ 6300/110/6 на РТП-Завойко 110/6 инв. 865116885; 3: G/КМЧ/41/01/0037; 4: Н; 5: 2018; 7: 2018; 16.3: 1.851; 16.4: 1.851; 17: 0; 18: 1.851; 19: 0; 20: 0; 21: 1.851; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 1.851; 32.29: 1.851; 33: 0; 36: 0; 38: 1.851; 41: 1.851; 43: Объект находится в аварийном состоянии, необходимо провести в 2018 году
1.2.2 |  | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.132 | 0.132 |  | 0 | 0 | 18.287 | 18.287 | 18.252 | 18.252 | 18.287 | 2.9635 | 18.287 | 17.987 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 | 0 | 0 | 0.1315 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0875 | 0 | 0 | 19.0875 | 0 | 2.9635 | 0 | 0 | 2.9635 | 0
1.2.2.1 |  | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.132 | 0.132 |  | 0 | 0 | 18.287 | 18.287 | 18.252 | 18.252 | 18.287 | 2.9635 | 18.287 | 17.987 | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 | 0 | 0 | 0.1315 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0875 | 0 | 0 | 19.0875 | 0 | 2.9635 | 0 | 0 | 2.9635 | 0
1.2.2.1 | калиш | 2: Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240; 3: G/КМЧ/41/01/0028; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2018; 16.1: 1.44; 16.2: 1.44; 16.3: 1.002; 16.4: 1.002; 17: 1.44; 18: 1.002; 19: 1.44; 20: 1.44; 21: 1.002; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.21: 1.44; 32.24: 1.44; 32.26: 1.002; 32.29: 1.002; 33: 1.44; 34: 0; 35: 0; 36: 1.44; 37: 0; 38: 1.002; 39: 0; 40: 0; 41: 1.002; 42: 0; 43: работы запланированы на 2018 год
1.2.2.1 | калиш | 2: Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241; 3: G/КМЧ/41/01/0029; 4: З; 5: 2017; 6: 2017; 7: 2017; 16.1: 0.3; 16.2: 0.3; 16.3: 0.969; 16.4: 0.969; 17: 0.3; 18: 0.969; 19: 0.3; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.11: 0.3; 32.14: 0.3; 32.16: 0.969; 32.19: 0.969; 33: 0.969; 34: 0; 35: 0; 36: 0.969; 37: 0; 38: 0.969; 39: 0; 40: 0; 41: 0.969; 42: 0; 43: Работы выполнены в полном объеме
1.2.2.1 | калиш | 2: Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245; 3: G/КМЧ/41/01/0030; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2018; 16.1: 1.127; 16.2: 1.127; 16.3: 0.861; 16.4: 0.861; 17: 1.127; 18: 0.861; 19: 1.127; 20: 1.127; 21: 0.861; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.21: 1.127; 32.24: 1.127; 32.26: 0.861; 32.29: 0.861; 33: 1.127; 34: 0; 35: 0; 36: 1.127; 37: 0; 38: 0.861; 39: 0; 40: 0; 41: 0.861; 42: 0; 43: работы запланированы на 2018 год
1.2.2.1 |  | 2: Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-280-ТП-847 яч. 5, инв. №865117980. Замена АС-70 на АС 120; 3: G/КМЧ/41/01/0031; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 15.42; 16.2: 15.42; 16.3: 15.42; 16.4: 15.42; 17: 15.42; 18: 0; 19: 15.42; 20: 15.42; 21: 0; 32.31: 15.42; 32.34: 15.42; 32.36: 0; 33: 15.42; 36: 15.42; 38: 0; 41: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.2.2.1 |  | 2: КЛ 0,4 кВ ТП-388 – Кронштадская 12, инв. № 865116333; 3: G/КМЧ/41/01/0038; 4: З; 5: 2016; 7: 2016; 11: 0.132; 12: 0.132; 13: сентябрь 2016 г.; 16.1: 0; 16.2: 0; 17: 0; 18: 0.1315; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 32.1: 0; 32.4: 0; 32.6: 0.1315; 32.9: 0.1315; 33: 0.1315; 34: 0; 35: 0; 36: 0.1315; 37: 0; 38: 0.1315; 39: 0; 40: 0; 41: 0.1315; 42: 0; 43: Работы выполнены в полном объеме
1.2.2.2 |  | 2: Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: Г
1.2.3 |  | 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.3.1 |  | 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.3.2 |  | 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.3.3 |  | 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.3.4 |  | 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.3.5 |  | 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.3.6 |  | 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.3.7 |  | 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.3.8 |  | 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.4 |  | 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: Г
1.2.4.1 |  | 2: Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: Г; 18: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.2.4.2 |  | 2: Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: Г; 18: 0; 20: 0; 21: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.3 |  | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 |  | 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0
1.3.2 |  | 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:; 3: Г; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0
1.4 |  | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 174.066 | 174.066 | 174.066 | 174.066 | 174.066 | 0 | 174.066 | 174.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.127 | 0 | 0 | 22.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.938 | 0 | 0 | 172.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.066 | 0 | 0 | 174.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | калиш | 2: Реконструкция "РТП Приморская" Ограждение; 3: G/КМЧ/41/02/0026; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.133; 16.2: 0.133; 16.3: 0.133; 16.4: 0.133; 17: 0.133; 18: 0; 19: 0.133; 20: 0.133; 21: 0; 32.31: 0.133; 32.34: 0.133; 32.36: 0; 33: 0.133; 34: 0; 35: 0; 36: 0.133; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.4 | калиш | 2: Реконструкция "РТП-60" Ограждение; 3: G/КМЧ/41/02/0027; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 0.735; 16.2: 0.735; 16.3: 0.735; 16.4: 0.735; 17: 0.735; 18: 0; 19: 0.735; 20: 0.735; 21: 0; 32.21: 0.735; 32.24: 0.735; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 0.735; 34: 0; 35: 0; 36: 0.735; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.4 | калиш | 2: Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение; 3: G/КМЧ/41/02/0028; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 0.393; 16.2: 0.393; 16.3: 0.393; 16.4: 0.393; 17: 0.393; 18: 0; 19: 0.393; 20: 0.393; 21: 0; 32.21: 0.393; 32.24: 0.393; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 0.393; 34: 0; 35: 0; 36: 0.393; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.4 |  | 2: Строительство ограждения территории ЦМС РЭС "Вилючинский"; 3: G/КМЧ/41/02/0029; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 3.696; 16.2: 3.696; 16.3: 3.696; 16.4: 3.696; 17: 3.696; 18: 0; 19: 3.696; 20: 3.696; 21: 0; 32.31: 3.696; 32.34: 3.696; 32.36: 0; 33: 3.696; 34: 0; 35: 0; 36: 3.696; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.4 |  | 2: Строительство ограждения территории базы ПУ "Петропавловск"; 3: G/КМЧ/41/02/0030; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 6.523; 16.2: 6.523; 16.3: 6.523; 16.4: 6.523; 17: 6.523; 18: 0; 19: 6.523; 20: 6.523; 21: 0; 32.1: 6.523; 32.4: 6.523; 32.31: 6.523; 32.34: 6.523; 32.36: 0; 33: 6.523; 34: 0; 35: 0; 36: 6.523; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.4 |  | 2: База службы эксплуатации высоковольтных сетей в г. Елизово Камчатского края; 3: G/КМЧ/41/02/0031; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 162.586; 16.2: 162.586; 16.3: 162.586; 16.4: 162.586; 17: 162.586; 18: 0; 19: 162.586; 20: 162.586; 21: 0; 32.1: 15.604; 32.4: 15.604; 32.31: 162.586; 32.34: 162.586; 32.36: 0; 33: 162.586; 34: 0; 35: 0; 36: 162.586; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.5 |  | 2: Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:; 3: Г; 8: 0; 11: 0; 12: 0; 16.1: 0; 16.3: 0; 16.4: 0; 18: 0; 25: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0
1.6 |  | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49.496 | 49.496 | 43.6684 | 43.6684 | 49.496 | 17.1136 | 48.312 | 47.765 | 15.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.158 | 0 | 0 | 17.158 | 0 | 1.1835 | 0 | 0 | 1.1835 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0.89806 | 0 | 0 | 0.89806 | 0 | 23.738 | 0 | 0 | 23.738 | 0 | 6.578 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | 24.027 | 0 | 0 | 24.027 | 0 | 8.454 | 0 | 0 | 8.454 | 0 | 49.8466 | 0 | 0 | 49.8466 | 0 | 17.1136 | 0 | 0 | 17.1136 | 0
1.6 |  | 2: Закупка. Комплекс для релейной защиты и автоматики; 3: G/КМЧ/41/03/0001; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 2.841; 16.2: 2.841; 16.3: 2.841; 16.4: 2.841; 17: 2.841; 18: 2.841; 19: 2.841; 20: 2.841; 21: 2.841; 32.1: 2.589; 32.4: 2.589; 32.31: 2.841; 32.34: 2.841; 32.36: 2.841; 32.39: 2.841; 33: 2.841; 34: 0; 35: 0; 36: 2.841; 37: 0; 38: 2.841; 39: 0; 40: 0; 41: 2.841; 42: 0; 43: работы запланированы на 2019 год
1.6 |  | 2: Закупка. Вольтфазоамперметр цифровой с акссесуарами; 3: G/КМЧ/41/03/0002; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.062; 16.2: 0.062; 16.3: 0.062; 16.4: 0.062; 17: 0.062; 18: 0.062; 19: 0.062; 20: 0.062; 21: 0.062; 32.1: 0.056; 32.4: 0.056; 32.31: 0.062; 32.34: 0.062; 32.36: 0.062; 32.39: 0.062; 33: 0.062; 34: 0; 35: 0; 36: 0.062; 37: 0; 38: 0.062; 39: 0; 40: 0; 41: 0.062; 42: 0; 43: работы запланированы на 2019 год
1.6 |  | 2: Закупка. Комплекс измерительный для прогрузки первичным током; 3: G/КМЧ/41/03/0003; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 0.993; 16.2: 0.993; 16.3: 0.9934; 16.4: 0.9934; 17: 0.993; 18: 0; 19: 0.993; 20: 0.993; 21: 0; 32.31: 0.993; 32.34: 0.993; 32.36: 0; 33: 0.993; 34: 0; 35: 0; 36: 0.993; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 |  | 2: Закупка. Измеритель коэффициента трансформации; 3: G/КМЧ/41/03/0004; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 1.301; 16.2: 1.301; 16.3: 1.301; 16.4: 1.301; 17: 1.301; 18: 0; 19: 1.301; 20: 1.301; 21: 0; 32.31: 1.301; 32.34: 1.301; 32.36: 0; 33: 1.301; 34: 0; 35: 0; 36: 1.301; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 |  | 2: Закупка. Тестер трансформаторов тока; 3: G/КМЧ/41/03/0005; 4: Н; 5: 2019; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 1.761; 16.2: 1.761; 16.3: 1.761; 16.4: 1.761; 17: 1.761; 18: 0; 19: 1.761; 20: 1.761; 21: 0; 32.31: 1.761; 32.34: 1.761; 32.36: 0; 33: 1.761; 34: 0; 35: 0; 36: 1.761; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 |  | 2: Закупка. Измеритель сопротивления обмоток постоянному току; 3: G/КМЧ/41/03/0006; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 0.869; 16.2: 0.869; 16.3: 0.869; 16.4: 0.869; 17: 0.869; 18: 0; 19: 0.869; 20: 0.869; 21: 0; 32.21: 0.869; 32.24: 0.869; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 0.869; 34: 0; 35: 0; 36: 0.869; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 |  | 2: Закупка. Стенд для механических испытаний; 3: G/КМЧ/41/03/0007; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 1.711; 16.2: 1.711; 16.3: 1.711; 16.4: 1.711; 17: 1.711; 18: 0; 19: 1.711; 20: 1.711; 21: 0; 32.1: 1.711; 32.4: 1.711; 32.21: 1.711; 32.24: 1.711; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 1.711; 34: 0; 35: 0; 36: 1.711; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 |  | 2: Закупка. Высоковольтная испытательная лаборатория; 3: G/КМЧ/41/03/0008; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 4.112; 16.2: 4.112; 16.3: 4.112; 16.4: 4.112; 17: 4.112; 18: 0; 19: 4.112; 20: 4.112; 21: 0; 32.1: 4.112; 32.4: 4.112; 32.21: 4.112; 32.24: 4.112; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 4.112; 34: 0; 35: 0; 36: 4.112; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 |  | 2: Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 3: G/КМЧ/41/03/0009; 4: И; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 4.233; 16.2: 4.233; 16.3: 4.376; 16.4: 4.376; 17: 4.233; 18: 0.14318; 19: 4.233; 20: 4.233; 21: 0; 32.16: 0.14318; 32.19: 0.14318; 32.21: 4.233; 32.24: 4.233; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 4.3762; 34: 0; 35: 0; 36: 4.3762; 37: 0; 38: 0.14318; 39: 0; 40: 0; 41: 0.14318; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 |  | 2: Поставка "Многофункциональные устройства" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 3: G/КМЧ/41/03/0010; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 4.437; 16.2: 4.437; 16.3: 4.437; 16.4: 4.437; 17: 4.437; 18: 0; 19: 4.437; 20: 4.437; 21: 0; 32.21: 4.437; 32.24: 4.437; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 4.437; 34: 0; 35: 0; 36: 4.437; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для приобретения оборудования
1.6 |  | 2: Поставка "Сетевое оборудование" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 3: G/КМЧ/41/03/0011; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2018; 16.1: 1.238; 16.2: 1.238; 16.3: 1.238; 16.4: 1.238; 17: 1.238; 18: 1.238; 19: 1.238; 20: 1.238; 21: 1.238; 32.21: 1.238; 32.24: 1.238; 32.26: 1.238; 32.29: 1.238; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 1.238; 34: 0; 35: 0; 36: 1.238; 37: 0; 38: 1.238; 39: 0; 40: 0; 41: 1.238; 42: 0; 43: работы запланированы на 2018 год
1.6 |  | 2: Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5; 3: G/КМЧ/41/02/0032; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 2.174; 16.2: 2.174; 16.3: 2.174; 16.4: 2.174; 17: 2.174; 18: 0; 19: 2.174; 20: 2.174; 21: 0; 32.1: 2.79; 32.4: 2.79; 32.21: 2.174; 32.24: 2.174; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 2.174; 34: 0; 35: 0; 36: 2.174; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.6 |  | 2: Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1; 3: G/КМЧ/41/02/0033; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 1.927; 16.2: 1.927; 16.3: 1.927; 16.4: 1.927; 17: 1.927; 18: 0; 19: 1.927; 20: 1.927; 21: 0; 32.21: 1.927; 32.24: 1.927; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 1.927; 34: 0; 35: 0; 36: 1.927; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.6 |  | 2: Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23; 3: G/КМЧ/41/02/0034; 4: Н; 5: 2018; 6: 2018; 7: 2019; 16.1: 3.037; 16.2: 3.037; 16.3: 3.037; 16.4: 3.037; 17: 3.037; 18: 0; 19: 3.037; 20: 3.037; 21: 0; 32.21: 3.037; 32.24: 3.037; 32.26: 0; 32.29: 0; 32.31: 0; 32.34: 0; 32.36: 0; 33: 3.037; 34: 0; 35: 0; 36: 3.037; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: Отсутствие финансовых средств для выполнения работ по данному объекту
1.6 |  | 2: Поставка многофункционального крана-манипулятора (МКМ-200) для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 3: G/КМЧ/41/04/0001; 4: И; 5: 2016; 6: 2019; 7: 2019; 16.1: 18.8; 16.2: 18.8; 16.3: 12.829; 16.4: 12.829; 17: 18.8; 18: 12.8294; 19: 17.616; 20: 17.069; 21: 10.891; 32.1: 5.9; 32.4: 5.9; 32.6: 1.1835; 32.9: 1.1835; 32.11: 0.547; 32.14: 0.547; 32.16: 0.75488; 32.19: 0.75488; 32.21: 0; 32.24: 0; 32.26: 5.34; 32.29: 5.34; 32.31: 17.069; 32.34: 17.069; 32.36: 5.551; 32.39: 5.551; 33: 19.0074; 34: 0; 35: 0; 36: 19.0074; 37: 0; 38: 12.8294; 39: 0; 40: 0; 41: 12.8294; 42: 0; 43: Приобретение запланировано в лизинг. Ввод основного средства будет осуществлен в 2019 году
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).