## Приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей
филиал "Камчатский" АО "Оборонэнерго", субъект - Камчатский край
Утверждаю
Директор филиала "Камчатский"
АО "Оборонэнерго"
____________________Д.В. Добротин
«____» ___________ 2018 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало 2017 года* | Объем финансирования 2017 г. с НДС |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб. без НДС | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.руб. без НДС | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 2017 г. | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
| ВСЕГО | 4673.0336 | 1992.483 | 221.0714 | 155.3838 | 22.7394 | 4451.9622 | -1771.405 | -88.9% | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 19.8736 | 18.422 | 18.2309 | 21.6378 | 22.2024 | 1.6426 | -0.19106 | -1.037%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.188 | 0.3 | 1.857 | 1.645 | 1.699 | -0.669 | 1.557 | #DIV/0!
1.1.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф. котельная, казарма, инв. № 864014241 | 0.3 | 0.3 | 0.969 | 0.859 | 0.913 | -0.669 | 0.669 | 223% |  |  | Выполнение работ хозспособом
1.1.2 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-104 1х400 кВА, ул. Океанская, П-К, (оборудование) инв. № 865117033 - 1 шт. | 0.136 | 0 | 0.136 | 0.123 | 0.123 | 0 | 0.136 | #DIV/0! |  |  | Выполнение работ хозспособом
1.1.3 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-105 1х630 кВА, 1х500 кВА, мкр Антенное поле, П-К (оборудование) инв. № 865117035 - 1 шт. | 0.131 | 0 | 0.131 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0.131 | #DIV/0! |  |  | Выполнение работ хозспособом
1.1.4 | Замена ячеек КСО-366 с МВ выключателями на ячейки КСО-298Н с ВВ выключателями на ТП-128 2х630 кВА (оборудование) инв. № 865117053 - 1 шт. | 0.112 | 0 | 0.112 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0.112 | #DIV/0! |  |  | Выполнение работ хозспособом
1.1.5 | Замены МВ на ВВ на ТП-114 2х630 кВА, мкр Антенное поле, П-К, (оборудование) инв. № 865117041- 1 шт. | 0.299 | 0 | 0.299 | 0.267 | 0.267 | 0 | 0.299 | #DIV/0! |  |  | Выполнение работ хозспособом
1.1.6 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.21 - Уличное освещение, инв. № 865117182 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0.21 | #DIV/0! |  |  | Выполнение работ хозспособом
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 14.036 | 14.036 | 14.175 | 17.165 | 17.479 | -0.139 | 0.139
1.2.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой двух линейных ячеек на РТП-Приморская 110/35/6кВ мкр. Сельдевая (оборудование) инв. № 865116898 | 14.036 | 14.036 | 14.175 | 17.165 | 17.479 | -0.139 | 0.139 | 0.9903% |  |  | Работы выполнены
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие направления | 4.6496 | 4.086 | 2.1989 | 2.8278 | 3.0244 | 2.4506 | -1.8871
1.5.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842 | 0.276 | 0.276 | 0.16086 | 0.22053 | 0.22804 | 0.11514 | -0.11514 | -41.72% |  |  | Работы ведутся
1.5.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 (ПРЭС) ф.2 - ул.Красногвардейская инв.№865117183 дог87 | 0.589 | 0.589 | 0.31843 | 0.4452 | 0.51509 | 0.27056 | -0.27056 | -45.94% |  |  | Работы ведутся
1.5.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-301 - ф.25, ул. Владивостокская инв.№865183243 | 0.164 | 0 | 0.16438 | 0 | 0 | -0.000381 | 0.16438 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
1.5.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-821 ф.1 - ул.Фурманова инв №865117185 | 0.257 | 0.257 | 0.12872 | 0.18367 | 0.2186 | 0.12828 | -0.12828 | -49.91% |  |  | Работы ведутся
1.5.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.2 - ул.Степная инв № 865117187 | 0.253 | 0.253 | 0.10282 | 0.14666 | 0.21577 | 0.15018 | -0.15018 | -59.36% |  |  | Работы ведутся
1.5.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181 | 1.161 | 1.161 | 0.59336 | 0.95147 | 1.0921 | 0.56764 | -0.56764 | -48.89% |  |  | Работы ведутся
1.5.7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 | 0.857 | 0.857 | 0.30139 | 0.4333 | 0.46941 | 0.55561 | -0.55561 | -64.83% |  |  | Работы ведутся
1.5.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.5 - ул. 2-я Шевченко инв №865178152 дог18 | 0.18359 | 0 | 0.18359 | 0.20516 | 0.24198 | 0 | 0.18359 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
1.5.9 | Оплата МПЗ в целях осуществления технологического присоединения объекта по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д.16, кв. 2. | 0.05 | 0 | 0.050218 | 0.043453 | 0.043453 | -0.000218 | 0.050218 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
1.5.10 | Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж» | 0.132 | 0 | 0.13183 | 0.13183 | 0 | 0.000174 | 0.13183 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
1.5.11 | Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом» | 0.034 | 0 | 0.03386 | 0.033858 | 0 | 0.00014 | 0.03386 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
1.5.12 | Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002 | 0.693 | 0.693 | 0.029474 | 0.032643 | 0 | 0.66353 | -0.66353 | -95.75% |  |  | Работы ведутся
2 | Новое строительство | 4653.16 | 1974.061 | 202.8404 | 133.746 | 0.53698 | 4450.3196 | -1771.2206
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 4653.16 | 1974.061 | 202.8404 | 133.746 | 0.53698 | 4450.3196 | -1771.2206
2.2.1 | Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий" | 789.763 | 303.479 | 1.9533 | 1.9033 | 0 | 787.8097 | -301.5257 | -0.99356 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков
2.2.2 | Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка" | 426.832 | 185 | 1.4358 | 1.433 | 0 | 425.3962 | -183.5642 | -0.99224 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков
2.2.3 | Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка" | 1623.563 | 405.262 | 102.5168 | 98.9366 | 0 | 1521.0462 | -302.7452 | -0.74704 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков
2.2.4 | Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная" | 1182.429 | 784.909 | 1.9862 | 1.9823 | 0 | 1180.4428 | -782.9228 | -0.99747 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков
2.2.5 | Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ) | 53.221 | 53.221 | 0.26995 | 14.6425 | 0 | 52.9511 | -52.9511 | -0.99493 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков
2.2.6 | Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал | 30.248 | 30.248 | 0.51343 | 0.50323 | 0 | 29.7346 | -29.7346 | -0.98303 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков
2.2.7 | Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй | 24.898 | 24.898 | 10.8937 | 2.7462 | 0 | 14.0043 | -14.0043 | -0.56247 |  |  | Работы ведутся с нарушением сроков
2.2.8 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38 | 0.228 | 0.228 | 0.090101 | 0.000923 | 0 | 0.1379 | -0.1379 | -0.60482 |  |  | Работы ведутся
2.2.9 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 | 0.252 | 0.252 | 0.0655 | 0.00088982 | 0 | 0.1865 | -0.1865 | -0.74008 |  |  | Работы ведутся
2.2.10 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко) | 0.669 | 0.669 | 0.14866 | 0.00099618 | 0 | 0.52034 | -0.52034 | -0.77779 |  |  | Работы ведутся
2.2.11 | Реконструкция ТП-305 ф.3 - ул.Заводская ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4*35 0,202 км инв. №865117174 | 0.145 | 0 | 0.14545 | 0 | 0 | -0.00045471 | 0.14545 | #DIV/0! |  |  | Внеплановые работы по заявкам на тех. присоединение
2.2.12 | Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер") | 0.424 | 0.424 | 0.036806 | 0.3602 | 0.41228 | 0.38719 | -0.38719 | -91.32% |  |  | Работы ведутся
2.2.13 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров | 0.344 | 0.344 | 0.11802 | 0.049266 | 0 | 0.22598 | -0.22598 | -65.69% |  |  | Работы ведутся
2.2.14 | Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания | 0.627 | 0.627 | 0.25433 | 0.069267 | 0 | 0.37267 | -0.37267 | -59.44% |  |  | Работы ведутся
2.2.15 | Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964 | 10.288 | 10.288 | 0.96224 | 5.6115 | 0 | 9.3258 | -9.3258 | -90.65% |  |  | Работы ведутся
2.2.16 | Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа | 382.637 | 68.922 | 4.4352 | 0.53406 | 0 | 378.2018 | -64.4868 | -93.56% |  |  | Работы ведутся
2.2.17 | Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС" | 104.743 | 104.743 | 76.117 | 4.8468 | 0 | 28.626 | -28.626 | -27.33% |  |  | Работы ведутся
2.2.18 | Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" | 4.233 | 0 | 0.14318 | 0.12316 | 0.123 | 4.0898 | 0.14318 | #DIV/0! |  |  | Дефицит денежных средств
3 | Поставка автомобильной и специальной техники | 17.616 | 0.547 | 0.75488 | 0.001697 | 0.001697 | 16.8611 | 0.20788 | 0.38004 |  |  | Дефицит денежных средств
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год
Первый заместитель директора - главный инженер А.А. Андреенков
Начальник ПЭС А.В. Чеша