## 7.1.
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, тыс. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
[14 empty] | по состоянию на 15.05.2018 г. | [16 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[28 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено** (закрыто актами выполнен- ных работ), тыс. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода |  | Отклонение (факт / план ) | [8 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  |  | IV кв. | [7 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план* | ожид. факт** | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 0 | 19113 | 2896.8409 | 0 | 2896.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2896.8409 | 2896.8409 | 0 | 0 | -19113 |  | -16216.1591 | -84.8436 | 0 | 0
ГЕНЕРАЦИЯ | [31 empty] | 1. Невозможность проведения строительно-монтажных работ в зимний период. 2. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах. 3. Отсутствие источника финансирования в виде возврата НДС в размере 2915 тыс. руб. 4. Корректировка ИП в связи с необходимостью выполнения тех.присоединений абонентов. Откорректированная ИП на 2018-2020 гг. подана в РСТ 15.03.2018 письмом №111.
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 | 3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3913 |  | -3913 | -100 | 0 | 0
2.1. | Реконструкция гаража ДЭС-5 |  |  |  | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2913 |  | -2913 | -100
1.1.1.1. | Строительство электроцеха |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.1.1.1. | Реконструкция гаража |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.2. | Строительство охранно-пропускного пункта |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 |  | -1000 | -100
1.1.2. | Замена двух дизель-генераторов производства Caterpillar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.2. | Реконструкция системы освещения ДЭС-5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ВСЕГО ГЕНЕРАЦИЯ: |  |  |  |  | 0 | 3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3913 |  | -3913 | -100 | 0 | 0
ТРАНЗИТ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14200 |  | -14200 | -100 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14200 |  | -14200 | -100 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция ВЛ |  |  |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 |  | -4000 | -100
1.1.2. | Реконструкция ЗРУ |  |  |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | -4500 |  | -4500 | -100
1.1.3. | Закупка трансформаторов ТМГ |  |  |  | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5700 |  | -5700 | -100
[21 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[21 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[21 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[21 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[21 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
[21 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | Объект 2 | [19 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
… | [20 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.3.1. | Закупка и установка двух конденсаторных установок 1000 кВАр 6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | Объект 2 | [19 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
… | [20 empty] | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
2.1.1. | Закупка и установка счетчиков для системы АСКУЭ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.2. | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.3. | Строительство ТП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3. | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
3.1. | Замена силового трансформатора на трансформатор ТМ-400 кВА, 6/0,4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.2. | Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-4 на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" на рубильник 0,4 кВ 250 А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.3. | Замена на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" в РУ-0,4 кВ ТП-4 трансформаторов тока на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2. | Новое строительство |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 |  | -1000 | -100 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 |  | -1000 | -100 | 0 | 0
3.1.1 | Комплект мебели для офиса "Энергосбыта" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3.1.2 | Сейф FRS-75T KL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП до ДЭС-5 |  |  |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1000 |  | -1000 | -100
3.2. | Оргтехника в т.ч.: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Системный блок ASUS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2. | Системный блок ASUS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" |  |  |  | 0 | 0 | 2896.8409 | 0 | 2896.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2896.8409 | 2896.8409 |  | 0 | 2896.8409 |  | 2896.8409 | 0 | 0 | 0
3.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов |  |  |  | 0 | 0 | 2896.8409 | 0 | 2896.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2896.8409 | 2896.8409 |  | 0 | 2896.8409 |  | 2896.8409 | 0
6. | Прочее |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Закупка снегохода |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2. | Перевод на электроотопление объектов п. Октябрьский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Справочно: | [18 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
1 | Объект 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
2 | Объект 2 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
ИТОГО ТРАНЗИТ: |  |  |  |  | 0 | 15200 | 2896.8409 | 0 | 2896.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2896.8409 | 2896.8409 | 0 | 0 | -15200 |  | -12303.1591 | -80.9418 | 0 | 0
|  | * |  | План - по утвержденной инвестиционной программе РСТ КК (постановление №544 от 14.08.2017 г.).
**Факт - по откорректированной Инвестиционной программе на 2018-2020гг. (подана в РСТиЦ 15.03.2018 сопр.письмом №111)
|  |  |  | Заместитель генерального директора | [17 empty] | Семчева И.В.
Note on F31: User: ТП-9 (0.63 МВА)

## 7.2.
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году, тыс. руб. с НДС (представляется ежеквартально)
[16 empty] | по состоянию на 15.05.2018 г. | [22 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[36 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  | Плановой объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано, тыс. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, тыс. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[24 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
| ВСЕГО |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР |  | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО |  | 19113 | 1040 | 4550 | 12523 | 0 | 2896.8409 | 80 | 0 | 2816.8409 | 0 | -16216.1591 | -960 | -2550 |  | 256.8409 | 0 | 2896.8409 | 80 | 0 | 2816.8409 | 0
ГЕНЕРАЦИЯ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3913 | 590 | 300 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -590 | -300 |  | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Новое строительство |  | 3913 | 590 | 300 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -590 | -300 |  | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция гаража ДЭС-5 |  | 2913 | 450 |  | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Строительство электроцеха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | Реконструкция гаража |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Строительство охранно-пропускного пункта |  | 1000 | 140 | 300 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -140 | -300 |  | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Замена двух дизель-генераторов производства Caterpillar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция системы освещения ДЭС-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ГЕНЕРАЦИЯ: |  |  | 3913 | 590 | 300 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3913 | -590 | -300 |  | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТРАНЗИТ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 14200 | 450 | 4250 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14200 | -450 | -2250 |  | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 14200 | 450 | 4250 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14200 | -450 | -2250 |  | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция ВЛ |  | 4000 | 200 | 2000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000 | -200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ЗРУ |  | 4500 | 250 | 2250 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4500 | -250 | -2250 |  | -2000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3. | Закупка трансформаторов ТМГ |  | 5700 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
… |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Закупка и установка двух конденсаторных установок 1000 кВАр 6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
… | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Закупка и установка счетчиков для системы АСКУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Строительство, реконструкция ВЛ-6 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Технологическое присоединение ООО "Дары Камчатки" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Замена силового трансформатора на трансформатор ТМ-400 кВА, 6/0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ТП-4 на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" на рубильник 0,4 кВ 250 А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Замена на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" в РУ-0,4 кВ ТП-4 трансформаторов тока на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Комплект мебели для офиса "Энергосбыта" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Сейф FRS-75T KL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП до ДЭС-5 |  | 1000 | 200 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | -200 | -400 |  | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Оргтехника в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Системный блок ASUS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Системный блок ASUS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.8409 | 80 | 0 | 2816.8409 | 0 | 2896.8409 | 80 | 0 |  | 2816.8409 | 0 | 2896.8409 | 80 | 0 | 2816.8409 | 0
3.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.8409 | 80 | 0 | 2816.8409 | 0 | 2896.8409 | 80 | 0 |  | 2816.8409 | 0 | 2896.8409 | 80 | 0 | 2816.8409 | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Прочее |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Закупка снегохода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Перевод на электроотопление объектов п. Октябрьский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ТРАНЗИТ: |  |  | 15200 | 450 | 4250 | 9500 | 0 | 2896.8409 | 80 | 0 | 2816.8409 | 0 | -12303.1591 | -370 | -2250 |  | 816.8409 | 0 | 2896.8409 | 80 | 0 | 2816.8409 | 0
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
|  | Заместитель генерального директора | [26 empty] | Семчева И.В.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)
[7 empty] | по состоянию на 15.05.2018 г. | [12 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[17 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования 2018 г. | [14 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  |  | план * | ожид. факт ** | план |  | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства |  | 19.112 | 2.8968 | 0 |  | 2.8968 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.112 | 0 |  |  |  | 1. Невозможность проведения строительно-монтажных работ в зимний период. 2. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах. 3. Отсутствие источника финансирования в виде возврата НДС в размере 2915 тыс. руб. 4. Корректировка ИП в связи с необходимостью выполнения тех.присоединений абонентов. Откорректированная ИП на 2018-2020 гг. подана в РСТ 15.03.2018 письмом №111.
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация |  | 16.197 | 2.8968 | 0 |  | 2.8968 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.197 | 0
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 16.197 | 2.8968 | 0 |  | 2.8968 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16.197 | 0
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС |  | 2.915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.915 | 0
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Кредиты |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования |  | 19.112 | 2.8968 | 0 |  | 2.8968 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.112 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной РСТ КК инвестиционной программой (постановление №544 от 14.08.2017 г.).
** Накопленным итогом за год.
|  |  | Заместитель генерального директора | [7 empty] | Семчева И.В.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[12 empty] | по состоянию на 15.05.2018 г. | [12 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[23 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [11 empty] | Вывод мощностей | [16 empty] | План 2018 г.
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт | [6 empty] | план * |  |  |  |  | факт | [11 empty] | (без НДС)
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 | I кв. | II кв. | III кв. |  | IV кв. |  | 2018 | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2018 | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2018
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | Закупка двух дизель-генераторов производства Caterpillar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | Реконструкция ВЛ
1 |  | Реконструкция ЗРУ | [7 empty] | 0.4 МВА |  |  | 0,63 МВА | [10 empty] | 0.4 МВА |  |  |  | 0,63 МВА
4 |  | Закупка трансформаторов ТМГ
5 |  | 0
6 |  | 0
7 |  | 0
8 |  | 0
|  | Реконструкция РП - 6 кВ | [5 empty] | 1,68 МВА | [24 empty] | 10,317*
10 |  | Строительство ТП
2 |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ (2 этап) | [5 empty] | 2.5
* План в соответствии с утвержденной РСТ КК инвестиционной программой (постановление №544 от 14.08.2017 г.).
|  |  | Заместитель генерального директора | [10 empty] | Семчева И.В.

## 11.1.
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
[9 empty] | по состоянию на 15.05.2018 г. | [9 empty] | Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[17 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период |  |  |  |  | I квартал 2018 года
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  | Сроки выполнения задач по укрупненному графику |  |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | ожидаемый факт
[6 empty] | начало | окончание | начало |  | окончание
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11
1. |  |  |  | Предпроектный и проектный этап | [9 empty] | 1. Невозможность проведения строительно-монтажных работ в зимний период. 2. Отсутствие кредитных средств в регулируемых тарифах. 3. Отсутствие источника финансирования в виде возврата НДС в размере 2915 тыс. руб. 4. Корректировка ИП в связи с необходимостью выполнения тех.присоединений абонентов. Откорректированная ИП на 2018-2020 гг. подана в РСТ 15.03.2018 письмом №111.
1.1. |  |  |  | Выбор площадок строительства под объекты сетевого оборудования |  | Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края не утверждены |  | 01.2018 |  | 12.2018 | 100 |  | 100
1.2. |  |  |  | Проведение инженерных изысканий
1.3. |  |  |  | Заключение договоров на разработку проектной документации |  |  |  | 01.2018 |  | 12.2018 | 40 |  | 40
1.4. |  |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектные документации
1.5. |  |  |  | Утверждение проектной документации |  |  |  | 06.2018 |  | 12.2018 | 40 |  | 40
2. |  |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  |  | Заключение договоров |  |  |  | 01.2018 |  | 12.2018 | 30 |  | 30
2.2. |  |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под монтаж основного оборудования | [6 empty] | 60 |  | 60
3. |  |  |  | Монтаж основного оборудования
3.1. |  |  |  | Подготовка площадок для монтажа объектов сетевого оборудования |  |  |  | 03.2018 |  | 09.2018 | 20 |  | 20
3.2. |  |  |  | Поставка объектов сетевого оборудования |  |  |  | 03.2018 |  | 12.2018 | 20 |  | 20
3.3. |  |  |  | Монтаж объектов сетевого оборудования |  |  |  | 06.2018 |  | 12.2018
3.4. |  |  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 01.2018 |  | 03.2018
3.5. |  |  |  | Завершение монтажа объектов сетевого оборудования |  |  |  | 01.2018 |  | 03.2018
4. |  |  |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  |  | Комплексное опробование объектов сетевого оборудования |  |  |  | 01.2018 |  | 03.2018
4.2. |  |  |  | Получение разрешения на ввод объектов сетевого оборудования |  |  |  | 01.2018 |  | 03.2018
4.3. |  |  |  | Ввод в эксплуатацию объектов сетевого оборудования |  |  |  | 01.2018 |  | 03.2018
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.
|  |  | Заместитель генерального директора | [8 empty] | Семчева И.В.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности, тыс. рублей без НДС (представляется ежеквартально)
по состоянию на 15.05.2018 г.
Утверждаю Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[10 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [7 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал** |  |  |  | на конец 2017 года/ за 2017 год
1 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 3
| Выручка | [10 empty] | 97758
| Чистая прибыль | [10 empty] | 15421
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [10 empty] | 8964
|  |  | покупатели и заказчики | [8 empty] | 8964
авансы выданные
| Собственный капитал | [10 empty] | 124913
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: | [8 empty] | 77714
[5 empty] | по строительству | [6 empty] | 16428
[5 empty] | по ремонтам | [6 empty] | 28035
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ (с НДС)
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [6 empty] | 19112 |  |  |  | 14574
| Профинансировано на отчетную дату | [6 empty] | 2896.8409 |  |  |  | 15720.9283
| Обеспеченность источниками финансирования | [6 empty] | 2896.8409 |  |  |  | 15720.9283
| Дефицит финансирования | [6 empty] | 16215.1591 |  |  |  | -1146.9283
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
|  | ** |  | Согласно Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный квартал Обществом не формируется.
[6 empty] | Заместитель генерального директора | [8 empty] | Семчева И.В.
Note on BB16: User: Поквартально не отчитываемся

## 13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
по состоянию на 15.05.2018 г.
Утверждаю
Генеральный директор
АО "КЭС"
Пискунова И.И.
(подпись)
[9 empty] | " |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность МВт, МВА | выработ-ка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключе-ние Главгос- эксперти-зы России (+; -) |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеот-вод (+; -) |  | разреше-ние на строи- тельство (+; -)
1 | Новое строительство
1.1. | Строительство электроцеха |  |  |  |  | 2016 | 2017
1.1. | Реконструкция гаража ДЭС-5 |  |  |  |  | 2018 | 2019
1.2. | Строительство охранно-пропускного пункта |  |  |  |  | 2018 | 2018
3 | Замена двух дизель-генераторов производства Caterpillar |  |  |  |  | 2017 | 2019-2021
2. | Техническое перевооружение и реконструкция
2.1. | Реконструкция ВЛ |  |  |  | 2,5 км | 2018 | 2018
4 | Замена КТПН |  | 0,63 МВА |  |  | 2013 | 2015 | + |  |  |  |  | + |  | +
2.2. | Реконструкция ЗРУ |  |  |  |  | 2018 | 2018
2.3. | Закупка трансформаторов ТМГ |  | 1,68 МВА |  |  | 2018 | 2018
3. | Новое строительство
9 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  |  |  | 2.5 | 2016 | 2017
10 | Закупка и установка двух конденсаторных установок 1000 кВАр 6 кВ |  |  |  |  | 2015 | 2016
3.1. | Строительство КЛ -6кВ от ТП до ДЭС-5 |  |  |  | 0,5км | 2018 | 2018
13 | Замена силового трансформатора на трансформатор ТМ-400 кВА, 6/0,4 кВ |  |  |  |  | 2015 | 2016
4. | Тех.присоединение АО "РКЗ "Командор" |  |  |  | 1,7 км | 2018 | 2018 | + | [6 empty] | +
15 | Замена на присоединении КЛ-0,4 кВ "Дары Камчатки" в РУ-0,4 кВ ТП-4 трансформаторов тока на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 |  |  |  |  | 2015 | 2016
|  | Заместитель генерального директора | [9 empty] | Семчева И.В.