## прил. 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго" АО "Оборонэнерго"
________________Д.В. Добротин
"________" мая 2018 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1-ый квартал 2018 года, млн. рублей | [27 empty] | М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2018 год, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей (без НДС) |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [12 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16.1. | 16.2. | 16.3. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО | 4528.649 | 2475.437 | 2.874 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 1239.633 | 0 | 1235.804 | 0 | 205.2968 | 205.2968 | #REF! | #REF! | 0 | 1.173 | 1.173 | #REF! | #REF! | 0 | 4525.775 | -2472.563 | -99.8839 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 65.515 | 45.721 | 0.0518 | 0 | 0.0518 | 0 | 0 | 26.161 | 0 | 19.56 | 0 | 0.0446 | 0.0446 | 0 | 17.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.479 | 0 | 65.4632 | -45.6692 | -99.8867 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 64.435 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.341 | 0 | 19.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.435 | -37.6 | -100 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.44 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.44 | -1.44 | -100
1.1.2 | 0: Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245; 1: 1.127; 2: 1.127; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 1.127; 10: 0; 16: 1.127; 17: -1.127; 18: -100
1.1.3 | 0: Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 7шт.; 1: 2.228; 2: 2.228; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 2.228; 16: 2.228; 17: -2.228; 18: -100
1.1.4 | 0: Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт.; 1: 0.637; 2: 0.637; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0.637; 16: 0.637; 17: -0.637; 18: -100
1.1.5 | 0: РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> к-т 1; 1: 6.971; 2: 6.971; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 3.485; 10: 3.486; 16: 6.971; 17: -6.971; 18: -100
1.1.6 | 0: РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА; 1: 51.414; 2: 24.579; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 12.289; 10: 12.29; 16: 51.414; 17: -24.579; 18: -100
1.1.7 | 0: Реконструкция МТП-848, ул.2-ая Шевченко, инв. №865116912. Замена трансформатора 100 кВА на 160 кВА; 1: 0.618; 2: 0.618; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 10: 0.618; 16: 0.618; 17: -0.618; 18: -100
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0.301 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.479 | 0 | 0.301 | -0.301 | -100 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 0: Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885 - 2 шт.; 1: 0.301; 2: 0.301; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0.301; 11: 0; 13: 0; 15: 17.165; 16.3.: 17.479; 16: 0.301; 17: -0.301; 18: -100
1.3 | 0: Создание систем телемеханики и связи
1.4 | 0: Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие направления | 0.779 | 7.82 | 0.0518 | 0 | 0.0518 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0.0446 | 0.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7272 | -7.7682 | -99.3376 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | 0: Закупка. Измеритель сопротивления обмоток постоянному току; 1: 0.869; 2: 0.869; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0.869; 10: 0
1.5.2 | 0: Закупка. Стенд для механических испытаний; 1: 1.711; 2: 1.711; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 1.711; 10: 0
1.5.3 | 0: Закупка. Высоковольтная испытательная лаборатория; 1: 4.112; 2: 4.112; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 4.112; 10: 0
1.5.4 | 0: Реконструкция "РТП-60" Ограждение; 1: 0.735; 2: 0.735; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0.735; 10: 0
1.5.5 | 0: Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение; 1: 0.393; 2: 0.393; 3: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0.393; 10: 0
1.5.6 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842; 1: 0.115; 2: 0; 3: 0.0512; 4: 0; 5: 0.0512; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0.044; 13: 0.044; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 0.0638; 17: 0.0512
1.5.7 | 0: Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж»; 1: 0; 2: 0; 3: 0.0002; 4: 0; 5: 0.0002; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0.0002; 13: 0.0002; 14: 0; 16.1.: 0; 16: -0.0002; 17: 0.0002
1.5.8 | 0: Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом»; 1: 0; 2: 0; 3: 0.0002; 4: 0; 5: 0.0002; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0.0002; 13: 0.0002; 14: 0; 16.1.: 0; 16: -0.0002; 17: 0.0002
1.5.9 | 0: Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002; 1: 0.664; 2: 0; 3: 0.0002; 4: 0; 5: 0.0002; 6: 0; 8: 0; 10: 0; 12: 0.0002; 13: 0.0002; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 0.6638; 17: 0.0002
2 | Новое строительство | 4463.134 | 2429.716 | 2.8222 | 0 | 2.8222 | 0 | 0 | 1213.472 | 0 | 1216.244 | 0 | 205.2522 | 205.2522 | #REF! | #REF! | 0 | 1.173 | 1.173 | #REF! | #REF! | 0 | 4460.3118 | -2426.8938 | -99.8838 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 4463.134 | 2429.716 | 2.8222 | 0 | 2.8222 | 0 | 0 | 1213.472 | 0 | 1216.244 | 0 | 205.2522 | 205.2522 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 1.173 | 0 | 0.002 | 0 | 4460.3118 | -2426.8938 | -99.8838 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 0: Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий"; 1: 787.81; 2: 486.284; 3: 0.255; 5: 0.255; 8: 243.142; 10: 243.142; 12: 0.255; 13: 0.255; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 787.555; 17: -486.029; 18: -99.9476
2.2.2 | 0: Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка"; 1: 425.396; 2: 241.832; 3: 0.248; 5: 0.248; 8: 120.916; 10: 120.916; 12: 140.426; 13: 140.426; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 425.148; 17: -241.584; 18: -99.8974
2.2.3 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка"; 1: 1521.046; 2: 1218.301; 3: 0.358; 5: 0.358; 8: 609.15; 10: 609.151; 12: 0.358; 13: 0.358; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 1520.688; 17: -1217.943; 18: -99.9706
2.2.4 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная"; 1: 1180.443; 2: 397.52; 3: 0.339; 5: 0.339; 8: 198.76; 10: 198.76; 12: 0.339; 13: 0.339; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 1180.104; 17: -397.181; 18: -99.9147
2.2.5 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ); 1: 52.951; 2: 0; 3: 0.046; 5: 0.046; 12: 62.347; 13: 62.347; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 52.905; 17: 0.046
2.2.6 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал; 1: 29.735; 2: 0; 3: 0.066; 5: 0.066; 12: 0.066; 13: 0.066; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 29.669; 17: 0.066
2.2.7 | 0: Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй; 1: 14.004; 2: 0; 3: 0.055; 5: 0.055; 12: 0.055; 13: 0.055; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 13.949; 17: 0.055
2.2.8 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38; 1: 0.138; 2: 0; 3: 0.139; 5: 0.139; 12: 0.198; 13: 0.198; 14: 0.3; 16.1.: 0.3; 16: -0.001; 17: 0.139
2.2.9 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41; 1: 0.187; 2: 0; 3: 0.155; 5: 0.155; 12: 0.221; 13: 0.221; 14: 0.254; 16.1.: 0.254; 16: 0.032; 17: 0.155
2.2.10 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко); 1: 0.52; 2: 0; 3: 0.41; 5: 0.41; 12: 0.586; 13: 0.586; 14: 0.619; 16.1.: 0.619; 16: 0.11; 17: 0.41
2.2.11 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер"); 1: 0.387; 2: 0; 3: 0.323; 5: 0.323; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 0.064; 17: 0.323
2.2.12 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров; 1: 0.226; 2: 0; 3: 0.0002; 5: 0.0002; 12: 0.0002; 13: 0.0002; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 0.2258; 17: 0.0002
2.2.13 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания; 1: 0.373; 2: 0; 3: 0.0002; 5: 0.0002; 12: 0.0002; 13: 0.0002; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 0.3728; 17: 0.0002
2.2.14 | 0: Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964; 1: 9.326; 2: 0; 3: 0.008; 5: 0.008; 12: 0.008; 13: 0.008; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 9.318; 17: 0.008
2.2.15 | 0: Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа; 1: 378.202; 2: 68.733; 3: 0.102; 5: 0.102; 8: 34.366; 10: 34.367; 12: 0.102; 13: 0.102; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 378.1; 17: -68.631; 18: -99.8516
2.2.16 | 0: Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС"; 1: 28.626; 2: 0; 3: 0.207; 5: 0.207; 12: 0.202; 13: 0.202; 14: 0; 16.1.: 0; 16: 28.419; 17: 0.207
2.2.17 | 0: Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5; 1: 2.174; 2: 2.174; 3: 0; 8: 2.174; 16: 2.174; 17: -2.174; 18: -100
2.2.18 | 0: Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1; 1: 1.927; 2: 1.927; 3: 0; 8: 1.927; 16: 1.927; 17: -1.927; 18: -100
2.2.19 | 0: Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23; 1: 3.037; 2: 3.037; 3: 0; 8: 3.037; 16: 3.037; 17: -3.037; 18: -100
2.2.20 | 0: Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 1: 4.09; 2: 4.233; 3: 0.076; 5: 0.076; 10: 4.233; 12: 0.066; 13: 0.066; 16: 4.014; 17: -4.157; 18: -98.2046
2.2.21 | 0: Поставка "Многофункциональные устройства" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 1: 4.437; 2: 4.437; 3: 0.022799; 5: 0.022799; 10: 4.437; 12: 0.022799; 13: 0.022799; 16: 4.4142; 17: -4.4142; 18: -99.4862
2.2.22 | 0: Поставка "Сетевое оборудование" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 1: 1.238; 2: 1.238; 3: 0; 10: 1.238; 16: 1.238; 17: -1.238; 18: -100
2.2.23 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 (заявитель Алафьева Т.В.); 1: 0; 2: 0; 3: 0.012; 5: 0.012; 16: -0.012; 17: 0.012; 21: Доп. соглашение от 26.01.2017 г. №1 к договору технологического присоединения от 30.12.2016 г. №45-16
3 | 0: Поставка автомобильной и специальной техники; 1: 16.861; 2: 0; 3: 0; 16.2.: 0; 16.3.: 0.002; 16: 16.861; 17: 0
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<3> Накопленным итогом за год.
| Первый заместитель директора - главный инженер | [8 empty] | А.А. Андреенков
| Начальник ПЭС | [8 empty] | А.В. Чеша