## приложение 1.4 (hidden)
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2012 |  | 2013
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 103.7343 | 22.2707
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 103.7343 | 22.2707
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 68.6349 | 93.7759
1. | Материальные расходы, всего | 21.6794 | 59.9741
в том числе:
1.1. | Топливо | 18.5937 | 59.1368
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 3.0856 | 0.77369
1.3. | Покупная электроэнергия |  | 0.063613
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 24.0215 | 21.8161
3. | Амортизационные отчисления | 6.9276 | 1.2803
4. | Налоги и сборы, всего | 1.0302 | 0.097501
5. | Прочие расходы, всего | 14.9763 | 10.6078
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 12.622 | 5.7929
5.3. | Платежи по аренде и лизингу |  | 2.6028
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 35.0994 | -71.5051
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | 103.5667
1. | Внереализационные доходы, всего |  | 111.6901
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего |  | 8.1234
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 35.0994 | 32.0615
VI. | Налог на прибыль | 5.3851 | 0
VII. | Чистая прибыль | 29.7143 | 32.0615
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 8.174
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 8.174
XII. | Погашение заемных средств | 29.7143
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 29.7143
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 111.9083 | 133.9608
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 103.7343 | 101.8993
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 8.174 | 32.0615
Справочно:
1. | EBITDA | 35.0994
2. | Долг на конец периода | 54.4177
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.1 (hidden)
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2012] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | Закупочные процедуры по лоту Строительство "под ключ" объекта "Газопоршневая электростанция" (ГПЭС) п.Крутогоровский Камчатского края состоялись в марте 2013 года. По итогу заключен договор от 15.04.2013г. №ГДЭС-1/07 с "Дальэнергомантаж"
1 | Газо-дизельная электростанция п. Крутогоровский | 118.48 | 41.7517 | 0.68452 | 0.68452 | 0 | 117.7955 | 41.0672 | 0.9836
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.2 (hidden)
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2012] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 41.752 | 0.68452 | Закупочные процедуры по лоту Строительство "под ключ" объекта "Газопоршневая электростанция" (ГПЭС) п.Крутогоровский Камчатского края состоялись в марте 2013 года. По итогу заключен договор от 15.04.2013г. №ГДЭС-1/07 с "Дальэнергомантаж"
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 35.063 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 35.063 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 6.689 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 6.689 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства |  | 0.68452
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 41.752 | 0.68452
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Начальник ОЭП Е.Ю. Лукьяненко

## 6.3 (hidden)
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "Корякэнерго"
____________________Е.Н. Кондращенко
«_____» ___________________ 2013 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Строительство газо-дизельной электростанции в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Газо-дизельная электростанция п. Крутогоровский | 1,728 МВт | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Начальник ПТО С.А. Апекин

## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2018] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур |  |  | освоено (закрыто актами) |  |  |  |  | #REF!
| ВСЕГО, | 289.7267 | 77.3922 | 116.9843 | 18.5209 | 47.0856 | 17.4506 | 69.8987 | 25.3116 | 0 | 16.1091 | 0 | 28.8546 | 25.7487 | 103.8425 | 29.3578 | 172.7425 | -39.5921 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 210.2779 | 77.3922 | 90.1598 | 18.5209 | 32.4031 | 17.4506 | 57.7567 | 25.3116 | 0 | 16.1091 | 0 | 10.8454 | 9.2186 | 0.8101 | 29.3578 | 120.1181 | -12.7677 | [5 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 178.6592 | 58.7945 | 79.7188 | 14.0703 | 29.6794 | 13.2571 | 50.0395 | 19.2291 | 0 | 12.238 | 0 | 1.6923 | 1.6923 | 0 | 29.3563 | 98.9404 | -20.9243 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.265 | 8.265 | 0 | 1.6923 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 1.6923 | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 1.6923 | 0 |  | 0 |  | 1.6923 | 1.6923 | 0 | 29.3563 | 1.3545e-14 | -1.6923 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-23 п. Тымлат | 9.78 | 9.78 | 6.8441 | 2.3405 | 2.4088 | 2.2052 | 4.4353 | 3.1986 |  | 2.0357 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9359 | 2.9359 | 0.3002 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Установка двух ДГУ на ДЭС-25 п. Ильпырский | 18.72 | 18.72 | 13.1262 | 4.4799 | 4.6197 | 4.221 | 8.5065 | 6.1225 |  | 3.8966 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5938 | 5.5938 | 0.29881 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Установка двух ДГУ на ДЭС-22 п. Ичинский | 7.988 | 7.988 | 5.5873 | 1.9116 | 1.9664 | 1.8012 | 3.6208 | 2.6125 |  | 1.6627 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4007 | 2.4007 | 0.30054 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Установка одного ДГУ на ДЭС-28 п. Вывенка | 10.7665 | 10.7665 | 7.5315 | 2.5766 | 2.6507 | 2.4277 | 4.8808 | 3.5213 |  | 2.241 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 3.235 | 0.30047 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Установка одного ДГУ на ДЭС-7 с. Апука | 11.54 | 11.54 | 8.0704 | 2.7617 | 2.8403 | 2.6021 | 5.2301 | 3.7742 |  | 2.402 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4696 | 3.4696 | 0.30066 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Установка двух ДГУ на ДЭС водозабора с. Пахачи | 6.15 | 0 | 4.302 | 0 | 1.5141 | 0 | 2.7879 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | -4.302 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного**** | 56.7177 | 0 | 12.522 | 0 | 6.231 | 0 | 6.291 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1957 | -12.522 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Модернизация модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования на основе установки двух дополнительных дизель-генераторных установок в модульном исполнениии**** | 55.3047 | 0 | 20.0431 | 0 | 7.4484 | 0 | 12.5947 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2616 | -20.0431 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2. | Прочие объекты | 31.6187 | 18.5977 | 10.441 | 4.4507 | 2.7237 | 4.1934 | 7.7172 | 6.0825 | 0 | 3.8711 | 0 | 9.1531 | 7.5263 | 0.8101 | 0.0015 | 21.1777 | 8.1567 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи | 0.40351 | 0.28467 | 0.14694 | 0.068124 | 0.07347 | 0.064187 | 0.07347 | 0.093102 |  | 0.059253 |  | 0.14694 | 0.07347 | 0 | 0 | 0.25657 | 0.13773 | 0.48382 |  |  |  | лизинг | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный | 0.40351 | 0.28467 | 0.14694 | 0.068124 | 0.07347 | 0.064187 | 0.07347 | 0.093102 |  | 0.059253 |  | 0.14694 | 0.07347 | 0 | 0 | 0.25657 | 0.13773 | 0.48382 |  |  |  | лизинг | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово | 0.81833 | 0.81833 | 0.81833 | 0.19584 | 0.61374 | 0.18452 | 0.20458 | 0.26764 |  | 0.17033 |  | 0.81833 | 0.20458 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | лизинг | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.4 | УАЗ 3303 "Бортовой" с.Тиличики | 0.95833 | 0.95833 | 0 | 0.22934 | 0 | 0.21609 | 0 | 0.31343 |  | 0.19948 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0.95833 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Автовышка (полноприводная) грузоподъёмность 700 кг с.Тиличики | 5.928 | 1.976 | 0 | 0.47288 | 0 | 0.44555 | 0 | 0.64626 |  | 0.4113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 1.976 | 1 |  |  |  | лизинг | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Снегоход с.Апука | 0.7 | 0.7 | 0.5192 | 0.16752 | 0 | 0.15784 | 0.5192 | 0.22894 |  | 0.1457 |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.1808 | 0.1808 | 0.25829 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Снегоход п.Крутогоровский | 0.7 | 0.7 | 0.5192 | 0.16752 | 0 | 0.15784 | 0.5192 | 0.22894 |  | 0.1457 |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.1808 | 0.1808 | 0.25829 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Снегоход с.Ачайваям | 0.7 | 0.7 | 0.5192 | 0.16752 | 0 | 0.15784 | 0.5192 | 0.22894 |  | 0.1457 |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.1808 | 0.1808 | 0.25829 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.9 | Снегоход с.Вывенка | 0.7 | 0.7 | 0.5192 | 0.16752 | 0 | 0.15784 | 0.5192 | 0.22894 |  | 0.1457 |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.1808 | 0.1808 | 0.25829 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.10 | Снегоход с.Усть-Хайрюзово | 0.7 | 0.7 | 0.5192 | 0.16752 | 0 | 0.15784 | 0.5192 | 0.22894 |  | 0.1457 |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.1808 | 0.1808 | 0.25829 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.11 | Автоцистерна на 10 м3 (прицеп) с.Тымлат | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.35897 | 0 | 0.33822 | 0 | 0.49058 |  | 0.31222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.12 | ГАЗ Соболь для обслуживания Верхних Тиличек | 1.937 | 0.64567 | 0 | 0.15452 | 0 | 0.14559 | 0 | 0.21117 |  | 0.13439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0.64567 | 1 |  |  |  | лизинг | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.13 | Экскаватор с ковшом 0,25 м3 и шнеком для обеспечения производственных процессов п.Крутогоровский | 4.16 | 1.3867 | 1.2054 | 0.33185 | 0 | 0.31267 | 1.2054 | 0.45352 |  | 0.28863 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9546 | 0.18131 | 0.13075 |  |  |  | лизинг | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.14 | Нарта для BEARCAT 570ХТ, перевозка людей и грузов с.Пахачи | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.011966 | 0 | 0.011274 | 0 | 0.016353 |  | 0.010407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.15 | Вездеход МТЛБВУ с.Тиличики | 7.15 | 2.3833 | 1.6775 | 0.57036 | 1.0924 | 0.5374 | 0.58507 | 0.77948 |  | 0.49609 |  | 1.6775 | 1.6775 | 0 | 0 | 5.4725 | 0.70582 | 0.29615 |  |  |  | лизинг | [9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16 | Технологическое оборудование для ДЭС (оборудование не требующее монтажа) | 4.81 | 4.81 | 3.8499 | 1.1511 | 0.8706 | 1.0846 | 2.9793 | 1.5731 | 0 | 1.0012 | 0 | 3.7674 | 2.9013 | 0.8101 | 0 | 0.9601 | 0.9601 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.1 | Аппарат сварочный HDL63-200-4 с. Тиличики | 0.09 | 0.09 | 0.062 | 0.021538 | 0 | 0.020293 | 0.062 | 0.029435 |  | 0.018733 |  | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.31111 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.2 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Апука | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.016752 | 0 | 0.015784 | 0.07 | 0.022894 |  | 0.01457 |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.3 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" п. Крутогоровский | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.016752 | 0 | 0.015784 | 0.07 | 0.022894 |  | 0.01457 |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.4 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Тымлат | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.016752 | 0 | 0.015784 | 0.07 | 0.022894 |  | 0.01457 |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.5 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Тиличики | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.016752 | 0 | 0.015784 | 0.07 | 0.022894 |  | 0.01457 |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.6 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Хаилино | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.016752 | 0 | 0.015784 | 0.07 | 0.022894 |  | 0.01457 |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.7 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Усть-Хайрюзово | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.016752 | 0 | 0.015784 | 0.07 | 0.022894 |  | 0.01457 |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.8 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Ковран | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.016752 | 0 | 0.015784 | 0.07 | 0.022894 |  | 0.01457 |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.9 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Пахачи | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.016752 | 0 | 0.015784 | 0.07 | 0.022894 |  | 0.01457 |  | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.10 | Аппарат сварочный HDL160-2 п. Крутогоровский | 0.075 | 0.075 | 0.045 | 0.017948 | 0 | 0.016911 | 0.045 | 0.024529 |  | 0.015611 |  | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.11 | Аппарат сварочный HDL160-3 с. Тымлат | 0.075 | 0.075 | 0.045 | 0.017948 | 0 | 0.016911 | 0.045 | 0.024529 |  | 0.015611 |  | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.12 | Аппарат сварочный HDL160-4 с. Хаилино | 0.075 | 0.075 | 0.045 | 0.017948 | 0 | 0.016911 | 0.045 | 0.024529 |  | 0.015611 |  | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.13 | Аппарат сварочный HDL160-5 с. Усть-Хайрюзово | 0.075 | 0.075 | 0.045 | 0.017948 | 0 | 0.016911 | 0.045 | 0.024529 |  | 0.015611 |  | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.14 | Аппарат сварочный HDL160-6 с. Ковран | 0.075 | 0.075 | 0.045 | 0.017948 | 0 | 0.016911 | 0.045 | 0.024529 |  | 0.015611 |  | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.15 | Электростанция KIPOR KDE 16 EA (12-13 кВт) с. Хаилино | 0.5 | 0.5 | 0.5826 | 0.11966 | 0.5826 | 0.11274 | 0 | 0.16353 |  | 0.10407 |  | 0.5826 | 0 | 0.5826 | 0 | -0.0826 | -0.0826 | -0.1652 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.16 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Тымлат №1 | 0.04 | 0.04 | 0.029 | 0.0095725 | 0.029 | 0.0090193 | 0 | 0.013082 |  | 0.008326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.275 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.17 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Тымлат №2 | 0.04 | 0.04 | 0.029 | 0.0095725 | 0.029 | 0.0090193 | 0 | 0.013082 |  | 0.008326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.275 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.18 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ачайваям №1 | 0.04 | 0.04 | 0.029 | 0.0095725 | 0.029 | 0.0090193 | 0 | 0.013082 |  | 0.008326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.275 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.19 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ачайваям №2 | 0.04 | 0.04 | 0.029 | 0.0095725 | 0.029 | 0.0090193 | 0 | 0.013082 |  | 0.008326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.275 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.20 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Усть-Хайрюзово №1 | 0.04 | 0.04 | 0.029 | 0.0095725 | 0.029 | 0.0090193 | 0 | 0.013082 |  | 0.008326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.275 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.21 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Усть-Хайрюзово №2 | 0.04 | 0.04 | 0.029 | 0.0095725 | 0.029 | 0.0090193 | 0 | 0.013082 |  | 0.008326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.275 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.22 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ковран №1 | 0.04 | 0.04 | 0.029 | 0.0095725 | 0.029 | 0.0090193 | 0 | 0.013082 |  | 0.008326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.275 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.23 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ковран №2 | 0.04 | 0.04 | 0.029 | 0.0095725 | 0.029 | 0.0090193 | 0 | 0.013082 |  | 0.008326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.275 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.24 | Электростанция KIPOR KDE 16 EA (12-13 кВт) с. АчайВаям | 0.36 | 0.36 | 0.299 | 0.086152 | 0 | 0.081174 | 0.299 | 0.11774 |  | 0.074934 |  | 0.299 | 0.299 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.16944 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.25 | Станок сверлильный с.Тымлат | 0.11 | 0.11 | 0.18833 | 0.026324 | 0 | 0.024803 | 0.18833 | 0.035976 |  | 0.022896 |  | 0.18833 | 0.18833 | 0 | 0 | -0.078333 | -0.078333 | -0.71212 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.26 | Станок сверлильный с.Вывенка | 0.11 | 0.11 | 0.18833 | 0.026324 | 0 | 0.024803 | 0.18833 | 0.035976 |  | 0.022896 |  | 0.18833 | 0.18833 | 0 | 0 | -0.078333 | -0.078333 | -0.71212 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.27 | Станок сверлильный с.Пахачи | 0.11 | 0.11 | 0.18833 | 0.026324 | 0 | 0.024803 | 0.18833 | 0.035976 |  | 0.022896 |  | 0.18833 | 0.18833 | 0 | 0 | -0.078333 | -0.078333 | -0.71212 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.28 | Электрогенератор дизельный 10 кВт (переносной) с.Тымлат | 0.4 | 0.4 | 0.2004 | 0.095725 | 0 | 0.090193 | 0.2004 | 0.13082 |  | 0.08326 |  | 0.2004 | 0.2004 | 0 | 0 | 0.1996 | 0.1996 | 0.499 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.29 | Электрогенератор дизельный 10 кВт (переносной) с.Хаилино | 0.4 | 0.4 | 0.2004 | 0.095725 | 0 | 0.090193 | 0.2004 | 0.13082 |  | 0.08326 |  | 0.2004 | 0.2004 | 0 | 0 | 0.1996 | 0.1996 | 0.499 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.30 | Сепар SWK-2000/130/MK (очистка дизельного топлива) основная, резервная линия с.Хаилино | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.083759 | 0 | 0.078919 | 0.32 | 0.11447 |  | 0.072852 |  | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.085714 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.31 | Сепар SWK-2000/130/MK (очистка дизельного топлива) основная, резервная линия с. Тымлат | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.083759 | 0 | 0.078919 | 0.32 | 0.11447 |  | 0.072852 |  | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.085714 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.32 | Бойлер на жидком топливе и отработке с.Тымлат | 0.325 | 0.325 | 0.056 | 0.077777 | 0.056 | 0.073282 | 0 | 0.10629 |  | 0.067648 |  | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.269 | 0.82769 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.33 | Прибор многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.035897 | 0 | 0.033822 | 0 | 0.049058 |  | 0.031222 |  | 0.1495 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.16.34 | Измеритель параметров электроизоляции MIC-10K1 | 0.3 | 0.3 | 0.2275 | 0.071794 | 0 | 0.067645 | 0.2275 | 0.098117 |  | 0.062445 |  | 0.2275 | 0 | 0.2275 | 0 | 0.0725 | 0.0725 | 0.24167 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 79.4488 | 0 | 26.8244 | 0 | 14.6825 | 0 | 12.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0092 | 16.53 | 103.0324 | 0 | 52.6244 | -26.8244 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 15.2752 | 0 | 14.3925 | 0 | 14.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0324 | 0 | 0.88274 | -14.3925 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 15.2752 | 0 | 14.3925 | 0 | 14.3925 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 103.0324 | 0 | 0.88274 | -14.3925 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 64.1736 | 0 | 12.4319 | 0 | 0.29 | 0 | 12.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0092 | 16.53 | 0 | 0 | 51.7417 | -12.4319 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 17.1244 | 0 | 3.4825 | 0 | 0 | 0 | 3.4825 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6419 | -3.4825 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция склада ГСМ в с. Средние Пахачи 510м3 | 19.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1817 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2x2000м3 с трубопроводом и насосной станцией**** | 13.9338 | 0 | 4.4747 | 0 | 0.145 | 0 | 4.3297 | 0 |  | 0 |  | 9.0046 | 8.265 | 0 | 0 | 9.459 | -4.4747 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.265 | 8.265 | 0 | 9.0046 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 |  | 13.9338 | 0 | 4.4747 | 0 | 0.145 | 0 | 4.3297 | 0 |  | 0 |  | 9.0046 | 8.265 | 0 | 0 | 9.459 | -4.4747 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [30 empty] | 1 | 0
1.1.10 | Создание систем телемеханики и связи | [30 empty] | 1 | 0
1.1.11 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [30 empty] | 1 | 0
1.1.12 | Новое строительство | [30 empty] | 1 | 0
1.1.13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [30 empty] | 1 | 0
1.1.14 | Прочее новое строительство | [30 empty] | 1 | 0
1.1.15 | [31 empty] | 1 | 0
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  | 11.0634 | 1.2362 | 3.5018 | 0.31926 | 2.6848 | 0.91697 | 2.8468 |  | 2.0299
… | [32 empty] | 0
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе. Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
*** - накопленным итогом за год
**** - незавершенные мероприятия 2017 г. по инвестиционной программе, утвержденной Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 541 от 14.08.2017 "О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 31.10.2016 № 247 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2017-2019 годы"
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко
TRUE
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | оплачено всего |  | Материалы на ТО |  | Итого по договору |  | проверка
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего | [13 empty] | введено 16-17
| Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) |  |  | 44.3409 | 52.208 | 34.6644 | 131.2132 |  |  |  | 132.9055 |  | 3.1874 |  | 131.2132 |  | -1.6923 |  |  |  | 103.5492
| Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного**** |  |  |  | 12.983 | 27.9512 | 40.9343 |  |  |  | 53.4563 |  | 3.9025 |  | 47.1653 |  | 6.291
| Модернизация модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования на основе установки двух дополнительных дизель-генераторных установок в модульном исполнениии**** |  |  |  |  | 43.9743 | 43.9743 |  |  |  | 64.0174 |  | 2.4671 |  | 51.4227 |  | 12.5947
| Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи |  |  |  | 0.29736 | 0.29388 | 0.59124 |  |  |  | 0.73818 |  |  |  | 0.66471 |  | 0.07347
| Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный |  |  |  | 0.29736 | 0.29388 | 0.59124 |  |  |  | 0.73818 |  |  |  | 0.66471 |  | 0.07347
| Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5.7283 |  |  |  | 5.5237 |  | 0.20458
| Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) |  | 1.5607 | 28.6476 | 50.8537 | 7.7298 | 88.7918 |  |  |  | 103.1843 |  | 0.98762 |  | 103.1843 |  | 0
| Строительство склада ГСМ в с. Вывенка |  | 0.18 | 1.4956 | 0 | 0 | 1.6756 |  |  |  | 5.1581 |  |  |  | 1.6756 |  | 3.4825
| Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2x2000м3 с трубопроводом и насосной станцией**** |  | 0 | 0.5 | 2.1309 | 54.5016 | 57.1325 |  |  |  | 66.0819 |  |  |  | 57.4225 |  | 8.6594
| Реконструкция склада ГСМ в с. Средние Пахачи 510м3 |  |  |  | 0 | 8.9034 | 8.9034 |  |  |  | 8.9034 |  |  |  | 8.9034 |  | 0
| Освоено итого за все периоды | [9 empty] | Освоено всего |  | Итого по договору |  |  | проврка
| Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) |  |  | 56.1162 | 33.146 | 41.951 |  |  |  |  | 132.9055 |  | 131.2132 |  |  | 1.6923 |  | 0
| Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного**** |  |  |  | 0.54646 | 86.2338 |  |  |  |  | 86.7802 |  | 87.4163 |  |  | -0.63605
| Модернизация модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования на основе установки двух дополнительных дизель-генераторных установок в модульном исполнениии**** |  |  |  |  | 96.7078 |  |  |  |  | 96.7078 |  | 97.4786 |  |  | -0.77081
| Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи |  |  |  | 0.29736 | 0.29388 |  |  |  |  | 0.73818 |  | 0.66471 |  |  | 0.07347
| Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный |  |  |  | 0.29736 | 0.29388 |  |  |  |  | 0.73818 |  | 0.66471 |  |  | 0.07347
| Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово |  |  |  | 2.455 | 2.455 |  |  |  |  | 5.7283 |  | 5.5237 |  |  | 0.20458
| Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) |  | 0.060756 | 16.3496 | 35.9446 | 50.8293 |  |  |  |  | 103.1843 |  | 103.1843 |  |  | -2.36e-07 |  | -0.15189 | межевание |  | 0.15189 | 0
| Строительство склада ГСМ в с. Вывенка |  | 0.18 | 4.9781 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.1581 |  | 5.1581 |  |  | 0 |  | -0.18 | межжевание |  | 0.18 | 0
| Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2x2000м3 с трубопроводом и насосной станцией**** |  |  | 0 | 3.6309 | 31.0986 |  |  |  |  | 52.7387 |  | 36.2087 |  |  | 16.53 |  | -0.5555 | песч.гр.смесь+межжевание |  | 0.5555 | 4.996e-15
| Реконструкция склада ГСМ в с. Средние Пахачи 510м3 |  |  |  | 2.8975 | 6.006 |  |  |  |  | 8.9034 |  | 8.9034 |  |  | 0 |  | 0
Note on B20: Ерёмина Елизавета: 2015-2018
Note on B21: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B22: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B23: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B24: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B25: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B27: Ерёмина Елизавета: 2016-2017
Note on B28: Ерёмина Елизавета: 2017
Note on B30: Ерёмина Елизавета: 2016-2019
Note on B31: Ерёмина Елизавета: 2016-2019
Note on B32: Ерёмина Елизавета: 2015-2018
Note on B33: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B34: Ерёмина Елизавета: 2018-2020
Note on B35: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B36: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B37: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B38: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B39: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B40: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B41: Ерёмина Елизавета: 2018-2020
Note on B42: Ерёмина Елизавета: 2018-2020
Note on B43: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B44: Ерёмина Елизавета: 2018-2020
Note on B45: Ерёмина Елизавета: 2018
Note on B60: liza-409: Приобреен взамен панаметрика
Note on B86: Ерёмина Елизавета: 2014-2017
Note on G82: Ерёмина Елизавета: 2,791060*1,18=3,293450,8-материалы оплатили у Форсайт реализовали РЕИНИ

## Возврат НДС
№ п/п | Наименование | Освоено, закрыто актами выполненных работ, млн.руб. | НДС, млн.руб. | Освоено, закрыто актами выполненных работ, млн.руб. | НДС, млн.руб. | Освоено, закрыто актами выполненных работ, млн.руб. | НДС, млн.руб. | Освоено, закрыто актами выполненных работ, млн.руб. | НДС, млн.руб.
|  | 1 квартал 2018 |  | 2 квартал 2018 |  | 3 квартал 2018 |  | 4 квартал 2018
1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 0 | 0 | 1.6923 | 0.25814 |  |  |  |  | 1.6923 | 0.25814 | 1
2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-23 п. Тымлат | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
3 | Установка двух ДГУ на ДЭС-25 п. Ильпырский | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
4 | Установка двух ДГУ на ДЭС-22 п. Ичинский | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
5 | Установка одного ДГУ на ДЭС-28 п. Вывенка | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
6 | Установка одного ДГУ на ДЭС-7 с. Апука | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
7 | Установка двух ДГУ на ДЭС водозабора с. Пахачи | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
8 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного**** | 7.4262 | 1.1328 | 7.3599 | 1.1227 |  |  |  |  | 14.7861 | 2.2555 | 14.7861
9 | Модернизация модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования на основе установки двух дополнительных дизель-генераторных установок в модульном исполнениии**** | 8.6711 | 1.3227 | 8.4773 | 1.2931 |  |  |  |  | 17.1484 | 2.6159 | 17.1484
10 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи | 0.07347 | 0.011207 | 0.07347 | 0.011207 |  |  |  |  | 0.14694 | 0.022415 | 1 | лизинг
11 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный | 0.07347 | 0.011207 | 0.07347 | 0.011207 |  |  |  |  | 0.14694 | 0.022415 | 1 | лизинг
12 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово | 0.61374 | 0.093622 | 0.20458 | 0.031207 |  |  |  |  | 0.81833 | 0.12483 | 1 | лизинг
13 | УАЗ 3303 "Бортовой" с.Тиличики | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
14 | Автовышка (полноприводная) грузоподъёмность 700 кг с.Тиличики | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | лизинг
15 | Снегоход с.Апука | 0 | 0 | 0.5192 | 0.0792 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.0792 | 1
16 | Снегоход п.Крутогоровский | 0 | 0 | 0.5192 | 0.0792 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.0792 | 1
17 | Снегоход с.Ачайваям | 0 | 0 | 0.5192 | 0.0792 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.0792 | 1
18 | Снегоход с.Вывенка | 0 | 0 | 0.5192 | 0.0792 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.0792 | 1
19 | Снегоход с.Усть-Хайрюзово | 0 | 0 | 0.5192 | 0.0792 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.0792 | 1
20 | Автоцистерна на 10 м3 (прицеп) с.Тымлат | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
21 | ГАЗ Соболь для обслуживания Верхних Тиличек | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | лизинг
22 | Экскаватор с ковшом 0,25 м3 и шнеком для обеспечения производственных процессов п.Крутогоровский | 0 | 0 | 0.22716 | 0.034652 |  |  |  |  | 0.22716 | 0.034652 | 0 | лизинг
23 | Нарта для BEARCAT 570ХТ, перевозка людей и грузов с.Пахачи | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
24 | Вездеход МТЛБВУ с.Тиличики | 0 | 0 | 1.6775 | 0.25589 |  |  |  |  | 1.6775 | 0.25589 | 1 | лизинг
25 | Аппарат сварочный HDL63-200-4 с. Тиличики | 0 | 0 | 0.062 | 0.0094576 |  |  |  |  | 0.062 | 0.0094576 | 0
26 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Апука | 0 | 0 | 0.07 | 0.010678 |  |  |  |  | 0.07 | 0.010678 | 1
27 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" п. Крутогоровский | 0 | 0 | 0.07 | 0.010678 |  |  |  |  | 0.07 | 0.010678 | 1
28 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Тымлат | 0 | 0 | 0.07 | 0.010678 |  |  |  |  | 0.07 | 0.010678 | 1
29 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Тиличики | 0 | 0 | 0.07 | 0.010678 |  |  |  |  | 0.07 | 0.010678 | 1
30 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Хаилино | 0 | 0 | 0.07 | 0.010678 |  |  |  |  | 0.07 | 0.010678 | 1
31 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Усть-Хайрюзово | 0 | 0 | 0.07 | 0.010678 |  |  |  |  | 0.07 | 0.010678 | 1
32 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Ковран | 0 | 0 | 0.07 | 0.010678 |  |  |  |  | 0.07 | 0.010678 | 1
33 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Пахачи | 0 | 0 | 0.07 | 0.010678 |  |  |  |  | 0.07 | 0.010678 | 1
34 | Аппарат сварочный HDL160-2 п. Крутогоровский | 0 | 0 | 0.045 | 0.0068644 |  |  |  |  | 0.045 | 0.0068644 | 1
35 | Аппарат сварочный HDL160-3 с. Тымлат | 0 | 0 | 0.045 | 0.0068644 |  |  |  |  | 0.045 | 0.0068644 | 1
36 | Аппарат сварочный HDL160-4 с. Хаилино | 0 | 0 | 0.045 | 0.0068644 |  |  |  |  | 0.045 | 0.0068644 | 1
37 | Аппарат сварочный HDL160-5 с. Усть-Хайрюзово | 0 | 0 | 0.045 | 0.0068644 |  |  |  |  | 0.045 | 0.0068644 | 1
38 | Аппарат сварочный HDL160-6 с. Ковран | 0 | 0 | 0.045 | 0.0068644 |  |  |  |  | 0.045 | 0.0068644 | 1
39 | Электростанция KIPOR KDE 16 EA (12-13 кВт) с. Хаилино | 0.5826 | 0.088871 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5826 | 0.088871 | 1
40 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Тымлат №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
41 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Тымлат №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
42 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ачайваям №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
43 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ачайваям №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
44 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Усть-Хайрюзово №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
45 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Усть-Хайрюзово №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
46 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ковран №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
47 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ковран №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
48 | Электростанция KIPOR KDE 16 EA (12-13 кВт) с. АчайВаям | 0 | 0 | 0.299 | 0.04561 |  |  |  |  | 0.299 | 0.04561 | 1
49 | Станок сверлильный с.Тымлат | 0 | 0 | 0.18833 | 0.028729 |  |  |  |  | 0.18833 | 0.028729 | 1
50 | Станок сверлильный с.Вывенка | 0 | 0 | 0.18833 | 0.028729 |  |  |  |  | 0.18833 | 0.028729 | 1
51 | Станок сверлильный с.Пахачи | 0 | 0 | 0.18833 | 0.028729 |  |  |  |  | 0.18833 | 0.028729 | 1
52 | Электрогенератор дизельный 10 кВт (переносной) с.Тымлат | 0 | 0 | 0.2004 | 0.030569 |  |  |  |  | 0.2004 | 0.030569 | 1
53 | Электрогенератор дизельный 10 кВт (переносной) с.Хаилино | 0 | 0 | 0.2004 | 0.030569 |  |  |  |  | 0.2004 | 0.030569 | 1
54 | Сепар SWK-2000/130/MK (очистка дизельного топлива) основная, резервная линия с.Хаилино | 0 | 0 | 0.32 | 0.048814 |  |  |  |  | 0.32 | 0.048814 | 1
55 | Сепар SWK-2000/130/MK (очистка дизельного топлива) основная, резервная линия с. Тымлат | 0 | 0 | 0.32 | 0.048814 |  |  |  |  | 0.32 | 0.048814 | 1
56 | Бойлер на жидком топливе и отработке с.Тымлат | 0.056 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.056 | 0 | 1
57 | Прибор многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 | 0 | 0 | 0.1495 | 0.022805 |  |  |  |  | 0.1495 | 0.022805 | 1
58 | Измеритель параметров электроизоляции MIC-10K1 | 0.2275 | 0.034703 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2275 | 0.034703 | 1
59 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
60 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
61 | Реконструкция склада ГСМ в с. Средние Пахачи 510м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
62 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2x2000м3 с трубопроводом и насосной станцией | 0.7396 | 0.11282 | 8.265 | 1.2608 |  |  |  |  | 9.0046 | 1.3736 | 1
|  | 0.7396 | 0.11282 | 8.265 | 1.2608 |  |  |  |  | 9.0046 | 1.3736 | 1
| Итого | 19.2033 | 2.9208 | 41.813 | 6.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0163 | 9.299
|  | 0 | 1 | 0.22716 | 1

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 18.5209 |  |  |  |  | 69.8987 |  |  |  |  | 47.8952 |  |  |  |  | 25.7487
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 18.5209 |  |  |  |  | 57.7567 |  |  |  |  | 39.2358 |  |  |  |  | 9.2186
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 14.0703 |  |  |  |  | 50.0395 |  |  |  |  | 35.9692 |  |  |  |  | 1.6923
1.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 0 |  |  |  |  | 1.6923 |  |  |  |  | 1.6923 |  |  |  |  | 1.6923
1.1.2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-23 п. Тымлат | 2.3405 |  |  |  |  | 4.4353 |  |  |  |  | 2.0949 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | Установка двух ДГУ на ДЭС-25 п. Ильпырский | 4.4799 |  |  |  |  | 8.5065 |  |  |  |  | 4.0266 |  |  |  |  | 0
1.1.4 | Установка двух ДГУ на ДЭС-22 п. Ичинский | 1.9116 |  |  |  |  | 3.6208 |  |  |  |  | 1.7092 |  |  |  |  | 0
1.1.5 | Установка одного ДГУ на ДЭС-28 п. Вывенка | 2.5766 |  |  |  |  | 4.8808 |  |  |  |  | 2.3043 |  |  |  |  | 0
1.1.6 | Установка одного ДГУ на ДЭС-7 с. Апука | 2.7617 |  |  |  |  | 5.2301 |  |  |  |  | 2.4684 |  |  |  |  | 0
1.1.7 | Установка двух ДГУ на ДЭС водозабора с. Пахачи | 0 |  |  |  |  | 2.7879 |  |  |  |  | 2.7879 |  |  |  |  | 0
1.1.8 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного**** | 0 |  |  |  |  | 6.291 |  |  |  |  | 6.291 |  |  |  |  | 0
1.1.9 | Модернизация модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования на основе установки двух дополнительных дизель-генераторных установок в модульном исполнениии**** | 0 |  |  |  |  | 12.5947 |  |  |  |  | 12.5947 |  |  |  |  | 0
1.2. | Прочие объекты | 4.4507 |  |  |  |  | 7.7172 |  |  |  |  | 3.2666 |  |  |  |  | 7.5263
1.2.1 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи | 0.068124 |  |  |  |  | 0.07347 |  |  |  |  | 0.0053458 |  |  |  |  | 0.07347
1.2.2 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный | 0.068124 |  |  |  |  | 0.07347 |  |  |  |  | 0.0053458 |  |  |  |  | 0.07347
1.2.3 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово | 0.19584 |  |  |  |  | 0.20458 |  |  |  |  | 0.0087459 |  |  |  |  | 0.20458
1.2.4 | УАЗ 3303 "Бортовой" с.Тиличики | 0.22934 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.22934 |  |  |  |  | 0
1.2.5 | Автовышка (полноприводная) грузоподъёмность 700 кг с.Тиличики | 0.47288 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.47288 |  |  |  |  | 0
1.2.6 | Снегоход с.Апука | 0.16752 |  |  |  |  | 0.5192 |  |  |  |  | 0.35168 |  |  |  |  | 0.5192
1.2.7 | Снегоход п.Крутогоровский | 0.16752 |  |  |  |  | 0.5192 |  |  |  |  | 0.35168 |  |  |  |  | 0.5192
1.2.8 | Снегоход с.Ачайваям | 0.16752 |  |  |  |  | 0.5192 |  |  |  |  | 0.35168 |  |  |  |  | 0.5192
1.2.9 | Снегоход с.Вывенка | 0.16752 |  |  |  |  | 0.5192 |  |  |  |  | 0.35168 |  |  |  |  | 0.5192
1.2.10 | Снегоход с.Усть-Хайрюзово | 0.16752 |  |  |  |  | 0.5192 |  |  |  |  | 0.35168 |  |  |  |  | 0.5192
1.2.11 | Автоцистерна на 10 м3 (прицеп) с.Тымлат | 0.35897 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.35897 |  |  |  |  | 0
1.2.12 | ГАЗ Соболь для обслуживания Верхних Тиличек | 0.15452 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.15452 |  |  |  |  | 0
1.2.13 | Экскаватор с ковшом 0,25 м3 и шнеком для обеспечения производственных процессов п.Крутогоровский | 0.33185 |  |  |  |  | 1.2054 |  |  |  |  | 0.87351 |  |  |  |  | 0
1.2.14 | Нарта для BEARCAT 570ХТ, перевозка людей и грузов с.Пахачи | 0.011966 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.011966 |  |  |  |  | 0
1.2.15 | Вездеход МТЛБВУ с.Тиличики | 0.57036 |  |  |  |  | 0.58507 |  |  |  |  | 0.014704 |  |  |  |  | 1.6775
1.2.16 | Технологическое оборудование для ДЭС (оборудование не требующее монтажа) | 1.1511 |  |  |  |  | 2.9793 |  |  |  |  | 1.8282 |  |  |  |  | 2.9013
1.2.16.1 | Аппарат сварочный HDL63-200-4 с. Тиличики | 0.021538 |  |  |  |  | 0.062 |  |  |  |  | 0.040462 |  |  |  |  | 0.062
1.2.16.2 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Апука | 0.016752 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.053248 |  |  |  |  | 0.07
1.2.16.3 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" п. Крутогоровский | 0.016752 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.053248 |  |  |  |  | 0.07
1.2.16.4 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Тымлат | 0.016752 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.053248 |  |  |  |  | 0.07
1.2.16.5 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Тиличики | 0.016752 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.053248 |  |  |  |  | 0.07
1.2.16.6 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Хаилино | 0.016752 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.053248 |  |  |  |  | 0.07
1.2.16.7 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Усть-Хайрюзово | 0.016752 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.053248 |  |  |  |  | 0.07
1.2.16.8 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Ковран | 0.016752 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.053248 |  |  |  |  | 0.07
1.2.16.9 | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Пахачи | 0.016752 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.053248 |  |  |  |  | 0.07
1.2.16.10 | Аппарат сварочный HDL160-2 п. Крутогоровский | 0.017948 |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  | 0.027052 |  |  |  |  | 0.045
1.2.16.11 | Аппарат сварочный HDL160-3 с. Тымлат | 0.017948 |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  | 0.027052 |  |  |  |  | 0.045
1.2.16.12 | Аппарат сварочный HDL160-4 с. Хаилино | 0.017948 |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  | 0.027052 |  |  |  |  | 0.045
1.2.16.13 | Аппарат сварочный HDL160-5 с. Усть-Хайрюзово | 0.017948 |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  | 0.027052 |  |  |  |  | 0.045
1.2.16.14 | Аппарат сварочный HDL160-6 с. Ковран | 0.017948 |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  | 0.027052 |  |  |  |  | 0.045
1.2.16.15 | Электростанция KIPOR KDE 16 EA (12-13 кВт) с. Хаилино | 0.11966 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.11966 |  |  |  |  | 0
1.2.16.16 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Тымлат №1 | 0.0095725 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0095725 |  |  |  |  | 0
1.2.16.17 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Тымлат №2 | 0.0095725 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0095725 |  |  |  |  | 0
1.2.16.18 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ачайваям №1 | 0.0095725 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0095725 |  |  |  |  | 0
1.2.16.19 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ачайваям №2 | 0.0095725 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0095725 |  |  |  |  | 0
1.2.16.20 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Усть-Хайрюзово №1 | 0.0095725 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0095725 |  |  |  |  | 0
1.2.16.21 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Усть-Хайрюзово №2 | 0.0095725 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0095725 |  |  |  |  | 0
1.2.16.22 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ковран №1 | 0.0095725 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0095725 |  |  |  |  | 0
1.2.16.23 | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ковран №2 | 0.0095725 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.0095725 |  |  |  |  | 0
1.2.16.24 | Электростанция KIPOR KDE 16 EA (12-13 кВт) с. АчайВаям | 0.086152 |  |  |  |  | 0.299 |  |  |  |  | 0.21285 |  |  |  |  | 0.299
1.2.16.25 | Станок сверлильный с.Тымлат | 0.026324 |  |  |  |  | 0.18833 |  |  |  |  | 0.16201 |  |  |  |  | 0.18833
1.2.16.26 | Станок сверлильный с.Вывенка | 0.026324 |  |  |  |  | 0.18833 |  |  |  |  | 0.16201 |  |  |  |  | 0.18833
1.2.16.27 | Станок сверлильный с.Пахачи | 0.026324 |  |  |  |  | 0.18833 |  |  |  |  | 0.16201 |  |  |  |  | 0.18833
1.2.16.28 | Электрогенератор дизельный 10 кВт (переносной) с.Тымлат | 0.095725 |  |  |  |  | 0.2004 |  |  |  |  | 0.10468 |  |  |  |  | 0.2004
1.2.16.29 | Электрогенератор дизельный 10 кВт (переносной) с.Хаилино | 0.095725 |  |  |  |  | 0.2004 |  |  |  |  | 0.10468 |  |  |  |  | 0.2004
1.2.16.30 | Сепар SWK-2000/130/MK (очистка дизельного топлива) основная, резервная линия с.Хаилино | 0.083759 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 0.23624 |  |  |  |  | 0.32
1.2.16.31 | Сепар SWK-2000/130/MK (очистка дизельного топлива) основная, резервная линия с. Тымлат | 0.083759 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  | 0.23624 |  |  |  |  | 0.32
1.2.16.32 | Бойлер на жидком топливе и отработке с.Тымлат | 0.077777 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.077777 |  |  |  |  | 0
1.2.16.33 | Прибор многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 | 0.035897 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.035897 |  |  |  |  | 0.1495
1.2.16.34 | Измеритель параметров электроизоляции MIC-10K1 | 0.071794 |  |  |  |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0.15571 |  |  |  |  | 0
2. | Новое строительство | 0 |  |  |  |  | 12.1419 |  |  |  |  | 8.6594 |  |  |  |  | 16.53
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 |  |  |  |  | 12.1419 |  |  |  |  | 8.6594 |  |  |  |  | 16.53
2.2.1 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка | 0 |  |  |  |  | 3.4825 |  |  |  |  | 3.4825 |  |  |  |  | 0
2.2.2 | Реконструкция склада ГСМ в с. Средние Пахачи 510м3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3.1 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2x2000м3 с трубопроводом и насосной станцией**** | 0 |  |  |  |  | 4.3297 |  |  |  |  | 4.3297 |  |  |  |  | 8.265
2.2.3.2 |  | 0 |  |  |  |  | 4.3297 |  |  |  |  | 4.3297 |  |  |  |  | 8.265
1.1.9 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.1.10 | Создание систем телемеханики и связи
1.1.11 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.1.12 | Новое строительство
1.1.13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.14 | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
[10 empty] | Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту | [12 empty] | Е.Ю.Лукьяненко
|  | 0 |  |  |  |  | 22.8131 | [5 empty] | 51.3777 |  |  |  | 0
-3.4825

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [2018] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 177.2626 | 73.0295 | 42.4212 | 35.7342 | 39.9696 | 37.2953 | 57.9748 | 0 | 36.8971 | 0 |  | лизинг | без лизинга | всего |  | 0 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 81.4073 | 37.8377 | 19.4818 | 19.4818 | 18.3559 | 18.3559 | 26.6248 | 0 | 16.9448 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 81.4073 | 37.8377 | 19.4818 | 19.4818 | 18.3559 | 18.3559 | 26.6248 |  | 16.9448 |  |  | 12.9609 | 6.5209 | 19.4818 | 0 | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.4. | Прочая прибыль | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2. | Амортизация | 55.708 | 25.8928 | 13.3316 | 13.3316 | 12.5612 | 12.5612 | 18.2196 | 0 | 11.5956 | 0 |  |  | 13.3316 | 13.3316 | 0 | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 55.708 | 25.8928 | 13.3316 | 13.3316 | 12.5612 | 12.5612 | 18.2196 |  | 11.5956 | [6 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2. | Амортизация нового оборудования | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3. | Прочая амортизация | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | [15 empty] | 1 | 1 |  | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3. | Возврат НДС | 40.1474 | 9.299 | 9.6078 | 2.9208 | 9.0525 | 6.3783 | 13.1304 |  | 8.3566 |  |  | 2.5716 | 0.34922 | 2.9208 | 0 | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4. | Прочие собственные средства | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | -99.8705 | 43.9548 | -23.9003 | 11.3514 | -22.519 | 32.6033 | -32.6633 | 0 | -20.7879 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1. | Кредиты | -46.5731 | 43.9548 | -11.1455 | 11.3514 | -10.5014 | 32.6033 | -15.232 |  | -9.6941 |  |  |  | 43.9548 | 43.9548 | 32.6033 | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2. | Облигационные займы | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3. | Займы организаций | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4. | Бюджетное финансирование | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5. | Средства внешних инвесторов | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6. | Использование лизинга | -53.2974 |  | -12.7547 | 0 | -12.0176 | 0 | -17.4312 |  | -11.0938 | [6 empty] | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7. | Прочие привлеченные средства | [15 empty] | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ВСЕГО источников финансирования | 77.3922 | 116.9843 | 18.5209 | 47.0856 | 17.4506 | 69.8987 | 25.3116 | 0 | 16.1091 | 0 |  | 15.5325 | 31.5531 | 47.0856 | -69.8987 | 1 | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| для ОГК/ТГК, в том числе | [11 empty] | 0 | -32.6033 | -32.6033 |  | 1 | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ДПМ | [17 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| вне ДПМ | [13 empty] | 0 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю.Лукьяненко
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Полезный отпуск (Корякэнерго) | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | год
|  | 9370402 |  |  | 8828874 |  |  | 12806051 |  | 8150182 |  | 39155509 | 1

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально -2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2018 г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2018 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) |  | 1,2 МВт |  |  | 1,2 МВт |  | 1,2 МВт |  |  | 1,2 МВт
2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-23 п. Тымлат |  |  |  | 0,25 МВт | 0,25 МВт | [8 empty] | 0,14 МВт | 0,14 МВт
3 | Установка двух ДГУ на ДЭС-25 п. Ильпырский |  |  |  | 0,4 МВт | 0,4 МВт | [8 empty] | 0,28 МВт | 0,28 МВт
4 | Установка двух ДГУ на ДЭС-22 п. Ичинский |  |  |  | 0,16 МВт | 0,16 МВт | [8 empty] | 0,128 МВт | 0,128 МВт
5 | Установка одного ДГУ на ДЭС-28 п. Вывенка |  |  |  | 0,2 МВт | 0,2 МВт | [8 empty] | 0,14 МВт | 0,14 МВт
6 | Установка одного ДГУ на ДЭС-7 с. Апука |  |  |  | 0,36 МВт | 0,36 МВт
7 | Установка двух ДГУ на ДЭС водозабора с. Пахачи
8 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного****
9 | Модернизация модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования на основе установки двух дополнительных дизель-генераторных установок в модульном исполнениии****
10 | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи
11 | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный
12 | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово
13 | УАЗ 3303 "Бортовой" с.Тиличики
14 | Автовышка (полноприводная) грузоподъёмность 700 кг с.Тиличики
15 | Снегоход с.Апука
16 | Снегоход п.Крутогоровский
17 | Снегоход с.Ачайваям
18 | Снегоход с.Вывенка
19 | Снегоход с.Усть-Хайрюзово
20 | Автоцистерна на 10 м3 (прицеп) с.Тымлат
21 | ГАЗ Соболь для обслуживания Верхних Тиличек
22 | Экскаватор с ковшом 0,25 м3 и шнеком для обеспечения производственных процессов п.Крутогоровский
23 | Нарта для BEARCAT 570ХТ, перевозка людей и грузов с.Пахачи
24 | Вездеход МТЛБВУ с.Тиличики
25 | Технологическое оборудование для ДЭС (оборудование не требующее монтажа)
26 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) |  | 2,08 МВт |  |  | 2,08 МВт | 2,08 МВт |  |  |  | 2,08 МВт
27 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка
28 | Реконструкция склада ГСМ в с. Средние Пахачи 510м3
29 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2x2000м3 с трубопроводом и насосной станцией****
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Начальник ПТО С.А.Апекин
[6 empty] | Начальник ОКС | [6 empty] | А.А.Рыбалко
[6 empty] | Начальник ОМТС Т и Т | [6 empty] | Р.В.Рубацкий

## 10 (ДЭС с.Ус-Х)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с.Усть-Хайрюзово
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3,6МВт
Срок ввода объекта | 2016-2018 годы - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Монтаж основного оборудования, часть основного оборудования введена в эксплуатацию
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана, ООО "Форсайт Технолоджис" в августе 2015 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 1306,645 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 125.292
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 132.9055
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 132.9055
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Форсайт Технолоджис" договор подряда №15ПР13001 от 18 марта 2015 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.3819
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "РЕИНИ" договор на выполнение работ по проведению реконструкции (технического перевооружения) ДЭС с.Усть-Хаюрюзово № 15П913001 от 20.05.2015 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 128.5236
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 132.9055
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 132.9055
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Форсайт-Технолоджис"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "РЕИНИ"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Основное оборудование полностью введено в эксплуатацию, последний ДГУ ст. №2 введен после гарантийного ремонта Приказ № 381/1"А" от 03 мая 2018г, сдвиг обусловлен вызходом из строя при проведении комплексных испытаний поршневой группы (брак пружины клапана). Финансовое дозакрытие работ по договору с ООО "РЕИНИ" в связи с наступлением гарантийного случая составляет 1,69228364 млн.руб. за 2 квартал 2018 года
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Основное оборудование полностью введено в эксплуатацию, последний ДГУ ст. №2 введен после гарантийного ремонта Приказ № 381/1"А" от 03 мая 2018г, сдвиг обусловлен вызходом из строя при проведении комплексных испытаний поршневой группы (брак пружины клапана). Финансовое дозакрытие работ по договору с ООО "РЕИНИ" в связи с наступлением гарантийного случая составляет 1,69228364 млн.руб. за 2 квартал 2018 года
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (Уст. ДГУ с.Тымлат)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Установка одного ДГУ на ДЭС-23 п. Тымлат
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,25МВт
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Приобретение МТР и основного оборудования, доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 415 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 9.78
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 9.7773
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 9.7773
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "РЕИНИ", договор №18П813001 от 19.03.2018г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 9.7773
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 70%
всего оплачено по объекту | 6.8441
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "РЕИНИ"
- поставщики основного оборудования | ООО "РЕИНИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Моторген"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 2
в том числе
- строительный персонал | 1
- монтажный персонал | 1
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | Нет
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (Уст. 2 ДГУ с.Ильп.)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Установка двух ДГУ на ДЭС-25 п. Ильпырский
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с. Ильпырский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,4МВт
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Приобретение МТР и основного оборудования, доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 250 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 18.72
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 18.7517
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 18.7517
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "РЕИНИ", договор №18П813001 от 19.03.2018г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 18.7517
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 70%
всего оплачено по объекту | 13.1262
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "РЕИНИ"
- поставщики основного оборудования | ООО "РЕИНИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Моторген"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 2
в том числе
- строительный персонал | 1
- монтажный персонал | 1
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | Нет
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (Уст. 2 ДГУ Ичинский)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Установка двух ДГУ на ДЭС-22 п. Ичинский
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Соболевский район, п. Ичинский
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,160МВт
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Приобретение МТР и основного оборудования, доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 52,3 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 7.988
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 7.9818
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 7.9818
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "РЕИНИ", договор №18П813001 от 19.03.2018г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 7.9818
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 70%
всего оплачено по объекту | 5.5873
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "РЕИНИ"
- поставщики основного оборудования | ООО "РЕИНИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Моторген"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 2
в том числе
- строительный персонал | 1
- монтажный персонал | 1
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | Нет
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (Уст. ДГУ Вывенка)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Установка одного ДГУ на ДЭС-28 п. Вывенка
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Вывенка
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,200МВт
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Приобретение МТР и основного оборудования, доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 432,6 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 10.767
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 10.7593
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 10.7593
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "РЕИНИ", договор №18П813001 от 19.03.2018г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 10.7593
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 70%
всего оплачено по объекту | 7.5315
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "РЕИНИ"
- поставщики основного оборудования | ООО "РЕИНИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Моторген"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 2
в том числе
- строительный персонал | 1
- монтажный персонал | 1
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | Нет
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (Уст. ДГУ Апука)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Установка одного ДГУ на ДЭС-7 с. Апука
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, п. Апука
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,360МВт
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Приобретение МТР и основного оборудования, доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 52,3 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 11.54
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 11.5291
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 11.5291
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "РЕИНИ", договор №18П813001 от 19.03.2018г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 11.5291
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 70%
всего оплачено по объекту | 8.0704
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "РЕИНИ"
- поставщики основного оборудования | ООО "РЕИНИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Моторген"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 2
в том числе
- строительный персонал | 1
- монтажный персонал | 1
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | Нет
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (Уст. 2 ДГУ Пахачи)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Установка двух ДГУ на ДЭС водозабора с. Пахачи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,096 МВт
Срок ввода объекта | 2019 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Приобретение МТР и основного оборудования, доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 108,352 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 6.15
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 6.1458
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6.1458
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "РЕИНИ", договор №18П813001 от 19.03.2018г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 6.1458
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 70%
всего оплачено по объекту | 4.302
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "РЕИНИ"
- поставщики основного оборудования | ООО "РЕИНИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Моторген"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 2
в том числе
- строительный персонал | 1
- монтажный персонал | 1
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | Нет
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (Тиличики 3ДГУ)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 3 МВт
Срок ввода объекта | 2017 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Оборудование введено в эксплуатацию. Приказы о вводе АО "Корякэнерго" № 265 "А" от 31.03.2017 г., № 238/1 "А" от 25.03.2017 г., № 239/1 "А" от 26.03.2017 г.
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 541 от 14.08.2017 "О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 31.10.2016 № 247 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2017-2019 годы"
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 2294,849 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 97.652
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет, спецификация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 87.4163
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 87.4163
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "Моторген" №16П813004 от "16" сентября 2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 6.6015
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "ТаймЛизинг" № 560-ВЛ-ОБ от 20.09.2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 80.8147
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 61.15%
всего оплачено по объекту | 53.4563
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 87.4163
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Моторген"
- поставщики основного оборудования | ООО "Моторген"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 3
в том числе
- строительный персонал | 2
- монтажный персонал | 1
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование смонтировано, испытано и принято в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин
Note on B71: Ерёмина Елизавета: Скорректировано. Изменена сумма платежей по договору ФА № 560 (ДС № 2 от 06.03.2018 г.)

## 10 (Тиличики 2ДГУ)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Модернизация модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования на основе установки двух дополнительных дизель-генераторных установок в модульном исполнениии
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2 МВт
Срок ввода объекта | 2017 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | ДГУ испытаны и приняты в эксплуатацию. Приказ о начале эксплуатации № 829"А" от 28 сентября 2017 г.
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 541 от 14.08.2017 "О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 31.10.2016 № 247 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2017-2019 годы"
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработчик проектной документации ООО "Моторген", г. Мосвка, разработана 07.08.2017 г., проектная организация ООО "ТММАШ", г. Санкт-Петербург.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 2294,849 тонн натур.диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 99.279
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет, спецификация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 97.4786
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 97.4786
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Моторген" №16П813005 от "19" декабря 2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 17.5362
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "ТаймЛизинг" № 604-ВЛ-ОБ от 20.12.2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 79.9424
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 65.67%
всего оплачено по объекту | 64.0174
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 97.4786
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Моторген"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Моторген"
- поставщики основного оборудования | ООО "Моторген"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 3
в том числе
- строительный персонал | 2
- монтажный персонал | 1
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование смонтировано, испытано и принято в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин
Note on B71: Ерёмина Елизавета: Скорректировано. Изменена сумма платежей по договору ФА № 604 (ДС 3 от 06.03.2018)

## 10 (УАЗ Пахачи)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Автомобиль УАЗ-29891 с.Пахачи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Пахачи
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2019 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект находится в эксплуатации
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.99475
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1.0076
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1.0076
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Сименс Финанс" № 43494-ФЛ/ВЛ -16 от 19.04.16 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.0076
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 73.26%
всего оплачено по объекту | 0.73818
% освоения по объекту за отчетный период | 73.26%
всего освоено по объекту | 0.73818
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (УАЗ Таежный)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Автомобиль УАЗ-29891 п.Таежный
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Мильковский район, п.Таежный
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2019 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект находится в эксплуатации
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.99475
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1.0076
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1.0076
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Сименс Финанс" № 43493-ФЛ/ВЛ -16 от 19.04.16 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 1.0076
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 73.26%
всего оплачено по объекту | 0.73818
% освоения по объекту за отчетный период | 73.26%
всего освоено по объекту | 0.73818
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Автокран У-Х)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Автокран КС-45721-17 "Челябинец" с.Усть-Хайрюзово
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с.Усть-Хайрюзово
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект находится в эксплуатации
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 8.5656
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 8.5656
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 8.5656
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Сименс Финанс" № 36450-ФЛ/ВЛ-15 от 21.04.2015 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 8.5656
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 66.88%
всего оплачено по объекту | 5.7283
% освоения по объекту за отчетный период | 66.88%
всего освоено по объекту | 5.7283
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (УАЗ Борт.Тиличики)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | УАЗ 3303 "Бортовой" с.Тиличики
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Тиличики
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.95833
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Автовышка Тиличики)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Автовышка (полноприводная) грузоподъёмность 700 кг с.Тиличики
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Тиличики
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2020-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 5.928
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Снегоход Апука)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Снегоход с.Апука
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | приобрели в стадии доставки и оформления
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.7
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.5192
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.5192
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Урал-Олимп" 18W113001 от 30.01.18
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.5192
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.5192
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.5192
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Снегоход Крутогорово)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Снегоход п.Крутогоровский
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | приобрели в стадии доставки и оформления
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.7
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.5192
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.5192
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Урал-Олимп" 18W113001 от 30.01.18
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.5192
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.5192
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.5192
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Снегоход Ачайваям)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Снегоход с.Ачайваям
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайавям
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | приобрели в стадии доставки и оформления
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.7
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.5192
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.5192
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Урал-Олимп" 18W113001 от 30.01.18
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.5192
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.5192
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.5192
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Снегоход Вывенка)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Снегоход с.Вывенка
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с Вывенка
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | приобрели в стадии доставки и оформления
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.7
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.5192
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.5192
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Урал-Олимп" 18W113001 от 30.01.18
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.5192
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.5192
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.5192
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Снегоход Усть-Х)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Снегоход с.Усть-Хайрюзово
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тымлатский район, с Усть-Хайрюзово
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | приобрели в стадии доставки и оформления
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.7
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.5192
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.5192
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Урал-Олимп" 18W113001 от 30.01.18
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.5192
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.5192
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.5192
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Автоцистерна Тымлат)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Автоцистерна на 10 м3 (прицеп) с.Тымлат
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с.Тымлат
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 1.5
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (ГАЗ Соболь Тиличики)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | ГАЗ Соболь для обслуживания Верхних Тиличек
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Тиличики
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2020-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 1.937
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Экскаватор Крутогорово)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Экскаватор с ковшом 0,25 м3 и шнеком для обеспечения производственных процессов п.Крутогоровский
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2020 - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | поставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 4.16
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 6.4389
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6.4389
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "ТаймЛизинг" Договор финансовой аренды (лизинга) №1030/105/18 от 13 апреля 2018 года.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 6.4389
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 28.97%
всего оплачено по объекту | 1.2054
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Нарта Пахачи)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Нарта для BEARCAT 570ХТ, перевозка людей и грузов с.Пахачи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Пахачи
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.05
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 (Вездеход МТЛВУ Тиличики)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Вездеход МТЛБВУ с.Тиличики
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2020-план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | поставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 7.15
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 7.1381
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 7.1381
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Сименс Финанс" №57940-ФЛ/ВЛ-18 от 26.02.18
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 7.1381
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 23.5%
всего оплачено по объекту | 1.6775
% освоения по объекту за отчетный период | 23.5%
всего освоено по объекту | 1.6775
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОМТС Т и Т Р.В.Рубацкий

## 10 ОНТМ свар HDL63-200-4 Тили
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Аппарат сварочный HDL63-200-4 с. Тиличики
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.09
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.062
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.062
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.062
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.062
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.062
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМэл.муфт.ZERN800PLUS Ап
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Апука
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.07
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.07
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.07
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.07
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.07
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.07
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМэл.муфт.ZERN800Круто
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" п. Крутогоровский
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.07
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.07
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.07
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.07
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.07
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.07
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМэл.муфт.ZERN800Тымлат
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Тымлат
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.07
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.07
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.07
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.07
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.07
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.07
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМэл.муфт.ZERN800Тиличики
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Тиличики
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.07
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.07
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.07
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.07
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.07
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.07
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМэл.муфт.ZERN800Хаилино
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Хаилино
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.07
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.07
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.07
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.07
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.07
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.07
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМэл.муфт.ZERN800Усть-Хайр
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Усть-Хайрюзово
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.07
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.07
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.07
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.07
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.07
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.07
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМэл.муфт.ZERN800Ковран
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Ковран
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.07
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.07
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.07
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.07
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.07
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.07
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМэл.муфт.ZERN800Пахачи
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электромуфтовый аппарат "Nowatech - ZERN800PLUS" с. Пахачи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.07
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.07
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.07
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.07
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.07
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.07
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМсварочHDL160-2Крутог
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Аппарат сварочный HDL160-2 п. Крутогоровский
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Соболевский район, п. Крутогоровский
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.075
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.045
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.045
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.045
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.045
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.045
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМсварочHDL160-2Тымлат
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Аппарат сварочный HDL160-3 с. Тымлат
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.075
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.045
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.045
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.045
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.045
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.045
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальника ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМсварочHDL160-2Хаилино
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Аппарат сварочный HDL160-4 с. Хаилино
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.075
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.045
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.045
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.045
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.045
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.045
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМсварочHDL160-2Усть-Хай
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Аппарат сварочный HDL160-5 с. Усть-Хайрюзово
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.075
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.045
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.045
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.045
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.045
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.045
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМсварочHDL160-2Ковран
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Аппарат сварочный HDL160-6 с. Ковран
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.075
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.045
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.045
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513006 от 01 марта 2018 г. ООО "МелтПласт"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.045
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.045
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.045
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "МелтПласт""
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Элект. KIPOR Хаилино
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Передвижная электростанция KIPOR KDE 16EA с. Хаилино
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Передвижная электростанция KIPOR KDE 16EA с. Хаилино
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | не требуется
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.5
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.5826
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.5826
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "РЕИНИ" №17W513004 от 27.09.2017
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.5826
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.5826
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.5826
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОКС | А.А.Рыбалко

## 10 ОНТМ Пушка тепловая с Тымлат
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Тымлат №1
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с.Тымлат
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.04
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.029
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.029
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513005 от 21 февраля 2018 г. ИП Фёдоров В. В.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.029
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.029
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Фёдоров В. В.
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Пушка тепловая с Тымла2
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Тымлат №2
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с.Тымлат
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.04
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.029
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.029
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513005 от 21 февраля 2018 г. ИП Фёдоров В. В.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.029
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.029
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Фёдоров В. В.
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Пушка тепловая с АчайВа
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ачайваям №1
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. АчайВаям
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.04
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.029
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.029
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513005 от 21 февраля 2018 г. ИП Фёдоров В. В.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.029
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.029
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Фёдоров В. В.
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Пушка тепловая с Ач (2
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ачайваям №2
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. АчайВаям
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.04
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.029
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.029
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513005 от 21 февраля 2018 г. ИП Фёдоров В. В.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.029
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.029
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Фёдоров В. В.
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Пушка тепловая с Усть-Х
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Усть-Хайрюзово №1
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.04
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.029
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.029
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513005 от 21 февраля 2018 г. ИП Фёдоров В. В.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.029
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.029
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Фёдоров В. В.
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Пушка тепловая с Ус (2
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Усть-Хайрюзово №2
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.04
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.029
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.029
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513005 от 21 февраля 2018 г. ИП Фёдоров В. В.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.029
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.029
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Фёдоров В. В.
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Пушка тепловая с Ковран
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ковран №1
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.04
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.029
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.029
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513005 от 21 февраля 2018 г. ИП Фёдоров В. В.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.029
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.029
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Фёдоров В. В.
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Пушка тепловая с Ко (2
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Пушка тепловая дизельная непрямого нагрева 23 кВт с.Ковран №2
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.04
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.029
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.029
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513005 от 21 февраля 2018 г. ИП Фёдоров В. В.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.029
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.029
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ИП Фёдоров В. В.
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ эл. KIPOR Ачайваям
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электростанция KIPOR KDE 16 EA (12-13 кВт) с. АчайВаям
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Ачайваям
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.36
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.299
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.299
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W713002 от 20 февраля 2018 г. ООО "КМК-Энерго"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.299
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.299
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.299
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "КМК-Энерго"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Станок сверл с. Тымлат
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Станок сверлильный с.Тымлат
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.11
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.18833
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.18833
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513004 от 20 февраля 2018 г. ООО "СтанкоГрупп"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.18833
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.18833
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.18833
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "СтанкоГрупп"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Станок сверл с. Вывенк
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Станок сверлильный с.Вывенка
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Вывенка
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.11
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.18833
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.18833
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513004 от 20 февраля 2018 г. ООО "СтанкоГрупп"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.18833
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.18833
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.18833
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "СтанкоГрупп"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Станок сверл с. Пахачи
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Станок сверлильный с.Пахачи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.11
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.18833
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.18833
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513004 от 20 февраля 2018 г. ООО "СтанкоГрупп"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.18833
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.18833
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.18833
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "СтанкоГрупп"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ генератор с. Тымлат
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электрогенератор дизельный 10 кВт (переносной) с.Тымлат
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.4
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.2004
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.2004
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W713002 от 20 февраля 2018 г. ООО "КМК-Энерго"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.2004
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.2004
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.2004
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "КМК-Энерго"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ генератор с. Хаилино
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Электрогенератор дизельный 10 кВт (переносной) с.Хаилино
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.4
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.2004
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.2004
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W713002 от 20 февраля 2018 г. ООО "КМК-Энерго"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.2004
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.2004
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.2004
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "КМК-Энерго"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Сепар с. Хаилино
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Сепар SWK-2000/130/MK (очистка дизельного топлива) основная, резервная линия с.Хаилино
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.35
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.32
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.32
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513003 от 27 февраля 2018 г. ООО "Востокэнергоснаб"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.32
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.32
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.32
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Востокэнергоснаб"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Сепар с. Тымлат
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Сепар SWK-2000/130/MK (очистка дизельного топлива) основная, резервная линия с. Тымлат
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.35
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.32
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.32
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513003 от 27 февраля 2018 г. ООО "Востокэнергоснаб"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.32
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.32
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.32
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Востокэнергоснаб"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Бойлер с.Тымлат
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Бойлер на жидком топливе и отработке с.Тымлат
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат
Тип проекта
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.325
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.056
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.056
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ИП Губко А.Л. счет № 4 от 24.01.2018 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.056
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.056
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.056
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Востокэнергоснаб"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ Энергомер АУП
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Прибор многофункциональный портативный ЭНЕРГОМЕРА СЕ602
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, АУП
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Производится доставка
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.15
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.1495
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.1495
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W513002 от 20 февраля 2018 г. ООО "Электросервис"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.1495
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 99.67%
всего освоено по объекту | 0.1495
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Электросервис"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 ОНТМ МИГ АУП
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Измеритель параметров электроизоляции MIC-10K1
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, АУП
Тип проекта | Поставка
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Введён в эксплуатацию приказ № 258 "А" от 26 марта 2018 г.
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 0.3
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0.2275
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0.2275
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Договор поставки 18W713001 от 20 февраля 2018 г. ООО "Союз-Прибор"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.2275
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 0.2275
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 0.2275
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Союз-Прибор"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ДЭС с.Пахачи)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2,08МВт
Срок ввода объекта | 2018 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Оборудование смонтировано, проведены ПНР, оборудование полностью введено в эксплуатацию приказ №138/1А от 15.02.2018г. После получения разрешения Ростехнадзора №ДЭН04-18-01 от 14.02.2018г.
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО "Форсайт Технолоджис", разработана 17.03.2015 г., утверждена ООО "Управление экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 30.04.2015 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановление № 206 от 14.07.2014г. Выдано Администрацией МО Олюторский МР "О согласовании земельного участка"
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Выдано администрацией МО сельского поселения "село Пахачи", Олюторского района, Камчатского края, 14.08.2015 года № 41-ru82503307-01-2015
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | Дизельное топливо
Прогнозный объем потребления топлива | 1059,871 тонн натур. диз.топлива в год
Топливообеспечение | Собственное.
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 104.067
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 103.1843
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 103.1843
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "ФорсайтТехнолоджис" Договор подряда № 14П913001 от 26.11.2014 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 85.3464
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "РЕИНИ" Договор подряда № 17П913010 от 19.10.2017 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 17.686
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ФГУ "РГЦИУОН - Федеральное бюро технической инвентаризации". Договор №БТИ-М-П-27/08 от 27.08.2014г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.15189
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 103.1843
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 103.1843
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "ФорсайтТехнолоджис"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ФорсайтТехнолоджис", ООО "РЕИНИ"
- поставщики основного оборудования | ООО "ФорсайтТехнолоджис"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Нет
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 5
- монтажный персонал | 5
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Оборудование смонтировано, проведены ПНР, оборудование полностью введено в эксплуатацию приказ №138/1А от 15.02.2018г. После получения разрешения Ростехнадзора №ДЭН04-18-01 от 14.02.2018г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 10 (ГСМ склад с.Вывенка)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Вывенка
Тип проекта | Технический
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 400 м3
Срок ввода объекта | 2019 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Разработана проетная документация, ведется оформление аренды на земельный участкок, получение разрешения на строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана, ООО "Камчатспецпроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Постановление Олюторского МР №118 от 28 апреля 2014 года "Предварительное согласование земельного участка" (Кадастровый паспорт земельного участка№ 8200/206/14-4317 от 09.12.2014 выданый ФГБУ ФКП ФСГР кадастра и картографии) по Камчатскому краю - с кадастровым номером 82:03:000011:405
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | требуется
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 18.8
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 5.158
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 5.158
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Камчатская Кадастровая Компания" договор межевания земельного участка № К-ЗУ-05/06 от 05.06.2014 (упрощеная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.18
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Камчатспецпроект" договор на проведение проектно-изыскательских работ на строительство склада ГСМ в с.Вывенка № 15ПР13004 от 25.06.2015 (упрощеная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 4.978
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 27.44%
всего оплачено по объекту | 5.1581
% освоения по объекту за отчетный период | 27.44%
всего освоено по объекту | 5.1581
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Камчатспецпроект" ООО "Камчатская Кадастровая компания"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ИП Иглин Александр Алексеевич "Договор 70/2015 от 25.06.2015"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОКС А.А.Рыбалко

## 10 (ГСМ склад с. Средние Пахач)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Реконструкция склада ГСМ в с. Средние Пахачи 510м3
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Средние Пахачи
Тип проекта | Технический
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 510 м3
Срок ввода объекта | 2019 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Ведутся работы по изготовлению емкостей
Проектная документация | Не требуется
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Не требуется
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 28.0852
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 8.9034
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 8.9034
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка" № 16М113075 от 20.09.2016 г. (УСН)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.8975
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка" № 17П913003 от 15.06.2017 г. (УСН)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 6.006
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 31.7%
всего оплачено по объекту | 8.9034
% освоения по объекту за отчетный период | 31.7%
всего освоено по объекту | 8.9034
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Дальэнергомонтаж-Камчатка"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ИП Иглин Александр Алексеевич "Договор 71/2015 от 20.07.2015"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОКС А.А.Рыбалко

## 10 (ГСМ склад с.Тиличики)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
Реконструкция и развитие электроснабжения АО Корякэнерго"
Наименование объекта | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2x2000м3 с трубопроводом и насосной станцией
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Камчатский край, Олюторский район, с.Тиличики
Тип проекта | Технический
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 4000 м3
Срок ввода объекта | 2017 год - план
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Ведутся монтажные работы по разворачиванию емкостей
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | АО "Корякэнерго",Постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края № 92 от 19.04.2018 "О внесении изменений в приложения № 1-№ 4 к постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 14.08.2017 № 542 "Об утверждении инвестиционной программы АО "Корякэнерго" в сфере электроэнергетики на 2018-2020 г.г."
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана, ООО "Камчатспецпроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Не требуется. Пройдена экмпертиза промбезопасности №45/ПД от 084-КСП-2015 от 28.07.16 г.
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Земельному участку присвоен кадастровый номер участка 82:03:000010:100 от 11.01.2017. Кадастровый паспорт выдан Управлением ФС государственной регистрации.
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | Разрешение на строительство 41-ru №91510311-01-2017 от 09.02.17г. Выдано главой МО СП с. Тиличики
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | Не требуется
- разработка схемы выдачи мощности | Не требуется
- получение технических условий на технологическое присоединение | Не требуется
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | Не требуется
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 85
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 84.285
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 84.285
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Камчатспецпроект"договор на проведение работ по разработке проектно-сметной документации № 15ПР13007 от 01.09.2015 г. (упрощенная система налогообложения)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 3.6309
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "ОТК" договор поставки № 16М113080 от 25.11.2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 2.5725
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | ООО "Дальэнергомонтаж" договор № 17П913001 от 03.04.2017 г. на выполнение подрядных работ для нужд АО "Корякэнерго"
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 71.0689
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "ВСК" договор по обустройству свайного поля под строительство склада ГСМ №16П913003 от 29.12.2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 5.5
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Терминал-Запад" № 16У913001 от 12.04.2016 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.95718
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "СпецГидроСтрой ДВ" № 17М113034 от 01.09.2017 г.
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.2655
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | ООО "Камчатская Кадастровая Компания" №17У913005 от 27.02.2017 г (УСН)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0.29
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 77.74%
всего оплачено по объекту | 66.0819
% освоения по объекту за отчетный период | 62.05%
всего освоено по объекту | 52.7387
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Корякэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Камчатспецпроект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Дальэнергомонтаж"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ИП Иглин Александр Алексеевич "Договор 73/2015 от 01.09.2015"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Начальник ОКС А.А.Рыбалко

## 11.1 (ДЭС-5 с.УХ)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2015-01-01 | 2015-05-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 100 | 100
2.2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | 2015-02-01 | 2015-05-01 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-04-01 | 2015-08-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2015-06-01 | 2018-09-01 | 2015-07-01 | 2017-11-01 | 100 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2015-06-01 | 2018-09-01 | 2015-06-01 | 2017-11-01 | 100 | 100
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2015-08-01 | 2018-09-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100 | 100
6.2 | Комплексное опробование оборудования | 2015-08-01 | 2018-09-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 100 | 100
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 (Установка ДГУ с.Тымлат)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка одного ДГУ на ДЭС-23 с. Тымлат)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 2018-06-01 | - | 50 | 50
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 2018-07-01 | - | 50 | 50
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2018-11-01 | 2018-12-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-12-01 | 2018-12-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 (Установка 2 ДГУ с.Ильпыр)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка двух ДГУ на ДЭС-25 п.Ильпырское)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 2018-06-01 | - | 50 | 50
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 2018-07-01 | - | 50 | 50
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2018-11-01 | 2018-12-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-12-01 | 2018-12-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 (Установка 2 ДГУ с.Ича)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка двух ДГУ на ДЭС-22 п.Ичинский)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 2018-06-01 | - | 50 | 50
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 2018-07-01 | - | 50 | 50
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2018-11-01 | 2018-12-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-12-01 | 2018-12-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 (Установка ДГУ с.Вывенка)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка одного ДГУ на ДЭС-28 п.Вывенка)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 2018-06-01 | - | 50 | 50
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 2018-07-01 | - | 50 | 50
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2018-11-01 | 2018-12-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-12-01 | 2018-12-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 (Установка ДГУ с.Апука)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка одного ДГУ на ДЭС-7 с.Апука)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 2018-06-01 | - | 50 | 50
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 2018-07-01 | - | 50 | 50
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2018-11-01 | 2018-12-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-12-01 | 2018-12-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 (Уст-ка ДГУ с.Пахачи водоз
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка двух ДГУ на ДЭС водозабора с. Пахачи)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2018-06-01 | 2019-02-01 | 2018-06-01 | - | 50 | 50
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2018-06-01 | 2019-02-01 | 2018-07-01 | - | 50 | 50
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2019-02-01 | 2019-02-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2019-02-01 | 2019-02-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 Рек ДЭС-8 с. Тиличики
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с. Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 100 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 100 | 100
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 100 | 100
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 Модер ДЭС-8 с. Тиличики
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Модернизация модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования на основе установки двух дополнительных дизель-генераторных установок в модульном исполнении
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 100 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 100 | 100
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 100 | 100
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 (ДЭС с.Пахачи)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Пахачи)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2014-05-01 | 2014-03-01 | 2014-05-01 | 100 | 100
2.2 | Заключение договора на разработку рабочего проекта | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-05-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2014-06-01 | 2014-10-01 | 2014-06-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 100 | 100
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2014-11-01 | 2015-03-01 | 2014-09-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 2014-11-01 | 2015-12-01 | 100 | 100
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2016-05-01 | 2017-10-01 | 2015-12-01 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.3 | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-07-01 | 2017-10-01 | 2016-09-01 | 2017-10-01 | 100 | 100
4.6 | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | 2016-08-01 | 2017-10-01 | 2016-09-01 | 2017-10-01 | 100 | 100
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 100 | 100
6.2 | Комплексное опробование оборудования | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 100 | 100
6.3 | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | 2018-02-01 | 2018-04-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 100 | 100
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.1 (ГСМ склад с. Вывенка)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ с.Вывенка)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 2014-01-01 | 2014-03-01 | 100 | 100
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2015-06-01 | 2015-12-01 | 2015-06-01 | 2015-10-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2015-12-01 | 2016-05-01 |  |  | 0 | 0 | Приостановка работ по причине Судебного процеса с проектной организацией о несоответствии проекта требованиям в сфере промышленой безопасности
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | 2016-05-01 | 2017-02-01 | 2014-04-01 | 2014-12-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2015-12-01 | 2016-05-01 |  |  | 0 | 0 | Примечание к П3.1.
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-06-01 | 2017-06-01 |  |  | 0 | 0
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2017-06-01 | 2018-08-01 |  |  | 0 | 0
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2018-09-01 | 2019-12-01 |  |  | 0 | 0
4.6 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2019-12-01 | 2019-12-01 |  |  | 0 | 0
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2019-12-01 | 2019-12-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ОКСиР А.А.Рыбалко

## 11.1 (ГСМ склад с. Ср.Пахачи)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкция склада ГСМ в с. Средние Пахачи 510м3)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 100 | 100 | Задержка в оформлении земельного участка
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2016-02-01 | 2016-08-01 | 2016-01-01 | 2017-02-01 | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2016-01-01 | 2016-08-01 | 2016-01-01 | 2017-03-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 2016-09-01 | 2017-02-01 | 100 | 100
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 100 | Сложности в связи с доставкой МТР автозимником
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-05-01 | 2017-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2016-05-01 | 2019-08-01 | 2016-09-01 |  | 65 | 65
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-05-01 | 2019-08-01 | 2017-03-01 |  | 50 | 50
4.6 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2017-08-01 |  | 50 | 50
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2019-09-01 | 2019-09-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ОКСиР А.А.Рыбалко

## 11.1 (ГСМ склад с.Тиличики)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2 × 2000м3 с трубопроводом и насосной станцией)
Отчетный период 2 квартал 2018 года
по состоянию на 30.06.2018г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Выбор площадки строительства | 2014-01-01 | 2016-06-01 | 2015-08-01 | 2016-06-01 | 100 | 100 | Задержка в оформлении земельного участка
1.2 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | 2014-03-01 | 2016-06-01 | 2015-09-01 | 2016-06-01 | 100 | 100
2.4 | Разработка рабочего проекта | 2015-06-01 | 2016-06-01 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 100 | 100
3.1 | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 2017-02-01 | 2017-04-01 | 0 | 0
3.2 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | 2016-09-01 | 2017-09-01 | 2016-02-01 | 2017-02-01 | 100 | 100
3.3 | Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-09-01 | 2016-02-01 | 2017-04-01 | 100 | 100
4.1 | Подготовка площадки строительства | 2016-08-01 | 2018-08-01 | 2016-09-01 | 2017-05-01 | 100 | 100
4.2 | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | 2016-09-01 | 2018-09-01 | 2016-12-01 |  | 35 | 35
4.5 | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2016-09-01 | 2019-08-01 | 2017-10-01 |  | 35 | 35
6.1 | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2019-08-01 | 2019-09-01
6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2019-09-01 | 2019-09-01
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник ОКСиР А.А.Рыбалко

## 11.2 (ДЭС-5 с. УХ)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Усть-Хайрюзово)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.2 (Установка ДГУ с.Тымлат)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка одного ДГУ на ДЭС-23 с. Тымлат)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.2 (Установка 2ДГУ с.Ильпыр)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка двух ДГУ на ДЭС-25 п.Ильпырское)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.2 (Установка 2ДГУ с.Ича)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка двух ДГУ на ДЭС-22 п.Ичинский)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.2 (Установка ДГУ с.Вывенка)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка одного ДГУ на ДЭС-28 п.Вывенка)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.2 (Установка ДГУ с.Апука)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка одного ДГУ на ДЭС-7 с.Апука)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.2 (Установка ДГУ с. Пахачи в
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Установка двух ДГУ на ДЭС водозабора с. Пахачи)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.2 Рек МДЭС-8 с. Тиличики
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с. Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11. 2 Модер МДЭС-8 с. Тиличики
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (Модернизация модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования на основе установки двух дополнительных дизель-генераторных установок в модульном исполнении
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта
2.4. | Разработка рабочего проекта
2.6. | Получение разрешения на строительство
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.2 (ДЭС с. Пахачи)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкция электроснабжения с.Пахачи)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Начальник ПТО С.А.Апекин

## 11.2 (Склад ГСМ с. Вывенка)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ с.Вывенка)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | событие
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | работа
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ОКС и Р А.А.Рыбалко

## 11.2 (Склад ГСМ с. Ср. Пахачи)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (реконструкция склада ГСМ в с. Средние Пахачи 510м3)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ОКС и Р А.А.Рыбалко

## 11.2 (Склад ГСМ с.Тиличики)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго" (строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2 × 2000м3 с трубопроводом и насосной станцией)
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | событие
2. | Проектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
2. | Проектный этап
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем.
6.2. | Комплексное опробование оборудования
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта).
Начальник ОКС и Р А.А.Рыбалко

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 2 квартал 2018 года/ 2017 год]
млн. рублей
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2017 года / За 2017 год
1 | 2 | 3
Выручка | 1404,737/769,806 | 1712.143
Чистая прибыль | 181,036/116,077 | 82,112
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (покрытие убытков по другим энергорайонам)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики | 40.437 | 157.732
авансы выданные
Собственный капитал | 73,029/37,295 | 182.603 | 73.0295 | 35.7342
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 43,955/32,603 | 23.985 | 43.9548 | 11.3514
кредиты | 43,955/32,603 | 23.985
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 1,236/0,917 | 3.1236 | 1.2362 | 0.31926
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы с НДС | 365.3047
Профинансировано на отчетную дату | 116.9843
Обеспеченность источниками финансирования | 73.0295
Дефицит финансирования | 292.2752
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2014 г.
на период 2014-2016 гг. | 100%
Пояснения по расчету кредитного потенциала | Для финансирования инвестиционной программы заключен договор по открытию кредитной линии с Филиал Банка ВТБ (ПАО)
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Заместитель генерального директора по экономике, финансам и сбыту Е.Ю. Лукьяненко
Note on B26: Корякэнерго: По данным ОС (в целом по АО "Корякэнерго")
Note on B28: fin2: из таблицы 8 "Итого собственные средства"
Note on B29: fin2: из таблицы 8 "Привлеченные средства, кредиты"
Note on B40: fin2: из таблицы 7.1 "Проценты по кредиту"
Note on B42: Корякэнерго: в соответствии с утвержденной ИП на 2017-2019 г.
Note on C19: Корякэнерго: =Выручка+выпадающие доходы по данным ОС без НДС по АО "Корякэнерго" электроэнергия в целом
Note on C20: Корякэнерго: =Выручка+выпадающие-расходы-себестоимость (по АО "Корякэнерго"в целом электроэнергия)
Note on C26: Корякэнерго: По данным ОС (в целом по АО "Корякэнерго")
Note on C28: fin2: из таблицы 8 "Итого собственные средства"
Note on C40: fin2: из таблицы 7.1 "Проценты по кредиту"

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Утверждаю
И.О. генерального директора АО "Корякэнерго"
____________________С.А.Кулинич
«_____» ___________________ 2018 года
М.П.
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально - 2 квартал 2018 года)
"Реконструкция и развитие электроснабжения АО "Корякэнерго"
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Реконструкция электроснабжения с. Усть-Хайрюзово (техническое перевооружение ДЭС) | 3,6 МВт |  |  | 2015 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Установка одного ДГУ на ДЭС-23 п. Тымлат | 0,250 МВт |  |  | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Установка двух ДГУ на ДЭС-25 п. Ильпырский | 0,4 МВт |  |  | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Установка двух ДГУ на ДЭС-22 п. Ичинский | 0,16 МВт |  |  | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Установка одного ДГУ на ДЭС-28 п. Вывенка | 0,2 МВт |  |  | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Установка одного ДГУ на ДЭС-7 с. Апука | 0,360 МВт |  |  | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7 | Установка двух ДГУ на ДЭС водозабора с. Пахачи | 0,096 МВт |  |  | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8 | Реконструкция основных генерирующих мощностей модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района на основе полной замены основного генерирующего оборудования взамен изношенного**** | 3МВт |  |  | 2016 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
9 | Модернизация модульной ДЭС-8 с.Верхние Тиличики Олюторского района с увеличением установленной мощности генерирующего оборудования на основе установки двух дополнительных дизель-генераторных установок в модульном исполнениии**** | 2МВт |  |  | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
10 | Реконструкция электроснабжения с. Пахачи (Строительство ДЭС в п. Пахачи) | 2,08 МВт |  |  | 2014 | 2018 | + | не требуется | + | +
11 | Строительство склада ГСМ в с. Вывенка |  |  |  | 2014 | 2019 | + | не требуется | + | -
12 | Реконструкция склада ГСМ в с. Средние Пахачи 510м3 |  |  |  | 2016 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
13 | Строительство склада ГСМ в с. Тиличики 2x2000м3 с трубопроводом и насосной станцией**** |  |  |  | 2014 | 2017 | + | не требуется | + | +
[5 empty] | 2014 | 2017 | + | не требуется | + | +
Начальник ПТО С.А.Апекин
Начальник ОКС А.А.Рыбалко

## ФОТ (hidden)
Таблица № П1.16.
Расчет расходов на оплату труда Электроэнергия Сводная
ОАО "Корякэнерго" свод
№ | Показатели | Ед.изм. | Утверждено Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края на 2013 г. | План ЭСО на 2014 г. | План ЭСО на 2015 г. | План ЭСО на 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Численность
| Численность ППП | чел. | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914
2. | Средняя оплата труда.
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | 4535.5 | 5225 | 5366.075 | 5629.0127
2.2. | Дефлятор по заработной плате |  | 1.071 | 1.027 | 1.049 | 1.049
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | 4857.5205 | 5366.075 | 5629.0127 | 5904.8343
2.4. | Средняя ступень оплаты |  | 5.7345 | 5.7345 | 5.7345 | 5.7345
2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда | руб. | 1.8997 | 1.8997 | 1.8997 | 1.8997
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | - " - | 9227.6606 | 10193.7436 | 10693.2371 | 11217.2057
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | % | 20.5688 | 20.5688 | 20.5688 | 20.5688
2.7.2. | сумма выплат | руб. | 1898.0192 | 2096.7309 | 2199.4707 | 2307.2447
2.8. | Текущее премирование
2.8.1. | процент выплаты | % | 50 | 55 | 55 | 55
2.8.2. | сумма выплат | руб. | 5563 | 6760 | 7091 | 7438
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | % | 3.6765 | 5 | 6 | 7
2.9.2. | сумма выплат | руб. | 409 | 615 | 774 | 947
2.10. | Выплаты по итогам года | руб.
2.10.1. | процент выплаты | %
2.10.2. | сумма выплат | руб.
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки
2.11.1. | процент выплаты | % | 173.3715 | 173.3715 | 173.3715 | 173.3715
2.11.2. | сумма выплат | руб. | 29642.5117 | 34094.3372 | 35987.9589 | 37984.7529
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 46740.1914 | 53759.8117 | 56745.6666 | 59894.2034
| Компенсация отпуска уволенным, сокращенным | тыс.руб.
| Выходное пособие при сокращении | тыс.руб.
| Пособие на период трудоустройства | тыс.руб.
| Итого: | тыс.руб.
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) |  | 143502.7742 | 164813.9384 | 173950.5649 | 183584.2845
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб. | 2501.7721 | 2636.8678 | 2766.0743 | 2901.6119
3.2. | Оценочные обязательства по отпускам | -" -
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -" - | 141001.0021 | 162177.0706 | 171184.4906 | 180682.6725
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел.
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб.
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб.
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | тыс.руб.
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб.
5. | Расчет по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914 | 251.3914
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. | 683 | 683 | 683 | 683
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб. | 2060.4042 | 2171.666 | 2278.0776 | 2389.7034
6. | Итого средства на потребление | тыс.руб. | 145563.1784 | 166985.6044 | 176228.6425 | 185973.9879
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 48252 | 55354 | 58418 | 61648
| Процент роста ФОТ |  |  | 115.0184 | 105.5541 | 105.5485