## прил. 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
Директор филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"
________________Д.В. Добротин
"____" ________________ 2018 года
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании за 2-ой квартал 2018 года
№ № | Наименование объекта <1> | Плановой объем финансирования, млн. руб. с НДС <1> |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. с НДС |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. с НДС | [8 empty] | Технические характеристики созданных объектов
[26 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | Всего за год | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего за год | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| ВСЕГО | 2475.437 | 0 | 825.465 | 1632.764 | 17.208 | 47.5572 | 0 | 47.4464 | 0.012 | 0.098799 | -2427.8798 | 0 | -778.0186 | -1632.752 | -17.1092 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 311.4377 | 0 | 311.3389 | 0 | 0.098799
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 45.721 | 0 | 34.937 | 3.484 | 7.3 | 0.0836 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | -45.6374 | 0 | -34.8534 | -3.484 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07692 | 0 | 0.07692 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 37.6 | 0 | 33.809 | 3.183 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.6 | 0 | -33.809 | -3.183 | -0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 0: Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ТП 546-2 ,ф.5, караул, ТХ 2 СИП-4 4х35, АС35, инв. № 864014240; 1: 1.44; 3: 1.44; 6: 0; 11: -1.44; 12: 0; 13: -1.44; 14: 0; 15: 0; 16: 0
1.1.2 | 0: Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ ВЛ 0,4 ТП 546-2 ф.8 - Посёлок КНС, инв. № 864014245; 1: 1.127; 3: 1.127; 6: 0; 11: -1.127; 12: 0; 13: -1.127; 14: 0; 15: 0; 16: 0
1.1.3 | 0: Замена МВ на ВВ на РП-7 1х250 кВА. 1х160 КВА, Приморский (оборудование) инв. № 865117000- 7шт.; 1: 2.228; 4: 2.228; 6: 0; 11: -2.228; 12: 0; 13: 0; 14: -2.228; 15: 0; 16: 0
1.1.4 | 0: Замена МВ на ВВ на РП-1, 2х250 кВА, пос. Англичанка (оборудование) инв. № 865117087 - 2 шт.; 1: 0.637; 4: 0.637; 6: 0; 11: -0.637; 12: 0; 13: 0; 14: -0.637; 15: 0; 16: 0
1.1.5 | 0: РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - установка системы быстродействующего ввода резервного питания на РТП <Завойко> к-т 1; 1: 6.971; 3: 6.363; 5: 0.608; 6: 0; 11: -6.971; 12: 0; 13: -6.363; 14: 0; 15: -0.608; 16: 0
1.1.6 | 0: РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-Камчатский (оборудование) инв.№ 865116885 - Устройство системы отделитель-короткозамыкатель на ВВ-110 кВ (2 шт. 110 кВ), замена силового трансформатора Т-1 ТМН-6300 кВА; 1: 24.579; 3: 24.579; 6: 0; 11: -24.579; 12: 0; 13: -24.579; 14: 0; 15: 0; 16: 0
1.1.7 | 0: Реконструкция МТП-848, ул.2-ая Шевченко, инв. №865116912. Замена трансформатора 100 кВА на 160 кВА; 1: 0.618; 3: 0.3; 4: 0.318; 6: 0; 11: -0.618; 12: 0; 13: -0.3; 14: -0.318; 15: 0; 16: 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.301 | 0 | 0 | -0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 0: Установка защит для ввода 1 и ввода 2 на РТП-Завойко 110/6 кВ 1х6300 кВА, 1х10000 кВА, П-К (оборудования) инв. № 865116885 - 2 шт.; 1: 0.301; 4: 0.301; 11: -0.301; 12: 0; 13: 0; 14: -0.301; 15: 0
1.3 | 0: Создание систем телемеханики и связи
1.4 | 0: Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочие направления | 7.82 | 0 | 1.128 | 0 | 6.692 | 0.0836 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | -7.7364 | 0 | -1.0444 | 0 | -6.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07692 | 0 | 0.07692 | 0 | 0
1.5.1 | 0: Закупка. Измеритель сопротивления обмоток постоянному току; 1: 0.869; 5: 0.869; 6: 0; 11: -0.869; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: -0.869; 16: 0
1.5.2 | 0: Закупка. Стенд для механических испытаний; 1: 1.711; 5: 1.711; 6: 0; 11: -1.711; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: -1.711; 16: 0
1.5.3 | 0: Закупка. Высоковольтная испытательная лаборатория; 1: 4.112; 5: 4.112; 6: 0; 11: -4.112; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: -4.112; 16: 0
1.5.4 | 0: Реконструкция "РТП-60" Ограждение; 1: 0.735; 3: 0.735; 6: 0; 11: -0.735; 12: 0; 13: -0.735; 14: 0; 15: 0; 16: 0
1.5.5 | 0: Реконструкция "РТП Крашенинникова" Ограждение; 1: 0.393; 3: 0.393; 6: 0; 11: -0.393; 12: 0; 13: -0.393; 14: 0; 15: 0; 16: 0
1.5.6 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП-848 ф.1 - ул 2-я Шевченко (поселок) инв. № 865162842; 1: 0; 6: 0.0514; 8: 0.0514; 11: 0.0514; 12: 0; 13: 0.0514; 14: 0; 15: 0; 16: 0.0446; 18: 0.0446
1.5.7 | 0: Строительство «КЛ-0,4 кВ ТП-353 ф.7 - гараж»; 1: 0; 6: 0.0004; 8: 0.0004; 11: 0.0004; 12: 0; 13: 0.0004; 14: 0; 15: 0; 16: 0.00044; 18: 0.00044
1.5.8 | 0: Cтроительство «ВЛ-0,23 кВ опора № 15 (ВЛ-0,4 кВ ТП-302 ф.9 - ул. Садовая) – дачный дом»; 1: 0; 6: 0.0004; 8: 0.0004; 11: 0.0004; 12: 0; 13: 0.0004; 14: 0; 15: 0; 16: 0.00044; 18: 0.00044
1.5.9 | 0: Реконструкция Оборудование ТП-364 инв № 865117002; 1: 0; 6: 0.0004; 8: 0.0004; 11: 0.0004; 12: 0; 13: 0.0004; 14: 0; 15: 0; 16: 0.00044; 18: 0.00044
1.5.10 | 0: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-839 ф.4 - ул.Стеллера инв №865117181; 1: 0; 6: 0.031; 8: 0.031; 16: 0.031; 18: 0.031
2 | Новое строительство | 2429.716 | 0 | 790.528 | 1629.28 | 9.908 | 47.4736 | 0 | 47.3628 | 0.012 | 0.098799 | -2382.2424 | 0 | -743.1652 | -1629.268 | -9.8092 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 311.3608 | 0 | 311.262 | 0 | 0.098799
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | 2429.716 | 0 | 790.528 | 1629.28 | 9.908 | 47.4736 | 0 | 47.3628 | 0.012 | 0.098799 | -2382.2424 | 0 | -743.1652 | -1629.268 | -9.8092 | 5.611 | 2.4021 | 7.279 | 139.9666 | 311.3608 | 0 | 311.262 | 0 | 0.098799
2.2.1 | 0: Строительство ПС 110/6 кВ "Стеллера" для технологического присоединения объектов шифр 628/П" Строоительство и реконструкция объектов причального фронта в/ч 62695" и шифр 720/К "Дооборудование пункта хранения, подготовки и выдачи изделий"; 1: 486.284; 3: 80.623; 4: 405.661; 6: 0.588; 8: 0.588; 11: -485.696; 12: 0; 13: -80.035; 14: -405.661; 15: 0; 15.1.: 0.446; 15.2.: 0.66669; 15.3.: 0.475; 15.4.: 0.3684; 16: 0.5884; 18: 0.5884
2.2.2 | 0: Строительство и реконструкция сооружений причаольного фронта в рамках технологического присоединения.--шифр 583 и Пункт хранения, подготовки и выдачи изделий МПО - шифр 720/Б. Объект ПС 110/6 кВ "Богатыревка"; 1: 241.832; 3: 173.991; 4: 67.841; 6: 0.248; 8: 0.248; 11: -241.584; 12: 0; 13: -173.743; 14: -67.841; 15: 0; 15.1.: 0.426; 15.2.: 0.33381; 15.3.: 0.365; 15.4.: 0.3134; 16: 165.6584; 18: 165.6584
2.2.3 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения.Объекты шифр 3002/Р и Строительство и реконструкция специальных сооружений в/ч 31268 - шифр 720. Объект ПС 110/6 кВ "Чайка"; 1: 1218.301; 3: 392.913; 4: 825.388; 6: 1.221; 8: 1.221; 11: -1217.08; 12: 0; 13: -391.692; 14: -825.388; 15: 0; 15.1.: 0.675; 15.2.: 0.52523; 15.3.: 0.576; 15.4.: 114.5434; 16: 1.2214; 18: 1.2214
2.2.4 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения объектов шифр 699/Р "Пункт базирования надводных кораблей проекта 20380 в/ч 40149" .Объект ПС 110/6 кВ "Южная"; 1: 397.52; 3: 67.13; 4: 330.39; 6: 32.703; 8: 32.703; 11: -364.817; 12: 0; 13: -34.427; 14: -330.39; 15: 0; 15.1.: 0.592; 15.2.: 0.46089; 15.3.: 0.506; 15.4.: 0.4304; 16: 0.9664; 18: 0.9664
2.2.5 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения объекта шифр 628/П (РП-18, РП-19) (Строительство и реконструкция объектов энергообеспечения войсковой части 62695 ); 1: 0; 6: 0.046; 8: 0.046; 11: 0.046; 12: 0; 13: 0.046; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0.08; 15.2.: 0.062602; 15.3.: 0.069; 15.4.: 17.019; 16: 73.5614; 18: 73.5614
2.2.6 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения зоны хранения №1,2,3 в/ч 26942" (шифры П-42/11-1, П-41/11-2, П-41/11-3 Южные Коряки) - ПС 35/10 кВ Арсенал; 1: 0; 6: 0.139; 8: 0.139; 11: 0.139; 12: 0; 13: 0.139; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0.115; 15.2.: 0.089764; 15.3.: 0.233; 15.4.: 0.084; 16: 0.1394; 18: 0.1394
2.2.7 | 0: Строительство и реконструкция в рамках технологического присоединения объекта шифр 3002/ПВ "Строительство и реконструкция объектов пункта погрузки изделий - ПС 35/6 кВ Вилюй; 1: 0; 6: 0.116; 8: 0.116; 11: 0.116; 12: 0; 13: 0.116; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 2.842; 15.2.: 0.078053; 15.3.: 0.187; 15.4.: 0.072; 16: 0.1164; 18: 0.1164
2.2.8 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.4 ул. Петра Ильичева,38; 1: 0; 6: 0.139; 8: 0.139; 11: 0.139; 12: 0; 13: 0.139; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021323; 15.3.: 0; 15.4.: 0.0002; 16: 0.1984; 18: 0.1984
2.2.9 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41; 1: 0; 6: 0.155; 8: 0.155; 11: 0.155; 12: 0; 13: 0.155; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021345; 15.3.: 0; 15.4.: 0.0002; 16: 0.2214; 18: 0.2214
2.2.10 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0,4 кВ ТП-847 ф.6-жилой дом (ул. 2-я Шевченко); 1: 0; 6: 0.41; 8: 0.41; 11: 0.41; 12: 0; 13: 0.41; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021323; 15.3.: 0; 15.4.: 0.0002; 16: 0.5864; 18: 0.5864
2.2.11 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ ТП-386 ф.11 - владение 36 (СНТ "Пионер"); 1: 0; 6: 0.323; 8: 0.323; 11: 0.323; 12: 0; 13: 0.323; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 18: 0
2.2.12 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-366 ф.1 - магазин промтоваров; 1: 0; 6: 0.0004; 8: 0.0004; 11: 0.0004; 12: 0; 13: 0.0004; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0; 15.2.: 0.00021347; 15.3.: 0; 15.4.: 0.359; 16: 0.0004; 18: 0.0004
2.2.13 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения КЛ-0.4 кВ ТП-399 - станция тех. обслуживания; 1: 0; 6: 0.0004; 8: 0.0004; 11: 0.0004; 12: 0; 13: 0.0004; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0.049; 15.2.: 0.0001969; 15.3.: 0; 15.4.: 0.0002; 16: 0.0004; 18: 0.0004
2.2.14 | 0: Реконструкция Оборудование РТП-Крашенинникова инв.№865116964; 1: 0; 6: 0.016; 8: 0.016; 11: 0.016; 12: 0; 13: 0.016; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0.068; 15.2.: 0.00027683; 15.3.: 0; 15.4.: 0.0002; 16: 0.0164; 18: 0.0164
2.2.15 | 0: Технологическое присоединение объектов инфраструктуры администрации Вилючинского городского округа; 1: 68.733; 3: 68.733; 6: 0.215; 8: 0.215; 11: -68.518; 12: 0; 13: -68.518; 14: 0; 15: 0; 15.3.: 0.007; 15.4.: 6.612; 16: 0.2154; 18: 0.2154
2.2.16 | 0: Капитальное строительство в рамках технологического присоединения объекта " Комплекс служебно-технических зданий ПБККС, причальный фронт ПБККС"; 1: 0; 6: 11.043; 8: 11.043; 11: 11.043; 12: 0; 13: 11.043; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0.117; 15.2.: 0.13829; 15.3.: 0.152; 15.4.: 0.129; 16: 67.7714; 18: 67.7714
2.2.17 | 0: Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 5; 1: 2.174; 3: 2.174; 6: 0; 11: -2.174; 12: 0; 13: -2.174; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0.058; 15.2.: 0.045417; 15.3.: 4.709; 15.4.: 0.035; 16: 0
2.2.18 | 0: Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в г. Елизово, ул. Шоссейная, д. 1; 1: 1.927; 3: 1.927; 6: 0; 11: -1.927; 12: 0; 13: -1.927; 14: 0; 15: 0; 15.1.: 0.143; 16: 0
2.2.19 | 0: Монтаж и пуско-наладка системы пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре в ЗАТО г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 20 и ул. Крашенинникова, д. 23; 1: 3.037; 3: 3.037; 6: 0; 11: -3.037; 12: 0; 13: -3.037; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2.2.20 | 0: Поставка "Компьютеры персональные" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 1: 4.233; 5: 4.233; 6: 0.076; 10: 0.076; 11: -4.157; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: -4.157; 16: 0.076; 20: 0.076
2.2.21 | 0: Поставка "Многофункциональные устройства" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 1: 4.437; 5: 4.437; 6: 0.022799; 10: 0.022799; 11: -4.4142; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: -4.4142; 16: 0.022799; 20: 0.022799
2.2.22 | 0: Поставка "Сетевое оборудование" для филиала "Камчатский" АО "Оборонэнерго"; 1: 1.238; 5: 1.238; 6: 0; 11: -1.238; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: -1.238; 16: 0
2.2.23 | 0: Строительство в рамках технологического присоединения ВЛ-0.4 кВ (ТП-855) штаб инв. № 240 - ул. Солнечная, 41 (заявитель Алафьева Т.В.); 1: 0; 6: 0.012; 9: 0.012; 11: 0.012; 12: 0; 13: 0; 14: 0.012; 15: 0; 16: 0
3 | 0: Поставка автомобильной и специальной техники
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| Первый заместитель директора - главный инженер | [8 empty] | А.А. Андреенков
| Начальник ПЭС | [8 empty] | А.В. Чеша