## приложение 1.1 2018-2020 ген
Приложение №1.1 - 1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
на 2018-2020 годы
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей
[9 empty] | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей | тыс.рублей
I | ВСЕГО генерация и транзит |  |  |  |  | 244538.2721 | [8 empty] | 19113 | 96708.757 | 128716.5151 | 244538.2721
| ВСЕГО ГЕНЕРАЦИЯ, |  |  |  |  | 87049.9492 | [8 empty] | 1913 | 39416.9492 | 45720 | 87049.9492
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 87049.9492 | [8 empty] | 1913 | 39416.9492 | 45720 | 87049.9492
2.1.1. | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | С | 2,4 МВА | 2019 | 2020 | 81720 | [5 empty] | 1,2 МВА | 1,2 МВА | 2,4 МВА |  | 36000 | 45720 | 81720
2.1.2. | Строительство охранно-пропускного пункта | С |  | 2019 | 2019 | 1016.9492 | [9 empty] | 1016.9492 |  | 1016.9492
2.1.3. | Устройство площадки ДЭС-5 |  |  | 2018 | 2018 | 1913 | [8 empty] | 1913 |  |  | 1913
2.1.4. | Устройство электроцеха |  |  | 2019 | 2019 | 2400 | [9 empty] | 2400 |  | 2400
0
0
0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
| в том числе ПТП |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
2 | Объект 2 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
| в том числе ПТП |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
… | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Справочно: | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1 | Объект 1 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
* С - строительство, П- проектирование
| Зам.генерального директора | [12 empty] | И.В. Семчева

## приложение 1.2 2018-2020 ген
Приложение №1.2 - 1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
[19 empty] | Утверждаю | [14 empty] | Приложение № 1.2
[17 empty] | Генеральный директор АО "КЭС" | [16 empty] | к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт/МВА | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 87049.9492 | 1541.6949 | 8206.7797 | 77301.4746 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 87049.9492 | 1541.6949 | 8206.7797 | 77301.4746 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 87049.9492 | 1541.6949 | 8206.7797 | 77301.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | 2021 | 15 | 2,4 МВА | [11 empty] | 81720 | 1200 | 6000 | 74520 | 0
2.1.2. | Строительство охранно-пропускного пункта | 2020 | 15 | [12 empty] | 1016.9492 | 101.6949 | 406.7797 | 508.4746 | 0
2.1.3. | Устройство площадки ДЭС-5 | 2018 | 15 | [12 empty] | 1913 |  | 600 | 1313 | 0
0 | 0 | [19 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 |  |  | 0 | [11 empty] | 0
0 | 0
2.1.4. | Устройство электроцеха | 2020 | 15 | [12 empty] | 2400 | 240 | 1200 | 960
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
| Зам.генерального директора | [9 empty] | И.В. Семчева | [7 empty] | И.В. Семчева

## приложение 1.3 2018-2020 ген
Приложение №1.3 - 1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
на 2018-2020 годы
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  | 9 | 10 | 11
1 | Закупка дизель генератора напряжением 6300В, производства Caterpillar | 0
1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 |  |  | 0 | 1,2 МВА | 1,2 МВА
| Зам.генерального директора | [6 empty] | И.В. Семчева

## приложение 2.2 2018-2020 ген
Приложение №2.2 - 1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы
на 2018-2020 годы
с НДС
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации (для нового строительства) |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, тыс.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, тыс.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО, | [14 empty] | 85136.9492 | 1913
1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | Камчатский край | п. Октябрьский Усть-Большерецкого района | 2,4 МВА |  |  | дизельное | 2019 | 2021 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 81720 |  |  |  | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор"; 100% износ оборудования, дополнительный износ, связанный с увеличением нагрузки на покрытие дефицита мощности в период путины 2018-2020 годов; федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» |  | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
2 | Строительство охранно-пропускного пункта | [6 empty] | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 1016.9492 |  |  |  | Требования действующего законодательства в части обеспечения безопасности режимных объектов
3 | Устройство площадки ДЭС-5 | [6 empty] | 2018 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  |  | 1913 |  |  | Исполнение Постановления ТМУ Росприроднадзора по делу об административном правонарушении №10/96-2017 от 26.09.2017 г.
4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 0 |  |  |  | Производственная необходимость
4 | Устройство электроцеха | [6 empty] | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 2400 |  |  |  | Производственная необходимость
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Зам.генерального директора | [18 empty] | И.В. Семчева

## приложение 3.1 2018-2020 ген
Приложение №3.1 - 1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
на 2018-2020 годы
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта | Срок
|  | начало (квартал)* | окончание (квартал)**
1 | 2 | 3 | 4
1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | 2019-01-01 | 2021-12-31
2 | Строительство охранно-пропускного пункта | 2019-01-01 | 2020-03-30
3 | Устройство площадки ДЭС-5 | 2018-06-01 | 2019-03-01
4 | 0
4.1. | 0
4 | 0 | 2020-01-01 | 2021-03-30
4 | Устройство электроцеха | 2019-01-01 | 2020-03-31
5 | Объект 1 |  | 31.03.2021 г.
* указан срок начала реализации проекта.
* * указан срок ввода в эксплуатацию.
Зам.генерального директора |  |  | И.В. Семчева

## приложение 3.2 2018-2020 ген
Приложение №3.2 -1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Расчет амортизационных отчислений по вновь вводимому оборудованию
на 2018-2020 годы
без НДС
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта | Срок ввода |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Срок службы, лет | годовая норма амортизации, % | кол-во месяцев в году ввода | Амортизационные отчисления, тыс. руб.
|  | начало (дата) | окончание (дата) | [6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Монтаж ДГ на ДЭС-5 | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | 68100 | 15 | 6.6667 | 0 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 30000
2 | Строительство охранно-пропускного пункта | 2019-01-01 | 2020-03-30 |  |  | 847.4576 | 15 | 6.6667 | 9 |  |  | 42
3 | Устройство площадки ДЭС-5 | 2018-06-01 | 2019-03-01 |  |  | 1621.1864 | 15 | 6.6667 | 9 |  | 81 | 103
4 | 0
4.1. | 0
4 | 0 | 2020-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Устройство электроцеха | 2019-01-01 | 2020-03-31 |  |  | 2000 | 15 | 6.6667 | 9 |  |  | 133
| ВСЕГО |  |  |  |  | 72568.6441 |  |  |  | 0 | 81 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0
Зам.генерального директора | [10 empty] | И.В. Семчева

## приложение 1.1 2018-2020 тр
Приложение №1.1 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования
[9 empty] | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс.рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей
| ВСЕГО ТРАНЗИТ, |  |  |  |  | 157488.3229 | [8 empty] | 0 | 17200 | 57291.8079 | 82996.5151 | 157488.3229
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 19107.7586 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 10200 | 1280.64 | 7627.1186 | 19107.7586
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 16056.9112 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 10200 | 1280.64 | 4576.2712 | 16056.9112
1.1.1. | Реконструкция ячейки ЗРУ |  |  | 2019 | 2019 | 1280.64 | [10 empty] | 1280.64 |  | 1280.64
1.1.2. | Закупка трансформаторов ТМГ | С | 2,26 МВА | 2018 | 2018 | 5700 |  |  |  |  | 2,26 МВА |  |  | 2,26 МВА |  | 5700 |  |  | 5700
1.1.3. | Закупка КТПН | С | 2 МВА | 2018 | 2020 | 9076.2712 |  |  |  |  | 1 МВА |  | 1 МВА | 2 МВА |  | 4500 |  | 4576.2712 | 9076.2712
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 3050.8475 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3050.8475 | 3050.8475
1.2.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | С | 2.5 км | 2020 | 2020 | 3050.8475 | [6 empty] | 2.5 км | 2.5 км |  |  |  | 3050.8475 | 3050.8475
2 | Объект 2 | [17 empty] | 0
… | [18 empty] | 0
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 6610.1695 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6610.1695 | 6610.1695
2.1. | Строительство гаража | С |  | 2020 | 2020 | 6610.1695 | [11 empty] | 6610.1695 | 6610.1695
3. | Прочее |  |  |  |  | 15564.4068 | [8 empty] | 0 | 0 | 9462.7119 | 6101.6949 | 15564.4068
3.1. | Закупка экскаватора-погрузчика |  |  | 2020 | 2020 | 6101.6949 | [11 empty] | 6101.6949 | 6101.6949
3.2. | Закупка минипогрузчика |  |  | 2019 | 2019 | 3152.5424 | [10 empty] | 3152.5424 |  | 3152.5424
3.3. | Закупка бортового автомобиля |  |  | 2019 | 2019 | 5593.2203 | [10 empty] | 5593.2203 |  | 5593.2203
3.4. | УАЗ-390945-480 "Фермер" |  |  | 2019 | 2019 | 716.9492 | [10 empty] | 716.9492 |  | 716.9492
4. | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" |  | 2,225 МВт |  |  | 7000 | [8 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000
4.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов | С | 1,7 км | 2018 | 2018 | 7000 |  |  |  |  | 1,7 км |  |  | 1,7 км |  | 7000 |  |  | 7000
5. | Технологическое присоединение ООО "Западное-М" |  | 0,4 МВт |  |  | 12840 | [10 empty] | 12840 |  | 12840
5.1. | Реконструкция ВЛ |  | 4 км | 2019 | 2019 | 12840 | [5 empty] | 4 км |  | 4 км |  |  | 12840 |  | 12840
6. | Технологическое присоединение ООО "Лойд-Фиш" |  | 1,05 МВт |  |  | 25094.4 | [10 empty] | 7968 | 17126.4 | 25094.4
6.1. | Строительство КЛ | С | 2,2 км | 2020 | 2020 | 17126.4 | [6 empty] | 2,2 км | 2,2 км |  |  |  | 17126.4 | 17126.4
6.2. | Монтаж дополнительных ячеек |  |  | 2019 | 2019 | 7968 | [10 empty] | 7968 |  | 7968
7. | Технологическое присоединение ООО "Хайковая падь" |  | 0,35 МВт |  |  | 4981.992 | [10 empty] | 4981.992 |  | 4981.992
7.1. | Реконструкция ВЛ с устройством кабельной вставки |  | 4 км | 2019 | 2019 | 3465.804 | [5 empty] | 4 км |  | 4 км |  |  | 3465.804 |  | 3465.804
7.2. | Реконструкция ТП |  | 1 МВА | 2019 | 2019 | 1516.188 | [5 empty] | 1 МВА |  | 1 МВА |  |  | 1516.188 |  | 1516.188
8. | Технологическое присоединение ООО "Камчатскрыба" |  | 0,153 МВт |  |  | 2583.6 | [10 empty] | 2583.6 |  | 2583.6
8.1. | Реконструкция РП |  | 0,63 МВА | 2019 | 2019 | 2583.6 | [5 empty] | 0,63 МВА |  | 0,63 МВА |  |  | 2583.6 |  | 2583.6
9. | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" |  | 2,48 МВт |  |  | 63705.996 | [10 empty] | 18174.864 | 45531.132 | 63705.996
9.1. | Увеличение пропускной способности 4-х вводов в РП-1 |  | 0,2 км | 2020 | 2020 | 3025.3344 | [6 empty] | 0,2 км | 0,2 км |  |  |  | 3025.3344 | 3025.3344
9.2. | Реконструкция 8-и ячеек РП-1 и замена сборных шин |  | 2,48 МВт | 2020 | 2020 | 10245.12 | [6 empty] | 2,48 МВт | 2,48 МВт |  |  |  | 10245.12 | 10245.12
9.3. | Реконструкция ячеек ЗРУ ДЭС-5, РУ ТП-5, РУ ТП-9 |  | 2,48 МВт | 2019 | 2019 | 7683.84 | [5 empty] | 2,48 МВт |  | 2,48 МВт |  |  | 7683.84 |  | 7683.84
9.4. | Увеличение пропускной способности 3-х КЛ |  | 0,75 км | 2020 | 2020 | 7866.0216 | [6 empty] | 0,75 км | 0,75 км |  |  |  | 7866.0216 | 7866.0216
9.5. | Строительство 2-х КЛ 240 мм2 |  | 4 км | 2020 | 2020 | 24394.656 | [6 empty] | 4 км | 4 км |  |  |  | 24394.656 | 24394.656
9.6. | Реконструкция ТП |  | 1,26 МВА | 2019 | 2019 | 10491.024 | [5 empty] | 1,26 МВА |  | 1,26 МВА |  |  | 10491.024 |  | 10491.024
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переводящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
| Зам.генерального директора | [14 empty] | И.В. Семчева
Note on Q40: User: 60015 - доставка

## приложение 1.2 2018-2020 тр
Приложение №1.2 - 2
к приказу Минэнерго России
Приложение № 1.2
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
от «___»________2010 г. №____
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2018-2020 годы
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА/МВт | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 157488.3229 | 9623.1492 | 46492.5272 | 85808.2398 | 15564.4068 | [14 empty] | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 19107.7586 | 920.4746 | 1736.9492 | 16450.3349 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 16056.9112 | 412 | 720 | 14924.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.1.1. | Реконструкция ячейки ЗРУ |  |  |  |  | 2020 | 15 | [8 empty] | 1280.64 | 12 | 120 | 1148.64
1.1.2. | Закупка трансформаторов ТМГ |  |  |  |  | 2019 | 20 |  | 2,26 МВА | [6 empty] | 5700 |  |  | 5700
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
2 | Объект 2 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
1.1.3. | Закупка КТПН |  |  |  |  | 2019-2021 | 15 | 2х1МВА | 2 МВА | [6 empty] | 9076.2712 | 400 | 600 | 8076.2712
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 3050.8475 | 508.4746 | 1016.9492 | 1525.4237 | 0
1.2.1. | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | [8 empty] | 2021 | 5 |  |  | 2.5 км |  | 3050.8475 | 508.4746 | 1016.9492 | 1525.4237
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0
1 | Объект 1 | [14 empty] | 0
… | [15 empty] | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 6610.1695 | 508.4746 | 3559.322 | 2542.3729 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0
3.1. | Объект 1 | [14 empty] | 0
3.2. | в том числе ПТП | [14 empty] | 0
3.3. | Объект 2 | [14 empty] | 0
2.1. | Строительство гаража | [13 empty] | 2021 | 6610.1695 | 508.4746 | 3559.322 | 2542.3729
3. | Прочее | [14 empty] | 15564.4068 | 0 | 0 | 0 | 15564.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Закупка экскаватора-погрузчика | [13 empty] | 2021 | 6101.6949 |  |  |  | 6101.6949
3.2. | Закупка минипогрузчика | [13 empty] | 2020 | 3152.5424 |  |  |  | 3152.5424
3.3. | Закупка бортового автомобиля | [13 empty] | 2020 | 5593.2203 |  |  |  | 5593.2203
3.4. | УАЗ-390945-480 "Фермер" | [13 empty] | 2020 | 716.9492 |  |  |  | 716.9492
4. | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" | [14 empty] | 7000 | 600 | 3000 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов | [8 empty] | 2019 | 30 |  |  | 1,7 км |  | 7000 | 600 | 3000 | 3400
0 | 0 | [13 empty] | 2018 | 420 |  | 100 | 320
5. | Технологическое присоединение ООО "Западное-М" | [14 empty] | 12840 | 489.6 | 6000 | 6350.4
5.1. | Реконструкция ВЛ | [8 empty] | 2020 | 30 |  |  | 4 км |  | 12840 | 489.6 | 6000 | 6350.4
6. | Технологическое присоединение ООО "Лойд-Фиш" | [14 empty] | 25094.4 | 3052.8 | 4800 | 17241.6
6.1. | Строительство КЛ | [8 empty] | 2021 | 30 |  |  | 2,2 км |  | 17126.4 | 2932.8 | 3600 | 10593.6
6.2. | Монтаж дополнительных ячеек | [13 empty] | 4 шт | 7968 | 120 | 1200 | 6648
7. | Технологическое присоединение ООО "Хайковая падь" | [14 empty] | 4981.992 | 100 | 500 | 4381.992
7.1. | Реконструкция ВЛ с устройством кабельной вставки | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 4 км |  | 3465.804 | 100 | 400 | 2965.804
7.2. | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 2020 |  |  | 1 МВА | [6 empty] | 1516.188 | 0 | 100 | 1416.188
8. | Технологическое присоединение ООО "Камчатскрыба" | [14 empty] | 2583.6 | 120 | 600 | 1863.6
8.1. | Реконструкция РП |  |  |  |  | 2020 |  |  | 0,63 МВА | [6 empty] | 2583.6 | 120 | 600 | 1863.6
9. | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" | [14 empty] | 63705.996 | 3831.8 | 26296.256 | 33577.94
9.1. | Увеличение пропускной способности 4-х вводов в РП-1 | [8 empty] | 2021 |  |  |  | 0,2 км |  | 3025.3344 | 611 | 1189.2 | 1225.1344
9.2. | Реконструкция 8-и ячеек РП-1 и замена сборных шин |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2,48 МВт | [6 empty] | 10245.12 | 120 | 3600 | 6525.12
9.3. | Реконструкция ячеек ЗРУ ДЭС-5, РУ ТП-5, РУ ТП-9 |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2,48 МВт | [6 empty] | 7683.84 | 48 | 480 | 7155.84
9.4. | Увеличение пропускной способности 3-х КЛ | [8 empty] | 2021 |  |  |  | 0,75 км |  | 7866.0216 | 1466.4 | 2698.8 | 3700.8216
9.5. | Строительство 2-х КЛ 240 мм2 | [8 empty] | 2021 |  |  |  | 4 км |  | 24394.656 | 1466.4 | 15928.256 | 7000
9.6. | Реконструкция ТП |  |  |  |  | 2020 | [9 empty] | 10491.024 | 120 | 2400 | 7971.024
…
| Зам.генерального директора | [14 empty] | И.В. Семчева

## приложение 1.3 2018-2020 тр
Приложение №1.3 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
на 2018-2020 годы
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2011 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 0 | [8 empty] | 0
1 | Реконструкция ячейки ЗРУ | [8 empty] | 0
2 | Закупка трансформаторов ТМГ |  |  | 2,26 МВА
3 | Закупка КТПН |  |  | 1 МВА |  | 1 МВА
4 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  |  |  |  | 2.5 км
5 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" |  |  | 2,225 МВт/ 1,7 км
6 | Технологическое присоединение ООО "Западное-М" |  |  |  | 0,4 МВт/ 4 км
7 | Технологическое присоединение ООО "Лойд-Фиш" |  |  |  |  | 1,05 МВт/ 2,2 км
8 | Технологическое присоединение ООО "Хайковая падь" |  |  |  | 0,35 МВт/ 4 км, 1 МВА
9 | Технологическое присоединение ООО "Камчатскрыба" |  |  |  | 0,153 МВт/ 0,63 МВА
10 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" |  |  |  |  | 2,48 МВт/ 0,2 км ; 0,75 км ; 4 км ; 1,26 МВА
8.2. | 0 |  |  | 0
Зам.генерального директора | [9 empty] | И.В. Семчева

## приложение 2.2 2018-2020 тр
Приложение №2.2 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы
на 2018-2020 годы
с НДС
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации (для нового строительства) |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, тыс.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, тыс.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, КЛ км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО | [14 empty] | 157488.3229
|  | Камчатский край | п. Октябрьский Усть-Большерецкого района | [18 empty] | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
1 | Реконструкция ячейки ЗРУ | [6 empty] | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 1280.64 |  |  |  | Повышение надежности энергоснабжения и селективности защит
2 | Закупка трансформаторов ТМГ |  |  | 2,26 МВА |  |  |  | 2018 | 2019 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 5700 |  |  |  | Повышение надежности энергоснабжения
3 | Закупка КТПН |  |  | 2 МВА |  |  |  | 2018 | 2019-2021 |  | Не требуется |  |  |  |  | 9076.2712 |  |  |  | Повышение надежности энергоснабжения
4 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП |  |  |  |  | 2.5 км |  | 2020 | 2021 |  | Не требуется |  |  |  |  | 3050.8475 |  |  |  | Повышение надежности энергоснабжения, оперативности переключений
5 | Строительство гаража | [6 empty] | 2020 | 2021 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 6610.1695 |  |  |  | Производственная необходимость
6 | Закупка экскаватора-погрузчика | [6 empty] | 2020 | 2021 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 6101.6949 |  |  |  | Производственная необходимость
7 | Закупка минипогрузчика | [6 empty] | 2019 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 3152.5424 |  |  |  | Производственная необходимость
8 | Закупка бортового автомобиля | [6 empty] | 2019 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 5593.2203 |  |  |  | Производственная необходимость
9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 0 |  |  |  | Производственная необходимость обслуживания вновь построенных ВУ
9 | УАЗ-390945-480 "Фермер" | [6 empty] | 2019 | 2020 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 716.9492 |  |  |  | Производственная необходимость
10 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" |  |  | 2,225 МВт | [11 empty] | 7000 |  |  |  | Увеличение пропускной способности сетей, в связи технологическим присоединением АО РКЗ "Командор"
10.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов |  |  |  |  | 1,7 км |  | 2018 | 2019 |  | Не требуется |  |  |  |  | 7000
12.2. | 0 | [6 empty] | 0 | 2018 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 0 |  |  |  | Технологическое присоединение АО РКЗ "Командор" к электрическим сетям
11 | Технологическое присоединение ООО "Западное-М" |  |  | 0,4 МВт | [11 empty] | 12840 |  |  |  | Увеличение пропускной способности сетей, в связи технологическим присоединением ООО "Западное-М"
11.1. | Реконструкция ВЛ |  |  |  |  | 4 км |  | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 12840
12 | Технологическое присоединение ООО "Лойд-Фиш" |  |  | 1,05 МВт | [11 empty] | 25094.4 |  |  |  | Увеличение пропускной способности сетей, в связи технологическим присоединением ООО "Лойд-Фиш"
12.1. | Строительство КЛ |  |  |  |  | 2,2 км |  | 2020 | 2021 |  | Не требуется |  |  |  |  | 17126.4
12.2. | Монтаж дополнительных ячеек | [6 empty] | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 7968
13 | Технологическое присоединение ООО "Хайковая падь" |  |  | 0,35 МВт | [11 empty] | 4981.992 |  |  |  | Увеличение пропускной способности сетей, в связи технологическим присоединением ООО "Хайковая падь"
13.1. | Реконструкция ВЛ с устройством кабельной вставки |  |  |  |  | 4 км |  | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется |  |  |  | 3465.804
13.2. | Реконструкция ТП |  |  | 1 МВА |  |  |  | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 1516.188
14 | Технологическое присоединение ООО "Камчатскрыба" |  |  | 0,153 МВт | [11 empty] | 2583.6 |  |  |  | Увеличение пропускной способности сетей, в связи технологическим присоединением ООО "Камчатскрыба"
14.1. | Реконструкция РП |  |  | 0,63 МВА |  |  |  | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 2583.6
15 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор" |  |  | 2,48 МВт | [11 empty] | 63705.996 |  |  |  | Увеличение пропускной способности сетей, в связи технологическим присоединением АО РКЗ "Командор"
15.1. | Увеличение пропускной способности 4-х вводов в РП-1 |  |  |  |  | 0,2 км |  | 2020 | 2021 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 3025.3344
15.2. | Реконструкция 8-и ячеек РП-1 и замена сборных шин |  |  | 2,48 МВт |  |  |  | 2020 | 2021 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 10245.12
15.3. | Реконструкция ячеек ЗРУ ДЭС-5, РУ ТП-5, РУ ТП-9 |  |  | 2,48 МВт |  |  |  | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |  | 7683.84
15.4. | Увеличение пропускной способности 3-х КЛ |  |  |  |  | 0,75 км |  | 2020 | 2021 |  | Не требуется | Не требуется |  |  |  | 7866.0216
15.5. | Строительство 2-х КЛ 240 мм2 |  |  |  |  | 4 км |  | 2020 | 2021 |  | Не требуется |  |  |  |  | 24394.656
15.6. | Реконструкция ТП |  |  | 1,26 МВА |  |  |  | 2019 | 2020 |  | Не требуется | Не требуется |  |  |  | 10491.024
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Зам.генерального директора | [18 empty] | И.В. Семчева

## приложение 3.1 2018-2020 тр
Приложение №3.1 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
на 2018-2020 годы
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта | Срок |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (квартал)* | окончание (квартал)**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 0 | 2020-01-01 | 2021-03-30
1 | Реконструкция ячейки ЗРУ | 2019-01-01 | 2020-03-30
2 | Закупка трансформаторов ТМГ | 2018-01-01 | 2019-03-30
3 | Закупка КТПН | 2018-01-01 | 2021-03-30
4 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | 2020-01-01 | 2021-03-30
5 | Строительство гаража | 2020-01-01 | 2021-03-30
6 | 0 | 2019-01-01 | 2020-03-30
8 | Строительство гаража | 2020-01-01 | 2021-03-30
6 | Закупка экскаватора-погрузчика | 2020-01-01 | 2020-12-31
7 | Закупка минипогрузчика | 2019-01-01 | 2019-12-31
8 | Закупка бортового автомобиля | 2019-01-01 | 2019-12-31
9 | 0 | 01.01.2018 г. | 31.03.2021 г.
9 | УАЗ-390945-480 "Фермер" | 2019-01-01 | 2019-12-31
10 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор"
10.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов | 2018-01-01 | 2019-03-30
12.2. | 0 | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г.
11 | Технологическое присоединение ООО "Западное-М"
11.1. | Реконструкция ВЛ | 2019-01-01 | 2020-03-30
12 | Технологическое присоединение ООО "Лойд-Фиш"
12.1. | Строительство КЛ | 2020-01-01 | 2021-03-30
12.2. | Монтаж дополнительных ячеек | 2019-01-01 | 2020-03-30
13 | Технологическое присоединение ООО "Хайковая падь"
13.1. | Реконструкция ВЛ с устройством кабельной вставки | 2019-01-01 | 2020-03-30
13.2. | Реконструкция ТП | 2019-01-01 | 2020-03-31
14 | Технологическое присоединение ООО "Камчатскрыба"
14.1. | Реконструкция РП | 2019-01-01 | 2020-03-31
15 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор"
15.1. | Увеличение пропускной способности 4-х вводов в РП-1 | 2020-01-01 | 2021-03-30
15.2. | Реконструкция 8-и ячеек РП-1 и замена сборных шин | 2020-01-01 | 2021-03-30
15.3. | Реконструкция ячеек ЗРУ ДЭС-5, РУ ТП-5, РУ ТП-9 | 2019-01-01 | 2020-03-31
15.4. | Увеличение пропускной способности 3-х КЛ | 2020-01-01 | 2021-03-30
15.5. | Строительство 2-х КЛ 240 мм2 | 2020-01-01 | 2021-03-30
15.6. | Реконструкция ТП | 2019-01-01 | 2020-03-31
* указан срок начала реализации проекта.
* * указан срок ввода в эксплуатацию.
Зам.генерального директора |  |  | И.В. Семчева

## приложение 3.2 2018-2020 тр
Приложение №3.2 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Расчет амортизационных отчислений по вновь вводимому оборудованию
на 2018-2020 годы
без НДС
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта | Срок ввода |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Срок службы, лет | годовая норма амортизации, % | кол-во месяцев в году ввода | Амортизационные отчисления, тыс. руб.
|  | начало (дата) | окончание (дата) | [6 empty] | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
1 | Реконструкция ячейки ЗРУ | 2019-01-01 | 2020-03-30 |  |  | 1067.2 | 15 | 6.6667 | 9
2 | Закупка трансформаторов ТМГ | 2018-01-01 | 2019-03-30 |  |  | 4830.5085 | 20 | 5 | 9 |  |  | 124.5 | 1652.5424
[8 empty] | #DIV/0! | 9 |  |  |  | 1652.5424
[8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 1525.4237
3 | Закупка КТПН | 2018-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 7659.4369 | 15 | 6.6667 | 9 |  | 150 | 244 | 4500
4 | Прокладка оптоволоконного кабеля АСУТП | 2020-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 2542.3729 | 5 | 20 | 9
5 | 0 | [11 empty] | 0
0
6 | 0
5 | Строительство гаража | 2020-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 5508.4746 | 30 | 3.3333 | 9
6 | Закупка экскаватора-погрузчика | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | 5084.7458 | 10 | 10 | 0
7 | Закупка минипогрузчика | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 2627.1186 | 7 | 14.2857 | 0 |  |  | 375
8 | Закупка бортового автомобиля | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 4661.0169 | 5 | 20 | 0 |  |  | 932
9 | УАЗ-390945-480 "Фермер" | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | 597.4576 | 5 | 20 | 0 |  |  | 119
10 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор"
10.1. | Строительство КЛ и кабельных вводов | 2018-01-01 | 2019-03-30 |  |  | 5932.2034 | 30 | 3.3333 | 9 |  | 198 | 191
11 | Технологическое присоединение ООО "Западное-М"
11.1. | Реконструкция ВЛ | 2019-01-01 | 2020-03-30 |  |  | 10700 | 30 | 3.3333 | 9 |  |  | 357
12 | Технологическое присоединение ООО "Лойд-Фиш"
12.1. | Строительство КЛ | 2020-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 14272 | 30 | 3.3333 | 9
12.2. | Монтаж дополнительных ячеек | 2019-01-01 | 2020-03-30 |  |  | 6640 | 15 | 6.6667 | 9 |  |  | 443
13 | Технологическое присоединение ООО "Хайковая падь"
13.1. | Реконструкция ВЛ с устройством кабельной вставки | 2019-01-01 | 2020-03-30 |  |  | 2888.17 | 30 | 3.3333 | 9 |  |  | 96
13.2. | Реконструкция ТП | 2019-01-01 | 2020-03-31 |  |  | 1263.49 | 20 | 5 | 9 |  |  | 63
14 | Технологическое присоединение ООО "Камчатскрыба"
14.1. | Реконструкция РП | 2019-01-01 | 2020-03-31 |  |  | 2153 | 20 | 5 | 9 |  |  | 108
15 | Технологическое присоединение АО "РКЗ "Командор"
15.1. | Увеличение пропускной способности 4-х вводов в РП-1 | 2020-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 2521.112 |  |  | 9
15.2. | Реконструкция 8-и ячеек РП-1 и замена сборных шин | 2020-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 8537.6 | 15 | 6.6667 | 9
15.3. | Реконструкция ячеек ЗРУ ДЭС-5, РУ ТП-5, РУ ТП-9 | 2019-01-01 | 2020-03-31 |  |  | 6403.2 | 15 | 6.6667 | 9 |  |  | 427
15.4. | Увеличение пропускной способности 3-х КЛ | 2020-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 6555.018 | 30 | 3.3333 | 9
15.5. | Строительство 2-х КЛ 240 мм2 | 2020-01-01 | 2021-03-30 |  |  | 20328.88 | 30 | 3.33 | 9
15.6. | Реконструкция ТП | 2019-01-01 | 2020-03-31 |  |  | 8742.52 | 20 | 5 | 9 |  |  | 437
| ВСЕГО |  |  |  |  | 131515.5252 |  |  |  | 0 | 348 | 3916.5
Зам.генерального директора | [10 empty] | И.В. Семчева

## приложение 4.1 2018-2020
Приложение №4.1
к приказу Минэнерго России
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы по видам деятельности (заполняется по финансированию)
тыс. рублей (без НДС)
№ п/п | Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Ожидаемый 2015 г. | План 2016 г. (утверждено РСТ) | План 2017 г. (утверждено РСТ) | План 2018 г. | План 2019 г. | План 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 3 | 4 | 5
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 64262 | 83603 | 113570.8 | 162761 | 261965.08 | 222383 | 208841.6 | 263371.196 | 242024 | 275617.02
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (по видам регулируемой деятельности) | 64262 | 83603 | 198439 | 162761 | 261965.08 | 222383 | 208841.6 | 263371.196 | 242024 | 275617.02
1.1.1. | Генерация |  |  | 111607
1.1.2. | Транзит+сбыт |  |  | 86832
1.2. | Выручка от прочей деятельности
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 61256 | 83303 | 112033.66 | 124953.7 | 198061.19 | 195776 | 203174.6 | 263371.196 | 242024 | 275617.02
1. | Материальные расходы, всего | 21915 | 44639 | 67167.46 | 73274.7 | 90574 | 105180 | 107330 | 123132 | 124585 | 139535.2
в том числе:
1.1. | Топливо | 16180 | 17853 | 18210.06 | 16470 | 8475 | 7727 | 7213 | 1402 | 9797 | 10972.64
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 5611 | 5870 | 5987.4 | 8356 | 11614 | 9511 | 17986 | 18651 | 19509 | 21850.08
1.3. | Покупная электроэнергия | 124 | 20916 | 42970 | 48448.7 | 70485 | 87942 | 82131 | 103079 | 95279 | 106712.48
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 29183 | 33236 | 33900.72 | 42765 | 75990 | 60881 | 72269 | 75640 | 79555 | 89101.6
3. | Амортизационные отчисления | 3962 | 4773 | 4617 | 6263 | 0 | 6796 | 15663 | 16197 | 13703 | 19897.5
3.1. | в т.ч. по новому оборудованию | 0 | 0 |  | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Генерация |  |  |  | 126.5 |  | 0 * | 0 * | 0 | 81 | 2278
3.1.2. | Транзит+сбыт |  |  |  | 8.5 |  | 0 * | 0 * | 0 | 348 | 3916.5
4. | Налоги и сборы, всего | 570 | 725 | 739.5 | 976 | 943 | 1932 | 2193 | 1790.196 | 2303 | 2579.36
5. | Прочие расходы, всего | 5626 | -70 | 5608.98 | 1675 | 30554.19 | 47594 | 11386.6 | 46612 | 21878 | 24503.36
в том числе:
5.1. | Работы и услуги произв.хар-ра | 2850 | 2995 | 3054.9 | 4821 | 8282 | 11608 | 16753 | 17373 | 18172 | 20352.64
5.2. | Платежи по аренде и лизингу | 412 | 140 | 142.8 | 368 | 7037 | 994 | 1334 | 0 | 0 | 0
5.3. | другие прочие (в т.ч. недополученные и излишне полученные) | 2364 | -3205 | 2411.28 | -3514 | 15235.19 | 34992 | -6700.4 | 29239 | 3706 | 4150.72
5.4. | Дополнительные расходы по вводу нового оборудования (удорожание оборудования, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж старого оборудования, пуско-наладочные, разрешительные и надзорные работы) |  |  | 17
5.4.1. | Генерация |  |  | 0
5.4.2. | Транзит+сбыт |  |  | 17
5.5. | Возврат НДС по новому оборудованию |  |  | 17
5.5.1. | Генерация
5.5.2. | Транзит+сбыт |  |  | 17
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 3006 | 300 | 1537.14 | 37807.3 | 63903.89 | 26607 | 5666.3 | 6816 | 22216 | 24881.92
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -1197 | 0 | 0 | -920
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего | 1197 | 0 | 0 | 920 |  |  |  |  | 1779 | 1992.48
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 1197 |  | 0 | 920 |  |  |  |  | 1779 | 1992.48
2.1.1. | Генерация |  |  | 0
2.1.2. | Транзит+сбыт |  |  | 0
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 1809 | 300 | 1537.14 | 36887.3 | 63903.89 | 26607 | 5666.3 | 6816 | 22216 | 24881.92
VI. | Налог на прибыль | 362 | 60 | 61.2 | 7377.46 | 12780.778 | 5321 | 5523.3 | 6667 | 4472 | 5008.64
VII. | Чистая прибыль | 1447 | 240 | 1475.94 | 26700 | 63903.89 | 21286 | 143 | 149 | 17744 | 19873.28
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 1447 | 240 | 1475.94 | 26700 | 63903.89 | 21286 | 143 | 149 | 17744 | 19873.28
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли (кол.договор, проценты за кредит, финансирование кап.вложений) | 1447 | 240 | 1475.94 | 26700 | 63903.89 | 26607 | 143 | 149 | 17744 | 19873.28
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
IX. | Необходимая валовая выручка (без учета процентов по кредиту на финансирование инвест.программы) | 64262 | 83603 | 198439 | 162761 | 261965.08 | 222383 | 208840.9 | 270187.196 | 264240 | 300498.94
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 64262 | 83603 | 113570.8 | 162761 | 261965.08 | 222383 | 208841.6 | 263371.196 | 242024 | 275617.02
| Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 64262 | 83603 | 222524.6 | 162.761 | 261.9651 | 222383 | 208840.9 | 270187.196 | 264240 | 300498.94
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 64262 | 83603 | 222524.6 | 162.761 | 261.9651 | 222383 | 208840.9 | 270187.196 | 278741.4393 | 327810.9438
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
10.1. | Генерация |  |  | 111607
10.2. | Транзит+сбыт |  |  | 86832
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
1. | Полезный отпуск электроэнергии, утвержденный РСТ и Ц КК, тыс. кВтч | 12601 | 12541 | 15312 | 17.203 | 12.44 | 15425 | 16775 | 20029 | 20188 | 20188
2. | Средний тариф (без учета погашения процентов по кредиту на финансирование инвест.программы), руб/кВтч | 5.0998 | 6.6664 | 12.9597 | 9.4612 | 21.0583 | 14.4171 | 12.4495 | 13.4898 | 13.089 | 14.885
Справочно:
Утверждено РСТ
| выработка, тыс. кВтч | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131
| собственные нужды, тыс. кВтч | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8375 | 79.875 | 79.9125
| отпуск с шин, тыс. кВтч | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2049.1625 | 2050.125 | 2051.0875
| УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч | УРУТ, г/кВтч
| РУТ, тн. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| РНТ, тн | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| цена, руб/т | 28775 | 28775 | 31451.075 | 34910.6933 | 38262.1198 | 41935.2833 | 45961.0705 | 50373.3333 | 55209.1733 | 60509.2539 | 326.25
| стоимость топлива, тыс. руб. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | эффект
| покупная, тыс. кВтч | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 | 12440 |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019
| цена, руб/кВтч | 0.01 | 0.01 | 0.01093 | 0.012132 | 0.013297 | 0.014574 | 0.015973 | 0.017506 | 0.019187 | 0.021028 | 4.0346e-07 | #DIV/0! | 0.021028 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0!
| стоимость, тыс. руб. | 124.4 | 124.4 | 135.9692 | 150.9258 | 165.4147 | 181.2945 | 198.6988 | 217.7739 | 238.6801 | 261.5934 | 62.4372 | #DIV/0! | 364.13 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | 474.38 | #DIV/0! | #DIV/0! | 474.38 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 326.25 | #DIV/0!
[12 empty] | 0 | #DIV/0! | 474.38 | #DIV/0! | #REF! | 474.38 | #REF! | #REF! | 474.38 | #REF! | #REF! | 326.25 | #REF! | #REF! | 326.25 | #REF! | #REF! | 326.25 | #REF! | #REF! | 326.25 | #REF! | #REF! | 326.25 | #REF!
[12 empty] | 62.4372 | 2048.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2048.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[15 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  | 12601 | 12541 | 15312 | 17.203 | 12.44 | 15425 | 16775 | 20029 | 20188 | 20188
X. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72507.1963 | 136560.0188
| Генерация |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6579.9364 | 42962.5
| Транзит+сбыт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65927.2598 | 93597.5188
1.1. | Тело кредита |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58005.757 | 109248.0151
| Генерация |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5263.9492 | 34370
| Транзит+сбыт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52741.8079 | 74878.0151
1.2. | Проценты по обслуживанию кредитов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14501.4393 | 27312.0038
| Генерация |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.9873 | 8592.5
| Транзит+сбыт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13185.452 | 18719.5038
2. | Прочие цели (расшифровка)
XI. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21752.1589 | 80808.274
| Генерация |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.9809 | 6579.9364
| Транзит+сбыт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19778.1779 | 74228.3375
1.1. | Кредит |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17401.7271 | 64646.6192
| Генерация |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.1847 | 5263.9492
| Транзит+сбыт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15822.5424 | 59382.67
1.2. | в т.ч. за счет амортизационных отчислений по новому оборудованию
Генерация
Транзит+сбыт
1.2. | Процентов по обслуживанию кредита* |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350.4318 | 16161.6548
| Генерация |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.7962 | 1315.9873
| Транзит+сбыт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955.6356 | 14845.6675
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIV. | Необходимая валовая выручка (с учетом средств на финансирование инвест.программы) | 64262 | 83603 | 198439 | 162761 | 261965.08 | 222383 | 208840.9 | 270187.196 | 285992.1589 | 381307.214
XV. | Средний тариф c учетом средств на финансирование инвест.программы, руб/кВтч | 5.0998 | 6.6664 | 12.9597 | 9.4612 | 21.0583 | 14.4171 | 12.4495 | 13.4898 | 14.1664 | 18.8878
1. | Тариф собственной генерации с учетом погашения процентов по кредиту, руб/кВтч | 21.32 | 16.8089 | 17.9543 | 18.1924 | 15.5071 | 16.5062 | 17.7833
|  | 30694 | 34427.988 | 36774.0466 | 37261.6649 | 31761.6647 | 33808.0645 | 36423.7923
2. | Прогнозируемый средний тариф с учетом снижения УРУТ и экономии топлива | 5.0998 | 6.6664 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1. | Прогнозируемое снижение тарифа, в % | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* - в том числе за счет амортизационных отчислений по новому оборудованию.
Зам.генерального директора | [6 empty] | И.В. Семчева |  |  | И.В. Семчева
|  |  | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135

## приложение 4.2 2018-2020 ген
Приложение №4.2 -1
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Генерация электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Источники финансирования инвестиционной программы, тыс. рублей
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Источник финансирования | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
1 | Собственные средства | 1913 | 39416.9492 | 45720 | 87049.9492
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | -6358 | 5263.9492 | 34370 | 33275.9492
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | -6358 | 5263.9492 | 34370 | 33275.9492
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль (проценты по кредитам)
1.2. | Амортизация | 8271 | 9153 | 11350 | 28774
1.2.1. | Амортизация нового оборудования | 0 | 81 | 2278 | 2359
0
1.2.3. | Амортизация, учтенная в тарифе | 8271 | 9072 | 9072 | 26415
1.2.4. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. излишнеполученный доход за 2018 год |  | 25000 |  | 25000
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 6579.9364 | 42962.5 | 49542.4364
2.1. | Кредиты, в т.ч. | 0 | 6579.9364 | 42962.5 | 49542.4364
2.1.1. | тело кредита |  | 5263.9492 | 34370 | 39633.9492
2.2.2. | СПРАВОЧНО: проценты по кредиту | 0 | 1315.9873 | 8592.5 | 9908.4873
2.2. | Бюджетное финансирование
2.3. | Средства внешних инвесторов
2.4. | Использование лизинга
2.5. | Прочие привлеченные средства | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 1913 | 40732.9364 | 54312.5 | 96958.4364
Зам.генерального директора |  |  |  |  | И.В. Семчева

## приложение 4.2 2018-2020 тр
Приложение №4.2 - 2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: Транзит электроэнергии
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Источники финансирования инвестиционной программы, тыс. рублей
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Источник финансирования | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
1 | Собственные средства | 17200 | 57291.8079 | 82996.5151 |  |  |  |  | 157488.3229
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 9274 | 52741.8079 | 74878.0151 |  |  |  |  | 136893.8229
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 9274 | 52741.8079 | 74878.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136893.8229
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [8 empty] | Избыток средств 2018 г. | 25197
1.1.4. | Прочая прибыль (проценты по кредитам) | [8 empty] | утв. НВВ | 270187
1.2. | Амортизация | 7926 | 4550 | 8118.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20594.5 | факт НВВ | 316195
1.2.1. | Амортизация нового оборудования | 0 | 348 | 3916.5 |  |  |  |  | 4264.5 | покупная утв | 102295
1.2.2. | Амортизация, учтенная в тарифе | 7926 | 4202 | 4202 |  |  |  |  | 16330 | покупная факт | 123106
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | [8 empty] | НВВ приведенная | 290998
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 65927.2598 | 93597.5188 |  |  |  |  | 159524.7786
2.1. | Кредиты, в т.ч. | 0 | 65927.2598 | 93597.5188 |  |  |  |  | 159524.7786
2.1.1. | тело кредита |  | 52741.8079 | 74878.0151 |  |  |  |  | 127619.8229
2.2.2. | СПРАВОЧНО: проценты по кредиту | 0 | 13185.452 | 18719.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31904.9557
2.2. | Бюджетное финансирование
2.3. | Средства внешних инвесторов
2.4. | Использование лизинга
2.5. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 17200 | 70477.2598 | 101716.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189393.2786
Зам.генерального директора |  |  |  | И.В. Семчева

## приложение 4.2 2018-2020 свод
Приложение №4.2
к приказу Минэнерго России
Вид деятельности: свод
Утверждаю
Генеральный директор АО "КЭС"
______________И.И. Пискунова
«___»________ 20__ года
М.П.
Источники финансирования инвестиционной программы, тыс. рублей
на 2018-2020 годы
с НДС
№№ | Источник финансирования | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого |  | утв 2019 | кредитные средства
1 | Собственные средства | 19113 | 96708.757 | 128716.5151 |  |  |  |  | 244538.2721 |  | 60822 | 35886.757
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2916 | 58005.757 | 109248.0151 |  |  |  |  | 170169.7721 |  | 15810
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2916 | 58005.757 | 109248.0151 |  |  |  |  | 170169.7721
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль (проценты по кредитам)
1.2. | Амортизация | 16197 | 13703 | 19468.5 |  |  |  |  | 49368.5 |  | 16793
1.2.1. | Амортизация нового оборудования | 0 | 429 | 6194.5 |  |  |  |  | 6623.5 |  | 596
1.2.1.1. | в т.ч. по ВЭУ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2. | Амортизация, учтенная в тарифе | 16197 | 13274 | 13274 |  |  |  |  | 42745 |  | 16197
1.2.3. | Прочая амортизация
1.2.4. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | [9 empty] | 3023
1.4. | Прочие собственные средства | [8 empty] | избыток 2018 | 25197
1.4.1. | в т.ч. излишнеполученный доход за 2018 год |  | 25000 | [5 empty] | 25000
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 72507.1963 | 136560.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209067.2151
2.1. | Кредиты, в т.ч. | 0 | 72507.1963 | 136560.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209067.2151
2.1.1. | тело кредита | 0 | 58005.757 | 109248.0151 |  |  |  |  | 167253.7721
2.2.2. | СПРАВОЧНО: проценты по кредиту | 0 | 14501.4393 | 27312.0038 |  |  |  |  | 41813.443
2.2. | Бюджетное финансирование
2.3. | Средства внешних инвесторов
2.4. | Использование лизинга
2.5. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 19113 | 111210.1963 | 156028.5188 |  |  |  |  | 286350.7151
Зам.генерального директора | [8 empty] | И.В. Семчева